Grad Zadar

UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša

Zadar, 31.12.2015.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM PROJEKTIMA**

Na temelju odluke Gradonačelnika (KLASA: 351-01/15-01/12, URBROJ: 2198/01-2-15-2) od 5. veljače 2015.g) proveden je Javni natječaj za prijavu programa i/ili projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na području Grada Zadra za 2015. godinu. Na natječaj pristiglo je 7 prijava te je nakon otvaranja utvrđeno da 1 prijava ne udovoljava formalnim uvjetima Javnog natječaja.

Nakon što je Povjerenstvo za procjenu projekata na temelju utvrđenih kriterija izvršilo procjenu projekata i prema bodovnoj listi predložilo dodjelu financijskih sredstava pojedinom projektu, donesena je Odluka o dodijeli tekuće donacije (KLASA:351-01/15-01/12; URBROJ:2198/01-2-15-13 od 28. travnja 2015.g.) udrugama i njihovim projektima u iznosima navedenim u tablici.

Lista projekata za dodjelu tekuće donacije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni  broja | Naziv udruge | Naziv programa i/ili projekta | Iznos za sufinanciranje |
| 1. | EKO ZADAR | Kompostirajmo zajedno | 9.998,57 |
| 2. | EKO ZADAR | Zeleni telefon | 10.000,00 |
| 3. | EKO ZADAR | Zeleni kalendar | 10.000,00 |
| 4. | DRUŠTVO ISTRAŽIVAČA MORA-20.000 milja | Zadar za čisti Jadran | 10.000,00 |
| 5. | DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE OTOKA SILBE | Ne plastičnim vrećicama | 7.450,00 |
| 6. | UDRUGA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OTOKA RAVE | Ekološka akcija čišćenja priobalnih puteva | 5.600,00 |

Grad Zadar je sa 5 udruga sklopio ugovor o financiranju projekta, te su se Zahtjevi za isplatu sredstava predavali nakon provedenih aktivnosti iz projekta. Zahtjevi su se predavali na propisanim obrascima zajedno sa financijskim i narativnim izvještajem.

Popis Udruga koje su s Gradom Zadrom sklopile ugovor i kratak opis projekta:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv udruge | **EKO ZADAR** |
| Naziv programa i/ili projekta | **KOMPOSTIRAJMO ZAJEDNO** |
| Razdoblje provedbe projekta | svibanj – listopad 2015. |
| Odobreni iznos | 9.998.57 kn |
| Dodijeljeni iznos nakon realizacije | 9.385,85 kn |
| Područje na koje se projekt prijavio | Edukacija i promocija životnih stilova u području gospodarenja otpadom - smanjenje otpada, pravilno zbrinjavanje otpada, pravilno postupanje s korisnim otpadom. |
| Cilj projekta | Cilj projekta je edukacija građana o značaju kompostiranja, o načinu pravilnog kompostiranja i načinima samostalne izrade kompostera bez dodatnih troškova za domaćinstvo. U skladu s tim građane se educira o održivom življenju u području gospodarenja otpadom-smanjenja otpada, dok se izložbom promovira takav izložbeni stil. |
| Opis provedenih aktivnosti | Održana su predavanja o izradi kompostera bez troškova, te objašnjen postupak kompostiranja u stanovima. U sklopu radionice izrade kompostera za domaćinstvo je objašnjena izrada kompostne posude. Pripremljeni su i tiskani letci. Izrađena su dva rotirajuća kompostera uz pomoć volontera (stanari zgrade). Stanarima su podjeljene kante u kojima će u svojim domovima odvajati biorazgradivi otpad i dr. |
| Korisnici projekta | Sudionici predavanja o kompostiranju, sudionici na radionicama izrade kompostera i stanovnici ulice Vukovarska br. 1. |
| Održivost projekta | Nakon završetka provedbe, održivost projekta osigurana je postojanjem trajno dostupnog izvora podataka o kompostiranju i izradi kompostera na web stranicama udruge. |

Rotirajući komposter



Izvor: http://ekozadar.hr/radionica-izrade-rotirajuceg-kompostera-29-lipnja-2015-u-vukovarskoj-1-b/

Primjer izrade kompostne posude



Izvor: <http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2015/06/1.jpg>

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv udruge | **EKO ZADAR** |
| Naziv programa i/ili projekta | **ZELENI TELEFON** |
| Razdoblje provedbe projekta | svibanj – prosinac 2015. |
| Odobreni iznos | 10.000,00 kn |
| Dodijeljeni iznos nakon realizacije | 10.000,00 kn |
| Područje na koje se projekt prijavio | Područje zaštite sastavnica okoliša, unapređenje kakvoće okoliša i prirodnih vrijednosti, te kvalitete življenja šire zajednice. |
| Cilj projekta | Cilj projekta je potaknuti aktivno sudjelovanje građana i učinkovitiji rad državnih službi te djelovati na brže i svjesnije rješavanje problema zaštite okoliša. |
| Opis provedenih aktivnosti | Provedena je evidencija i kategorizacija prijava pomoću Excel tablica. Radi poboljšanja jednostavnosti i učinkovitosti izrađena je softverska aplikacija zt.efecctiva koja je dostupnija prosječnom korisniku. Terenska izviđanja izvršena su u nekoliko slučajeva (Benkovac-Lišane, Zadar-Posedarje, Zadar-Vrsi). Obavljeno je kontaktiranje nadležnih službi u svrhu slanja dopisa i prijava. Kreirana je mailing lista za potrebe rješavanja prijava pristiglih na zeleni telefon, za aktivnosti koje se provode na nivou MZT-a i dr. |
| Korisnici projekta | Izravni korisnici projekta su pozivatelji/ce na zeleni telefon i institucije nadležne za rješavanje problema u okolišu koje posredstvom obrađene prijave od strane djelatnika i volontera saznaju za postojenje problema (Grad Zadar – Komunalno redarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – inspekcijske službe, Zavod za javno zdravstvo i sl.).  Neizravni korisnici su svi građani/ke Grada Zadra i Zadarske županije u čiju se korist rješava okolišni problem. |
| Održivost projekta | Održivost projekta osigurana je osposobljavanjem novih osoba (4 volontera i 2 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa), za rad na projektu, odnosno za zaprimanje i prosljeđivanje prijava na riješavanje nadležnim službama, te za savjetovanje građana prijavitelja. |

**Izlazak na teren**-izljevanje fekalija na lokaciji Posedarje **Izlazak na teren**-divlji deponij Posedarje

|  |  |
| --- | --- |
| Izvor: http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2015/12/izljevanje-fekalija-na-lokaciji-Posedarje.jpg | Izvor: http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2015/12/Posedarje-divlja-deponija.jpg |
| **Izlazak na teren**-divlji deponij u Vrsima    Izvor: http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2015/12/Vrsi-divlja-deponija.jpg | **Izlazak na teren**-skretanje prema Golubinki, Vrsi    Izvor: http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2015/12/Vrsi-skretanje-prema-Golubinki.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv udruge | **EKO ZADAR** |
| Naziv programa i/ili projekta | **ZELENI KALENDAR** |
| Razdoblje provedbe projekta | svibanj – studeni 2015. |
| Odobreni iznos | 10.000,00 kn |
| Dodijeljeni iznos nakon realizacije | 10.000,00 kn |
| Područje na koje se projekt prijavio | Područje koje se odnosi na aktivnosti u svrhu obilježavanja važnih datuma iz područja zaštite okoliša – Dan zaštite prirode (22.5.), Svjetski dan zaštite okoliša (5.6.), Europski tjedan mobilnosti (16.- 22.9.), Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja (16.9.) i Europski tjedan za smanjenje otpada. |
| Cilj projekta | Cilj projekta je edukacija i informiranje izravnih i neizravnih korisnika o značaju zaštite okoliša i o načinima očuvanja istoga, načinima poboljšanja kvalitete života, o mogućnostima recikliranja te s konceptom 3R (Reduce-Reuse-Recycle/Smanjiti-Oporabiti-Reciklirati) kao metodom i načinom smanjenja ukupno odloženog otpada. |
| Opis provedenih aktivnosti | Povodom različitih dana o zaštiti okoliša udruga Eko Zadar je organizirala različite akcije, pa je tako povodom *Svjetskog dana zaštite okoliša* organizirala izračunavanje ekološkog otiska na Narodnom trgu. Ekološki otisak predstavlja zbroj svih „ekoloških usluga“ koje ljudi „zahtjevaju“ od određenog prostora. Obilježavajući *Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja* organizirano je druženje u prirodi-u park šumi Musapstan. Tijekom *Europskog tjedna mobilnosti* udruga je organizirala Okrugli stol na temu „Kretanje u Zadru“ gdje su gostovali učenici Osnovne škole Šime Budinića. Povodom obilježavanja *Međunarodnog tjedna za smanjenje otpada* udruga je oraganizirala kreativne radionice u Gradskoj knjižnici. Radionice su bile usmjerene na mogućnosti recikliranja u skladu s konceptom 3R. Sve aktivnosti popraćene su medijskim natpisima uz kontinuirano praćenje putem web i Facebook stranice „Eko Zadra“. |
| Korisnici projekta | Izravni korisnici su svi sudionici na predavanjima, radionicama, info štandu, pikniku, okruglom stolu, njih cca 2500.  Neizravni korisnici su građani/ke Zadra koji će se putem izložbe i trajno dostupnih podataka o provedenim aktivnostima moći informirati o programima udruge – njih preko 1000.  Najmlađi polaznici su bili predškolci. |
| Održivost projekta | Kontinuirano se nastavlja s edukacijama i informiranjem javnosti o aktualnim ekološkim izazovima, praktičnim savjetima za uštedu te poboljšanjem kvalitete života. Članice i članovi koji su sudjelovali na projektu, svoja znanja i dalje primjenjuju na ostalim aktivnostima. Dio predavanja će se ponoviti jer je za to iskazana potreba. Tijekom provedbe projekta dogovorena je suradnja sa školom Primjenjene umjetnosti i dizajna. |

Radionica recikliranje tekstila Europski tjedan mobilnosti-crtanje kredama u boji

 

Izvor: <http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2015/11/nasl1.jpg> Izvor: http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2015/09/naslovna-642x271.jpg

|  |  |
| --- | --- |
| Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja-Druženje u Musapstanu pod nazivom „Bring your own everything“ ili „Ponesi sve svoje“. | Učenički radovi od papira i tekstila |

 

<http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2014/04/nasl-cistka.jpg> Izvor: http://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2015/11/naslovna3-627x336.jpg

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv udruge | **DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODE I KULTURNE BAŠTINE OTOKA SILBE** |
| Naziv programa i/ili projekta | **NE PLASTIČNIM VREĆICAMA** |
| Razdoblje provedbe projekta | 15. lipnja – 30. rujna 2015. godine. |
| Odobreni iznos | 7.450,00 kn |
| Dodijeljeni iznos nakon realizacije | 7.450,00 kn |
| Područje na koje se projekt prijavio | Područje zaštite sastavnica okoliša, unapređenje kakvoće okoliša i prirodnih vrijednosti, te kvalitete življenja šire zajednice.  Područje odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj.  Područje edukacije i promocije životnih stilova u području gospodarenja otpadom-smanjenja otpada, pravilno zbrinjavanje otpada, pravilno postupanje s korisnim otpadom. |
| Cilj projekta | Cilj projekta je smanjenje količine plastičnih vrećica u upotrebi i podizanje svijesti da se pridržavanjem o otpadu čuva okoliš. |
| Opis provedenih aktivnosti | Udruga je organizirala izložbu sa predavanjem o štetnosti plastičnih vrećica. Distribuirani su letci pod nazivom „Dvije minute za zeleniji planet“. |
| Korisnici projekta | Stanovnici Silbe, vikendaši i turisti. |
| Održivost projekta | Edukacija iz domene zaštite okoliša, pogotovo postupanje s otpadom je projekt koji treba stalno provoditi i učiti nove generacije o tome. |



Izvor: Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe, CD sa slikama



Izvor: Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe, CD sa slikama

 

Izvor: Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe, CD sa slikama