PRILOG 1

DODATAK PONUDI

| Stavak | Uvjeti Ugovora | Unos |
| --- | --- | --- |
| Naručitelj | 1.1.2.2. i 1.3. | Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar |
| Izvođač (ime i sjedište tvrtke) | 1.1.2.3. i 1.3. |  |
| Broj računa |  |  |
| Adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte |  |  |
| Telefon / faks |  |  |
| Valjanost Ponude |  |  |
| Ime i adresa Inženjera | 1.1.2.4. i 1.3. |  |
| Osnovni datum | 1.1.3.1 | Zadnji dan za podnošenje Ponuda |
| Datum početka | 1.1.3.2. | Rok za uvođenje u posao je 15 (petnaest) dana od dana obostranog potpisa Ugovora. |
| Rok dovršetka Radova | 1.1.3.3. | 9 mjeseci |
| Razdoblje za obavijest o nedostacima | 1.1.3.7. | _____________(sukladno Izjavi o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a najmanje 24 mjeseca) |
| Komunikacija | 1.3. | Pisani trag, elektronska pošta dozvoljena |
| Mjerodavno pravo | 1.4. | Republike Hrvatske |
| Jezik za komunikaciju, ugovorni jezik | 1.4. | Hrvatski |
| Pristup gradilištu | 2.1. | 3 dana nakon dostave dokaza o osiguranju |
| Iznos Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora | 4.2. | Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a u kunama Valjanost Jamstva: 10 (deset) mjeseci Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a u kunama Valjanost Jamstva: _________________ (sukladno Izjavi o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a najmanje 24 mjeseca) |
| Podaci o podugovarateljima | 4.4. | Popis podataka o podugovorenim radovima, sukladno čl.222 ZJN 2016 |
| Normalno radno vrijeme | 6.5. | 7:00 – 20:00 Ponedjeljak - subota |
| Kazna za kašnjenje Radova | 8.7. i 14.15. | 0,2% Ugovorne cijene na dan, u valutama i omjerima u kojima je plativa Ugovorna cijena |
| Maksimalni iznos Kazne za kašnjenje | 8.7. | 10% ukupne cijene izvedenih Radova |
| Faktor indirektnog troška | 12.3. | 1,15 |
| Faktor manipulativnog troška | 12.3. | 8 % |
| Razumna dobit | 12.3. | 5 % |
| Valuta plaćanja | 14.15. | Hrvatske kune (HRK) |
| Minimalni iznos privremene situacije | 14.6 | Nije primjenjivo |
| Minimalni iznos osiguranja | 18. | 1.000.000,00 HRK za odgovornost prema trećima 1.000.000,00 HRK za osiguranje imovinskih šteta uslijed izvođenja radova po štetnom događaju s neograničenim brojem događaja, vinkulirana u korist Naručitelja, uz uvjet da se prava u slučaju štetnog događaja prenose na Naručitelja do navedenog iznosa. |
| Rok valjanosti Osiguranja | 18. | Polica mora biti valjana za cijelo vrijeme izvođenja Radova do izdavanja Potvrde o preuzimanju. |
| Rokovi za podnošenje osiguranja: (a) dokaz o osiguranju (b) odgovarajuće police | (a) 18.1. (b) 18.1. | (a) 10 dana od dana potpisa Ugovora (b) 15 dana od dana potpisa Ugovora |
| Maksimalni iznos odbitaka za osiguranje rizika Naručitelja | 18.2. (d) | Nije primjenljivo |
| Minimalni iznos osiguranja trećih ……… | 18.3 | 2.500.000,00 HRK po štetnom događaju, s neograničenim brojem nastanaka štetnog događaja |
| Vijeće za rješavanje sporova | 20.2. | 1 član |
| Odluka u slučaju neusuglašavanja | 20.3. | Predsjednik stalnog Arbitražnog Suda Hrvatske gospodarske komore |

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _______________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:_______________________

Funkcija:_______________________

Mjesto i datum: _______________________