## NASLOVNICA
1. izmjena
GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23000 Zadar
PRILOG 3
TROŠKOVNIK
IZGRADNJA NOVOG GRADSKOG GROBLJA GRADA ZADRA

## UPUTE
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1/6 TROŠKOVNIK: GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
1. | REDNI BROJ STAVKE
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
2. | OPIS RADOVA
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
3. | JEDINICA MJERE
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
4. | KOLIČINA
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
5. | JEDINIČNA CIJENA
Ćelija je otključana.
6. | UKUPNA CIJENA
Ćelija je otključana.
Napomena:
Etapa E1 - predviđa izgradnju grobne cjeline G1 i GZ te cjeline zajedničkih prostora CG s pripadajućim prometnim površinama, komunalnom infrastrukturom te uređenjem pješačkih i zelenih površina na dijelu novoformirane k.č.br 2144/300 k.o. Crno. Grobne cjeline G1 i GZ su konceptualno osmišljene kao dovršena „mala groblja“ s pripadajućim brojem grobnica u svakoj pojedinoj fazi. Cjelina CG smještena je ispred grobne cjeline G1 i sadrži zajedničke prostore Novog groblja – centralni trg za ispraćaje s trijemom, uredski prostor i cvjećarnicu. Postojeću vrijednu vegetaciju potrebno je u potpunosti očuvati kao zaštitno zelenilo u svim prostorima izvan grobnih cjelina, u vanjsko prostoru groblja, odnosno unutar zaštitne ograde. Naročito očuvati pinuse (Pinus pinea) i crnike (Quercus ilex). Sve zelene površine potrebno je hortikulturno urediti u skladu sa arhitektonskim i krajobraznim projektom. Ozelenjavanje groblja predviđeno je autohtonim biljnim vrstama, pri čemu su u unutrašnjem dijelu groblja uz stazu koja povezuje trgove primijenjene trajnozelene biljne vrste koje ne onečišćuju grobove. Na svim zelenim površinama koristi autohtone vrste. U prvoj etapi (etapa E1) Naručitelj je predvidio sljedeći redoslijed izvođenja radova: 1. f1-1 cesta f1-1 2. f3a-1 parkiralište P4 – cesta i rotor suza 3. F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi 4. F12a-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja XIV. i XV., staza uz zid 5. f4a-1 požarni put od ceste f1-1 do TS 6. f6a-1 infrastruktura E1 – upojni bunari, separatori, sabirna jama F12e-1 sanitarije W1 7. f7-1 prilazna aleja F8a-1 centralna aleja A1 – CG F8c-1 centralna aleja A1 - G1 F14-1 centralna kapela s trijemom 8. f2-1 parkiralište P1
Ponuditelj je dužan u jediničnu cijenu svih stavaka uključiti: - zastoj za vrijeme trajanja pogreba, - nesmetan pristup i izvođenje radova na izgradnji trafostanice i priključnog kabela (predmet drugog ugovora) i pružanje pogrebno-grobljanskih usluga i to organizacija ukopa, sprovoda i čišćenje grobnica (koncesija), - prilagodbu radova radovima koncesionara na pripremi ukopnih mjesta, - privremene priključke struje i vode, - gradilišnu prostoriju/kontejner koji će koristiti osoblje Naručitelja (voditelj projekta, članovi tima Naručitelja, nadzor inženjeri i koordinator II) i u kojem će se održavati gradilišni sastanci. Ured mora biti opremljen stolovima i stolicama za najmanje 12 ljudi, imati priključak na struju i biti klimatiziran. Osoblju Naručitelja Ponuditelj mora osigurati posebni EKO sanitarni čvor, - izrada minimalno 3 probna uzorka boje na gradilištu ili gotov uzorak donijeti na gradilište. RAL boje određuje Glavni projektant i/ili Naručitelj te se potvrđuje upisom u Građevinski dnevnik, - drvnu masu koja je vlasništvo Hrvatskih šuma označiti i skladištiti na gradilištu, - uz svaku privremenu situaciju priložiti: tabelar više manje radnje i tabelar masa za iskope izvršene u prošlom mjesecu te o svome trošku višak materijala ugraditi i poplanirati na za to predviđenom grobnom polju (pogledati u nacrtu koje polje se nasipava), a geodeta mora kontrolirati visine nasipavanja sukladno projektu, - sva potrebna podupiranja i radne (fasadne) skele, - u slučaju arheoloških nalazišta - ručni iskop u slojevima od 15 cm uz konzultacije s konzervatorskim odjelom (ukoliko se pri iskopu naiđe do žive stijene, moguća je upotreba mehanizacije uz dopuštenje nadzornog inženjera), - sakupljanje šute i svog otpadnog materijala, čišćenje, utovar i odvoz na gradski deponij (odlagalište otpada Diklo), - namjanje 3 uzoraka svakog materijala koji zahtjeva prethodnu suglasnost Projektanta i/ili Naručitelja, - izradu svih radioničkih nacrta, - sva potrebna ispitivnja (ispitivanja moraju vršiti za to ovlaštena tijela/tvrtke) s izradom izvještaja, uključivo i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, - akreditirani laboratorij za tekuća ispitivanja radova i materijala, kako na gradilištu tako i u izdvojenim pogonima, - fiksna ograda i minimalno dvoja ulazna vrata, označena skupnom pločom obveznih znakova za privremena gradilišta.
Izvođač je dužan prije ugradnje materijala dostaviti Inženjeru na odobrenje dokaze kvalitete sukladno važećem Zakonu o građevnim proizvodima sa izmjenama i dopunama, a sve radove izvoditi sukladno tehničkom listu i uputama pojedinog proizvođača za proizvod koji se ugrađuje. U jediničnu cijenu ponuditelj je dužan uračunati sav materijal (ukoliko se radi o sustavu sve komponente) i tehnologiju izvođenja sukladno tehničkom listu pojedinog proizvođača.

## PRIPREMNO_ZAVRSNI
1/9 TROŠKOVNIK: PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
1.1. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
1.1.1. | Dobava i postava gradilišne ploče sukladno Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište NN 42/2014. Minimalne dimenzije ploče su 2,20x1,60 m na čeličnoj konstrukciji, sa svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište. Ploča se postavlja uz prometnicu na mjestu koje odredi Naručitelj.
| Obračun prema komadu. | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | Dobava i postava gradilišnih ploča sukladno Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište NN 42/2014. Ploča mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm × 594 mm.
| Obračun prema komadu. | kom | 2 |  | 0
1.1.3. | Izrada projekta izvedenog stanja po strukama sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima u 6 primjeraka ovjeren od strane ovlaštene osobe i u elektroničkom zapisu (6 CD - a u AutoCAD nižoj verziji koja omogućava otvaranje nacrta drgim starijim verzijama AutoCAD - a i pdf. formatu). Projekt izvedenog stanja izrađuje se i ažurira cijelo vrijeme izvođenja radova.
| Obračun prema predanom kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.1.4. | Nakon završetka radova izvesti kompletno čišćenje svih unutarnjih podnih površina i zidnih površina (obloge, prozori, stakla, vrata…) kao i opreme (sanitarna i druga oprema) te kao takvo čisto predati Nadzornom inženjeru na kontrolu i pregled.
Unutar stavke uračunati detaljno pranje i čišćenje svih površina na adekvatan i propisan način, te korištenje svog pomoćnih sredstava i opreme za čišćenje.
| Obračun prema kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.1.5. | Izrada energetskog certifikata prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Predaja u 3 tiskana primjerka i jedan digitalni primjerak.
| Obračun prema komadu. | kom | 1 |  | 0
1.1.6. | Najam, montaža, demontaža i održavanje za cijelo vrijeme trajanja gradnje, gradilišne ograde minimalne visine 2,5 metra. Stavka uključuje temelje za stupove, čelične stupove i fiksnu ogradu te dvoja ulazna vrata.
| Obračun prema m². | kpl | 1 |  | 0
1.1.7. | Izrada plana izvođenja radova sukladno članku 73. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Praviliniku zaštite na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) uključivo sve kasnije izmjene i dopune koje će nastati kao posljedica izmjene metodologije izvođenja radove inicirane od strane izvođača. Predaja u 3 tiskana primjerka i jedan digitalni primjerak.
| Obračun prema kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.1.8. | Pripomoć radnika svih struka: Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
a | KV radnik | sati | 100 |  | 0
b | NKV radnik | sati | 150 |  | 0
1.1.9. | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, te izrada elaborata za upis u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Potrebno evidentirati sve instalacije unutar rova. Elaborat mora biti izađen u HTRS96 koordinatnom sustavu i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku (4 primjerka). Geodetski snimak mora sadržavati sve potrebne koordinate i apsolutne kote pripremljene za unos u kompjutersku arhivu izvedene instalacije.
| Obračun prema kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.1. | UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0

## GRADEVINSKO_OBRTNICKI
2/9 TROŠKOVNIK: GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
2 | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
Opći uvjeti su dio svake pojedinačne stavke. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnim opisima stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pregledati lokaciju za buduće gradilište i teren oko nje radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova.
Prije davanja ponude za izvedbu predmetne građevine izvođač je dužan: a) proučiti projektnu dokumentaciju b) prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se objekt graditi c) prikupiti podatke o tipskim rješenjima i materijalu kojeg koristi krajnji korisnik. Nacrti, tehnički opis, program osiguranja i kontrole kvalitete i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. U jediničnim cijenama pojedine stavke ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta. Gdje je u stavci definirano Izvedba ili sl. smatra se da je u cijeni uključena dobava materijala i transport. Svi viškovi iskopa mogu se koristiti za ugradnju.
2.1. | PRIPREMNI RADOVI
2.1.1 | ISKOLČENJE
Iskolčenje prostora i osiguranje svih potrebnih točaka. Iskolčenje izraditi na način da se iskolči kompletna površina s prometnicama, stazama i objektima. Osiguranje točaka vrši se ugradnjom fiksnih i vidljivih oznaka. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove te materijale za izradu stavke. U fazama prometnica i infrastruktura iskazi površina iskolčenja dani su u troškovniku prometnica i/ili troškovniku vodovoda i odvodnje. Izrada elaborata iskolčenja, u svemu prema važećem zakonu i pravilnicima, od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Izradu elaborata iskolčenja građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema posebnom zakonu (Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08; 61/11; 56/13)). Elaborat iskolčenja potrebno je izraditi u skladu sa važećim Zakonima i pravilnicima te predati kao digitalnu snimku.
U cijenu je uključena i izrada elaborata iskolčenja sa svim potrebnim točkama. Jedinična cijena stavke uključuje i sve potrebne uredske radove te materijale za izradu kompletnog elaborata. Obračun se vrši po m2 stvarno iskolčenih površina.
a | f2-1 parkiralište P1 | m² | 3460 |  | 0
b | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 68.7 |  | 0
c | f7-1 prilazna aleja | m² | 986 |  | 0
d | F8a-1 dio centralnog trga | m² | 973 |  | 0
e | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| sjever - zid i staza | m² | 1377 |  | 0
| istok - staza | m² | 273 |  | 0
| zapad - staza | m² | 273 |  | 0
| jug - staza | m² | 571.8 |  | 0
f | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 1730.9 |  | 0
g | F15.9-1 Aleja A3.1-1 | m² | 676 |  | 0
2.1.2. | ČIŠĆENJE I KRČENJE POSTOJEĆE VEGETACIJE
Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća. Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, uključujući utovar i prijevoz na mjesto uporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova.
Prostor oko grobne cjeline G1 ostaviti sa postojećom vrijednom vegetacijom (osim na mjestima pristupnih rampi prema drugim grobnim poljima). Pojas parkirališta P1 te prostor infrastrukture E1 prema pristupnoj prometnici koji nisu zahvaćeni građevinskim radovima također ostaviti sa postojećom vrijednom visokom vegetacijom. Na dijelu centralnog trga s trijemom ostaviti vrijednu visoku vegetaciju.
Vrijedna vegetacija podrazumijeva slijedeće vrste: pinija - Pinus pinea alepski bor - Pinus halepensis hrast crnika - Quercus ilex hrast medunac- Quercus pubescens bijeli grab- Carpinus orientalis Njihovu valorizaciju (bez obzira na veličinu zatečenih stablašica) potrebno je odraditi na licu mjesta u sklopu projektantskog nadzora ili Naručitelja.
UKLANJANJE GRMLJA I ŠIBLJA - do Ø 10cm
Obračun je po m2 očišćene zarasle površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1.
a | f2-1 parkiralište P1 | m² | 1669 |  | 0
b | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 68.7 |  | 0
c | f7-1 prilazna aleja | m² | 986 |  | 0
d | f3a-1 cesta i rotor suza | m² | 1245.5 |  | 0
f | F8a-1 dio centralnog trga | m² | 973 |  | 0
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
g | sjever - zid i staza | m² | 1377 |  | 0
h | istok - staza | m² | 273 |  | 0
i | zapad - staza | m² | 273 |  | 0
j | jug - staza | m² | 571.8 |  | 0
k | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 1730.9 |  | 0
l | F15.9-1 Aleja A3.1-1 | m² | 676 |  | 0
2.1.3. | RUŠENJE STABALA
Izvođač radova mora rušiti stabla uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. Posječena stabla treba odlagati na mjestima pristupačnim za odvoz stabala, gdje ona neće smetati izvođenju drugih radova. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu.
Uklanjanje drveća i panjeva obračunava se po komadu, uzimajući u obzir debljinu stabla-mjereno na visini 1m od zemlje.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1.
2.1.3.1. | PROMJER DEBLA 10-30 cm
a | f2-1 parkiralište P1 | kom | 148 |  | 0
b | f7-1 prilazna aleja | kom | 98 |  | 0
c | f3a-1 cesta i rotor suza | kom | 124 |  | 0
d | F8a-1 dio centralnog trga | kom | 97 |  | 0
e | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | kom | 105 |  | 0
sjever - zid i staza
f | F14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 112 |  | 0
g | F15.5-1 Aleja A3.1-1 | kom | 65 |  | 0
2.1.3.2. | PROMJER DEBLA VEĆI OD 30 cm
a | f2-1 parkiralište P1 | kom | 80 |  | 0
b | f7-1 prilazna aleja | kom | 45 |  | 0
c | f3a-1 cesta i rotor suza | kom | 62 |  | 0
d | F8a-1 dio centralnog trga | kom | 45 |  | 0
e | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | kom | 45 |  | 0
| sjever - zid i staza |  |  |  | 0
f | F14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 68 |  | 0
g | F15.5-1 Aleja A3.1-1 | kom | 32 |  | 0
2.1.4. | ČIŠĆENJE GROBNE CJELINE G1
Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća uređenje površina na kojima su predviđena grobna polja I. - X., unutar grobne cjeline G1. Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala te čišćenje i uređenje površina, uključujući utovar i prijevoz na mjesto uporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1.
| Obračun je po m2 očišćene zarasle površine. | m² | 15150 |  | 0
2.1.5. | ORGANIZACIJA PRIVREMENOG DEPONIJA
Organizacija gradilišta u svrhu smještaja privremenog deponija za materijal iz iskopa koji se kasnije koristi za nasipe i zidove. Lokacija privremenog deponija u dogovoru s izvođačem, nadzornim inženjerom i naručiteljem.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
2.1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | ZEMLJANI RADOVI
ISKOPI
Iskop humusnog sloja ispod kolničkog zastora prometnica i parkirališta iskazan je u troškovniku prometnica. Iskop infrastrukture E1 i ostali iskopi vezani uz kabelsku infrastrukturu, temeljenje stupova iskazani su u troškovniku vodovoda, odvodnji i elektroinstalacija.
2.2.1. | ISKOP HUMUSNOG SLOJA
Iskop humusa (gornjeg slabo nosivog sloja). Rad obuhvaća površinski iskop humusa prosječne debljine 20 cm. Humus se ne iskapa na mjestima gdje se čuva postojeća vrijedna visoka vegetacija - prostor izvan grobne cjeline G1 osim na prostoru staza koje spajaju grobne cjeline međusobno i s drugim cjelinama te na mjestima gdje se kopaju rovovi za instalacije. Uz prostore parkirališta P1 te uz infrastrukturu E1 čuva se humus u dijelu koji nije zahvaćen građevinskim radovima (pojas prema pristupnoj prometnici i požarnom putu). Stavka uključuje utovar te transport na privremeno odlagalište na parceli, s razastiranjem i planiranjem.
Uklonjeni materijal će se kasnije koristiti za humusiranje grobnih polja. Sve u skladu s točkom 2-01. OTU-a.
Obračun se vrši u m³ stvarno iskopanog humusa.
a | f2-1 parkiralište P1 | m³ | 333.8 |  | 0
b | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m³ | 13.74 |  | 0
c | f7-1 prilazna aleja | m³ | 197.2 |  | 0
d | f3a-1 cesta i rotor suza | m³ | 249 |  | 0
e | F8a-1 dio centralnog trga | m³ | 194.6 |  | 0
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
f | sjever - zid i staza | m² | 275.4 |  | 0
g | istok - staza | m² | 54.6 |  | 0
h | zapad - staza | m² | 54.6 |  | 0
i | jug - staza | m² | 114.36 |  | 0
j | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m³ | 346.2 |  | 0
k | F15.9-1 Aleja A3.1-1 | m³ | 135.2 |  | 0
2.2.2. | ŠIROKI ISKOP SLOJA TLA
Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili mjesto ugradnje). U stavku je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih puteva s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići obuhvat i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s OTU 2-02.
Široki iskop gornjeg sloja tla- iskop za temelje ogradnih zidova grobne cjeline G1 s portalima i sanitarijama gdje postoji iskop. Sve iskope vršiti ručno ili strojno prema planu iskolčenja. Dno iskopa mora se nalaziti na nosivom tlu. Iskope vršiti s odvajanjem kamenog i zemljanog materijala. Potrebno je odvojiti korov i eventualne zatečene mrtve instalacije. Potrebno je građevinsku jamu osigurati od urušavanja pokosom u nagibu 1:1.
Plodnu zemlju odvojiti za potrebe uređivanja zelenih površina, zemlju i sitniji materijal od iskopa za nasipavanje grobnih polja za ukop u zemlju ( ukop u zemlju u obuhvatu je cjeline GZ koja se ne izvodi u početnim fazama), odnosno za zatrpavanje rovova i deponirati na lokacije prema odredbi nadzornog inženjera i/ili naručitelja.
Krupniji kameni materijal odvojiti za kasniju izvedbu ogradnih kamenih zidova, a sitniji za izvedbu nasipa. Ukalkulirati potrebno usitnjavanje.
Materijal širokog iskopa sloja tla treba razvrstati te smjestiti na privremeni deponij. Materijal koji nije moguće koristiti za nasipavanje, i/ili gradnju, potrebno je odvesti na deponiju, izvan obuhvata.
U jediničnu cijenu ukalkulirati sve radove i materijale za izvršenje stavke, strojni iskop, guranje iskopanog materijala na pogodno mjesto za utovar, premještanje na privremeni deponij unutar obuhvata, odvoz viška materijala koji nije za korištenje), te grubo planiranje po izvršenom iskopu.
Obračun po m³ stvarno izvedenog zahvata u sraslom stanju tla bez obzira na njegovu kategoriju.
a | f2-1 parkiralište P1 | m³ | 834.5 |  | 0
b | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m³ | 107.1 |  | 0
c | f7-1 prilazna aleja | m³ | 147.9 |  | 0
d | f3a-1 cesta i rotor suza | m³ | 11.2 |  | 0
e | F8a-1 dio centralnog trga | m³ | 46.3 |  | 0
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
f | sjever - zid i staza | m³ | 573.39 |  | 0
g | istok - staza | m³ | 401.3625 |  | 0
h | zapad - staza | m³ | 50 |  | 0
i | jug - staza | m³ | 756.39 |  | 0
j | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m³ | 807.6 |  | 0
k | F15.9-1 Aleja A3.1-1 | m³ | 294.9 |  | 0
2.2.3. | ŠIROKI ISKOP STIJENE
Široki skop stijene prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili mjesto ugradnje). U stavku je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova unutar obuhvata, priprema privremenih puteva s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. Izvođač radova je dužan obići obuhvat i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s OTU 2-02.
Široki iskop stijene - iskop za ogradne zidove G1 i grobnice G1. Sve iskope vršiti prema planu iskolčenja. Dno iskopa mora se nalaziti na nosivom tlu. Potrebno je građevinsku jamu osigurati od urušavanja pokosom u nagibu 5:1.
U jediničnu cijenu ukalkulirati sve radove i materijale za izvršenje stavke, iskop, guranje iskopanog materijala na pogodno mjesto za utovar, utovar, premještanje na privremeno mjesto unutar obuhvata, te grubo planiranje po izvršenom iskopu.
Iskop stijene separirati i po potrebi usitniti za potrebe kasnijeg nasipavanja rovova te za izvedbu kamenih ogradnih zidova grobne cjeline G1 i GZ te za potrebe zatrpavanja rovova. Iskop deponirati na lokaciju prema odredbi nadzornog inženjera.
U jediničnu cijenu ukalkulirati sve radove i materijale za izvršenje stavke, iskop, transport do privremenog odlagališta unutar obuhvata te grubo planiranje po izvršenom iskopu.
Količina stvarno izvedenog iskopa obračunati će se prema građevinskoj knjizi, odnosno stvarnoj količini iskopa
Obračun po m³ stvarno izvedenog zahvata u sraslom stanju tla bez obzira na njegovu kategoriju.
a | f2-1 parkiralište P1 | m³ | 1251.75 |  | 0
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
b | sjever - zid i staza | m³ | 100.39 |  | 0
c | istok - staza | m³ | 177.15 |  | 0
d | jug - staza | m³ | 266.85 |  | 0
e | F15.9-1 Aleja A3.1-1 | m³ | 84.95 |  | 0
2.2.4 | ZBIJANJE TLA
ZBIJANJE TEMELJNOG TLA
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Odnosi se na temeljno tlo iskopa svih građevina, ogradnih zidova, grobnica grobne cjeline G1. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem.
Obračun po m² stvarno izvedenih radova zbijanja temeljnog tla.
a | f2-1 parkiralište P1 | m² | 1669 |  | 0
b | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 68.7 |  | 0
c | f7-1 prilazna aleja | m² | 986 |  | 0
d | F8a-1 dio centralnog trga | m² | 973 |  | 0
e | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| sjever - zid | m² | 796 |  | 0
f | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 732.4 |  | 0
NASIPI
Svi nasipi ispod kolnih zastora iskazani su u troškovniku prometnica. Nasipi rovova za cijevi, kablove, temelje rasvjete i infrastrukturne objekte su iskazani u troškovnicima vodovoda, odvodnje i elektroinstalacija.
Nasip sloja humusa iskazan je u troškovniku hortikulture. Nasipava se u slojevima od 15 ili 30 cm, iako je u presjecima u grafičkim prilozima radi urednosti crtano 45 cm.
Izrada nasipa materijalom iz iskopa dobivenog iz iskopa. Ovaj rad obuhvaća usitnjavanje, strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima (Ms iskazan u pojedinačnim stavkama), a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u m3 stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09.
2.2.5. | NASIP UZ PARKIRALIŠTA P1
Izvedba nasipa s materijalom dobivenim od iskopa koji je prethodno separiran. Nasip se izvodi u slojevima od 30ak cm ispod prefabrikata po perimetru parkirališta P1. Visina nasipa pojasa 0.75-1.25 m, širine 1-5 m (prema shemi slaganja prefabrikata). Nasuti materijal valjati i sabijati. Zahtjeva se modul stišljivosti Ms=25MN/m2. Stavka uključuje sav materijal, rad, prijevoz te sanaciju okoliša nakon dovršetka radova.
Obračun po m3 stvarno izvedenog nasipa u zbijenom stanju.
| f2-1 parkiralište P1 | m³ | 1669 |  | 0
2.2.6. | NASIP ŠIROKOG ISKOPA
Zatrpavanje širokog iskopa izvedbom nasipa. Nasuti materijal valjati i sabijati. Zahtjeva se modul stišljivosti Ms>40MN/m2. Stavka uključuje sav materijal, rad, prijevoz te sanaciju okoliša nakon dovršetka radova.
Obračun po m³ stvarno izvedenog nasipa u zbijenom stanju.
a | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m³ | 77.1 |  | 0
b | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| sjever - zid | m³ | 972 |  | 0
c | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m³ | 234.51 |  | 0
2.2.7. | NASIP ISPOD VATROGASNIH PRISTUPA
Izvedba nasipa vatrogasnih pristupa u slojevima od 30 cm separiranim kamenim materijalom od iskopa, te dijelom dobavljenim lomljenim kamenom ( max 30%). Nasipavanje vršiti sa zbijanjem svakog pojedinog sloja do konačnog Ms=100 MN/m2. Gornja kota nasipa staza treba biti poravnata sa gornjom kotom nasipa rovova.
Obračun po m³ stvarno izvedenog nasipa vatrogasnih pristupa.
a | f7-1 prilazna aleja | m³ | 212.55 |  | 0
b | F8a-1 dio centralnog trga | m³ | 194.6 |  | 0
2.2.8. | NASIP ISPOD PJEŠAČKIH POVRŠINA
Izvedba nasipa pješačkih staza i partera centralnog trga u slojevima od 30 cm separiranim kamenim materijalom od iskopa, te dijelom dobavljenim lomljenim kamenom ( max 30%). Nasipavanje vršiti s zbijanjem svakog pojedinog sloja do konačnog Ms=40 MN/m2. Nasip promjenjive visine. Zbijanje se izvodi valjcima.
Obračun po m³ stvarno izvedenog nasipa, u zbijenom stanju.
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
a | sjever - staza | m³ | 145.325 |  | 0
b | zapad - staza | m³ | 283.36 |  | 0
c | jug - staza | m³ | 7.8 |  | 0
2.2.9. | NASIPI TRAVNIH REŠETKI
Izvedba nasipa supstrata za rast trave između travnih rešetki humusom. Nasuti materijal poljevati i trajno poravnati s rubom rešetke.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m³ | 2.15 |  | 0
NASIP TAMPONA
2.2.10. | NASIP TAMPONA DEBLJINE 30 CM
Izvedba tamponskog sloja debljine 30 cm, materijalom od iskopa - na stazama grobnih cjelina, ispod površina pristupne aleje, ispod svih građevina, ispod opločenih prostora uz ogradne zidove (portali, česme s kontejnerima). Tampon mora biti dobro graduiran bez glinovitih frakcija te sa maksimalnim promjerom zrna 40 mm. Na odgovarajuće pripremljen planum nanosi se navoženjem te se nakon toga vrši sabijanje valjcima po čitavoj širini, a modul stišljivosti mora iznositi najmanje Ms=80 MN/m2.
Kontrola modula stišljivosti nasipa i tampona izvodi se kružnim pločama, u skladu s normom HRN U.B1.046. Kružna ploča kojom se mjeri modul stišljivosti mora biti umjerena (baždarena), koristi se kružna ploča promjera 30 cm. Rezultate modula stišljivosti potrebno je u obliku izvješća uručiti glavnom nadzornom inženjeru.
Obračun po m3 stvarno nasutog tampona.
a | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m³ | 20.6 |  | 0
b | f7-1 prilazna aleja | m³ | 228.2 |  | 0
c | F8a-1 dio centralnog trga | m³ | 291.9 |  | 0
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
d | sjever - staza | m³ | 171.54 |  | 0
e | istok - staza | m³ | 81.9 |  | 0
f | zapad - staza | m³ | 81.9 |  | 0
g | jug - staza | m³ | 171.54 |  | 0
h | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m³ | 299.4 |  | 0
2.2.11. | NASIP TAMPONA DEBLJINE 20 CM
Izvedba tamponskog sloja materijalom od iskopa. Izvodi se ispod zidova grobnih polja grobne cjeline G1, ispod podbetona temelja prefabrikata parkirališta P1. Izvodi se u debljini od 20 cm. Na vrhu sloja tampona modul stišljivosti mora biti 35 MN/m2. Tampon mora biti dobro graduiran bez glinovitih frakcija te sa maksimalnim promjerom zrna 40 mm.
Modul stišljivosti tampona ispituje se na 10 mjesta svakog grobnog polja. Mjesta ispitivanja su: na uglovima polja, na sredini kraćeg zida te na dva mjesta dužeg zida. Odstupanje izmjerenih modula stišljivosti tampona u odnosu na propisan je ±5%, na taj način se izbjegavaju diferencijalna slijeganja i moguće pucanje zidova.
Kontrola modula stišljivosti nasipa i tampona izvodi se kružnim pločama, u skladu s normom HRN U.B1.046. Kružna ploča kojom se mjeri modul stišljivosti mora biti umjerena (baždarena), koristi se kružna ploča promjera 30 cm. Rezultate modula stišljivosti potrebno je u obliku izvješća uručiti glavnom nadzornom inženjeru.
Obračun po m3 stvarno nasutog tampona.
a | F8c-1 centralna aleja A1-G1 | m³ | 8 |  | 0
b | f2-1 parkiralište P1 | m³ | 89.55 |  | 0
ZAVRŠNI SLOJEVI
2.2.12. | KAMENA SIPINA NA STAZAMA
Na sloj šljunčanog tampona postaviti sloj sipine, tj. drobljenog kamenog agregata 8/10 mm, dobivenog drobljenjem materijala od iskopa. Sipina se postavlja u dva sloja - prvi sloje je debljine 10 cm, a drugi debljine 5 cm. Izvodi se na Aleji A1 i zapadnom dijelu Aleje A3.1-1 te ispod poločenja granitnim kockama.
Sipinu uvaljati na potrebnu zbijenosti M=100 MN/m².
Obračun po m³ stvarno uvaljane staze.
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
a | sjever - staza | m³ | 85.77 |  | 0
b | istok - staza | m³ | 40.95 |  | 0
c | zapad - staza | m³ | 40.95 |  | 0
d | jug - staza | m³ | 85.77 |  | 0
2.2.13. | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m³ | 149.7 |  | 0
2.2.14. | KRUPNI ŠLJUNAK NA PARTERU
Na sloj šljunčanog tampona postaviti sloj sipine, tj. drobljenog kamenog agregata, dobivenog drobljenjem materijala od iskopa - min. 32 mm do 40 mm. Sipina se postavlja u dva sloja - prvi sloje je debljine 10 cm, a drugi debljine 5 cm. Izvodi se oko grobnica uz zid G1.
Sipinu uvaljati na potrebnu zbijenosti M=100 MN/m².
Obračun po m³ stvarno uvaljane staze.
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m³ | 209.8 |  | 0
2.2.15. | STABILIZACIJA ŠLJUNKA
Dobava i montaža rešetke za stabilizaciju šljunka iz 100% polipropilena (PP) sa geo-tekstilom 45 g za sprečavanje rasta vegetacije. Dimenzija ploče 1176 x 1518 mm, visine 32 mm (ukupne površine 1,785 m2). Ploče se postavljaju uz rub staza prema humusnom sloju u širini 60 cm (ploče se režu na pola), na podlogu od sloja sipine debljine 10 cm. Rešetka se polaže na pripremljenu podlogu kao i betonski opločnik ili kocka, te maksimalnu nosivost određuje pripremljenost podloge. Rešetka nosivosti za osobne automobile. Stavka uključuje sav materijal, spojne elemente, prijevoz i rad.
Obračun prema m² stvarno postavljene rešetke.
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
a | sjever - staza | m² | 114.36 |  | 0
b | istok - staza | m² | 58.2 |  | 0
c | zapad - staza | m² | 58.2 |  | 0
d | jug - staza | m² | 114.36 |  | 0
e | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 128.28 |  | 0
f | F15.9-1 Aleja A3.1-1 | m² | 141.9 |  | 0
2.2.16. | STABILIZACIJA PRISTUPA KAPELI
Dobava i montaža rešetke za stabilizaciju trave iz 100% PEHD. Dimenzija ploče 387 x 555 mm, visine 38 mm (ukupne površine 1,785 m2). Ploče se postavljaju uz rub opločenja u širini 129 cm, na podlogu od pijeska i 30 cm nabijene zemlje. Rešetka se polaže na pripremljenu podlogu, te maksimalnu nosivost određuje pripremljenost podloge. Rešetka nosivosti za osobne automobile. Stavka uključuje sav materijal, spojne elemente, prijevoz i rad.
Obračun prema m² stvarno postavljene rešetke.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 56.7 |  | 0
2.2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI NA LICU MJESTA
PODBETONI
2.3.1. | POBETONI IZVEDENI NA STIJENI
PODBETONI TRAKASTIH TEMELJA
Izrada podbetona temelja na površini očišćenog kamenog sloja. Izvodi se do donje kote temelja. Visina podbetona može biti promjenjiva, minimalne debljine 10 cm (20 cm kod ogradnih zidova). Beton C 16/20, razred izloženosti X0, razred konzistencije S2. U stavku uključen sav potreban materijal, rad i prijevoz.
Obračun prema m³ stvarno izvedenih radova.
a | f2-1 parkiralište P1 | m³ | 22.92 |  | 0
b | f7-1 prilazna aleja | m³ | 6.05 |  | 0
c | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m³ | 10.08 |  | 0
d | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| sjever - zid | m³ | 340.54 |  | 0
2.3.2. | PODBETONI TEMELJNE PLOČE
Izrada podbetona temelja na površini očišćenog kamenog sloja. Izvodi se do donje kote temelja. Visina podbetona može biti promjenjiva, minimalne debljine 10 cm (20 cm kod ogradnih zidova). Beton C 16/20, razred izloženosti X0, razred konzistencije S2. U stavku uključen sav potreban materijal, rad i prijevoz.
Obračun prema m³ stvarno izvedenih radova.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m³ | 24.22 |  | 0
2.3.3. | PODBETONI IZVEDENI NA SLOJU TAMPONA ILI ZEMLJANOM NASIPU
PODBETONI KASKADNIH TEMELJA
Izrada podbetona kaskadnih temelja na površini pripremljenog tamponskog sloja. Izvodi se do donje kote temelja. Visina podbetona može biti promjenjiva, minimalne debljine 10 cm. Beton C 16/20, razred izloženosti X0, razred konzistencije S2. U stavku uključen sav potreban materijal, rad i prijevoz.
Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
| f2-1 parkiralište P1 | m³ | 33.71 |  | 0
2.3.4. | PODBETONI TRIJEMA
Izrada podbetona montažnih temelja modula trijema na površini pripremljenog tamponskog sloja. Izvodi se do donje kote temelja. Visina podbetona može biti promjenjiva, debljine 5-10 cm. Beton C 16/20, razred izloženosti X0, razred konzistencije S2. U stavku uključen sav potreban materijal, rad i prijevoz.
Donja kota temeljne stope izvodi se na udaljenosti od 1.55 m od kote gotovog poda.
Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
a | F14-1 Centralna kapela s trijemom | m3 | 27.04 |  | 0
b | f7-1 prilazna aleja | m3 | 8.12 |  | 0
ARMIRANOBETONSKI TEMELJI
2.3.2. | AB TRAKASTI TEMELJI
AB KASKADNI TEMELJI PREFABRIKATA
Izrada kaskadnih armiranobetonskih temelja prefabrikata betonom C 30/37 na podlogu od podbetona. Minimalna visina temelja je 0,3 m, a maksimalna visina 1,15 m. Maksimalna veličina zrna agregata 32 mm. Razred izloženosti XC2, razred konzistencije S3 i S2. U cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona.
Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
f2-1 parkiralište P1
a 1 | Poprečni presjek širine 40 cm, promjenjive visine- kaskadni | m³ | 351 |  | 0
a 2 | oplata | m² | 1278.25 |  | 0
b 1 | Nadtemeljni zidovi - poprečni presjek 20cm, promjenjive visine | m³ | 27 |  | 0
b 2 | oplata | m² | 132.6 |  | 0
c 1 | Temeljne trake širine 40cm, visina 65cm | m³ | 177.5 |  | 0
c 2 | oplata | m² | 678.24 |  | 0
f7-1 prilazna aleja
d 1 | Poprečni presjek širine 40 cm, promjenjive visine-kaskadni | m³ | 30 |  | 0
d 2 | oplata | m² | 129.55 |  | 0
e 1 | Nadtemeljni zidovi - poprečni presjek 20cm, promjenjive visine | m³ | 3 |  | 0
e 2 | oplata | m² | 13.25 |  | 0
f 1 | Temeljne trake širine 40cm, visina 65cm | m³ | 25 |  | 0
f 2 | oplata | m² | 104 |  | 0
2.3.3. | AB TRAKASTI TEMELJI ZIDOVA I GRAĐEVINA
Izrada armiranobetonskih temelja betonom C 30/37 na podlogu od podbetona. Maksimalna veličina zrna agregata 32 mm. Razred izloženosti XC2, razred konzistencije S3 i S2. U cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona.
Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
Temelj poprečnog presjeka 44 x 60-65 cm.
a 1 | f2-1 parkiralište P1 | m³ | 43.92 |  | 0
a 2 | oplata | m² | 200.17 |  | 0
b 1 | f7-1 prilazna aleja | m³ | 27 |  | 0
b 2 | oplata | m² | 122.95 |  | 0
Temelj poprečnog presjeka 40 x 48 cm.
c 1 | F5-1 odlaganje otpada i servisi | m³ | 3.36 |  | 0
c 2 | oplata | m² | 16.8 |  | 0
Temelj poprečnog presjeka 140-165
d 1 | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m³ | 174.43 |  | 0
d 2 | oplata | m² | 233 |  | 0
2.3.4. | ARMIRANOBETONSKE TEMELJNE PLOČE
2.3.4.1 | AB TEMELJNE PLOČE
Izrada armiranobetonske temeljne ploče betonom C 30/37 na podlogu od podbetona. Maksimalna veličina zrna agregata 32 mm. Razred izloženosti XC2, razred konzistencije S3 i S2. U cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona.
Obračun po m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.4.1 | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
2.3.4.1.1 | Ploča portala dimenzije 210x205x60 | m³ | 2.58 |  | 0
| oplata | m² | 4.98 |  | 0
2.3.4.1.2 | Ploča sanitarija W1 poprečnog presjeka 180x40 | m³ | 8.4 |  | 0
| oplata | m² | 14.95 |  | 0
2.3.4.2 | TEMELJNA PLOČA KAPELE
Maksimalna veličina zrna agregata 32 mm. Razred izloženosti XC2, razred konzistencije S3 i S2. Maksimalna veličina zrna agregata Dmax 32mm. Najveći v/c omjer 0,55. Najmanja količina cementa 300 kg/m3. najveći sadržaj klorida na masu cementa 0,20%. Razred konzistencije, ovisi o tehnologiji izvođenja - ugradnja pumpanjem S3; ugradnja korpama S2. U cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona.
Obračun po m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.4.2.1 | F14-1 Centralna kapela s trijemom
| beton | m³ | 35.28 |  | 0
2.3.4.3 | TEMELJI RUBNJAKA
Izrada trakastih temelja rubnjaka betonom C 20/25. Izvode se na sloju sipine od 5 cm, razred izloženosti X0, razred konzistencije S2. Temelji poprečnog presjeka 25 x 30 cm. U cijenu uključiti nabavu dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona. U stavku uključen sav potreban materijal, rad i prijevoz.
Obračun prema m3 stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.4.3.1 | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m³
| sjever - staza | m³ | 14.295 |  | 0
| istok - staza | m³ | 7.275 |  | 0
| zapad - staza | m³ | 7.275 |  | 0
| jug - staza | m³ | 14.295 |  | 0
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m³ | 10.53 |  | 0
2.3.5. | ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI
2.3.5.1 | ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI SERVISNE GRAĐEVINE
Izrada armirano-betonskih zidova servisne građevine, debljine 20 cm, visine 245 cm, betonom C30/37 s dodacima za vodonepropusnost i plastifikatorima, ugradnja s vibriranjem i bentonitnim vrpcama ili plastičnim trakama ugrađenim na svim pozicijama prekida betoniranja, s agregatom maksimalne veličine zrna 16 mm.Beton s dodatkom inhibitora korozije poput tipa MCI-206-NS. Beton izveden u glatkoj oplati dimenzije 200 x 50 cm, po skidanju oplate betonsko lice ostaje trajno vidljivo. Razred izloženosti XD1, XS1, razred konzistencije S3 i S2. Razred vodonepropusnosti VDP3 (15mm). U cijenu uključiti nabavu dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona
Prije izvođenja betona na objektu potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Beton se neće dodatno obrađivati, stoga lice betona mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun po m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.5.1.1 | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi
| beton | m³ | 8.05 |  | 0
| oplata | m² | 84.5 |  | 0
2.3.5.2. | ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI CENTRALNE KAPELE
Izrada armirano-betonskih zidova centralne kapele pod kutem od cca 89°, debljine 30-140 cm, visine 14,80 m, betonom C30/37 s dodacima za vodonepropusnost i plastifikatorima, ugradnja s vibriranjem i bentonitnim vrpcama ili plastičnim trakama ugrađenim na svim pozicijama prekida betoniranja, s agregatom maksimalne veličine zrna 16 mm. Najveći v/c omjer 0,5. Najmanja količina cementa 300 kg/m3. Najveći sadržaj klorida na masu cementa 0,20%. Vidljivom betonu dodati inhibitor korozije poput tipa MCI-206-NS. Zidovi viši od 3.5 m se izvode u 2 takta, 1.takt do visine 3,5m, a drugi takt od 3,5 m do vrha. Beton izveden u glatkoj oplati dimenzije 200 x 50 cm, po skidanju oplate betonsko lice ostaje trajno vidljivo. Razred izloženosti XD1, XS1, razred konzistencije S3 za ugradnju pumpanjem, S2 za ugradnju korpama. Razred vodonepropusnosti VDP3 (15mm). U cijenu uključiti nabavu dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona i armaturu (100 kg/m3). Oznaka armature B500B.
Prije izvođenja betona na objektu potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Beton se neće dodatno obrađivati, stoga lice betona mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun po m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.5.2.1. | F14-1 Centralna kapela s trijemom
| beton, zid visine 1480 cm. | m³ | 99.6 |  | 0
| oplata | m² | 664 |  | 0
2.3.5.3 | AB OGRADNI ZIDOVI CJELINE G1
Izrada armiranobetonskih obodnih zidova cjeline G1, debljine 30 cm do maksimalne visine 495 cm od gornje kote temelja, betonom C30/37, ugradnja s vibriranjem, izvodi se u kampadama od 2 do 4 m, s agregatom maksimalne veličine zrna 16 mm. Zid se izvodi u 2 takta, 1.takt do visine 3,5m, a drugi takt od 3,5 m do vrha. Beton s dodatkom inhibitora korozije poput tipa MCI-206-NS. Beton izveden u glatkoj oplati dimenzije 200 x 50 cm, po skidanju oplate betonsko lice ostaje trajno vidljivo. Oplatu treba po visini slagati tako da je donji dio (prvi do temelja) varijabilan, a na vrhu zida uvijek se slaže puna oplata (50 cm). Razred izloženosti XC2, XD1, XS1, razred konzistencije S2 i S3. U cijenu uključiti nabavu dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona.
Obodni zidovi G1, su visine 375 - 495 cm.
Prije izvođenja betona na objektu potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Beton se neće dodatno obrađivati, stoga lice betona mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
| beton | m³ | 184.557 |  | 0
| oplata | m² | 1212.4 |  | 0
2.3.5.4. | AB ZIDOVI PORTALA I SANITARIJA
Izrada armiranobetonskog zida portala i sanitarija cjeline G1, debljine 20 cm, betonom C30/37 s dodacima za vodonepropusnost i plastifikatorima, ugradnja s vibriranjem i bentonitnim vrpcama ili plastičnim trakama ugrađenim na svim pozicijama prekida betoniranja, s agregatom maksimalne veličine zrna 16 mm. Beton s dodatkom inhibitora korozije poput tipa MCI-206-NS. Beton izveden u glatkoj oplati dimenzije 200 x 50 cm, po skidanju oplate betonsko lice ostaje trajno vidljivo. Oplatu treba po visini slagati tako da je donji dio (prvi do temelja) varijabilan, a horizontalni razmak oplate je istovjetan horizontalnom razmaku oplate ogradnih zidova uz portale. Razred izloženosti XD1, XS1, razred konzistencije S3. U cijenu uključiti nabavu dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona.
Prije izvođenja betona na objektu potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Beton se neće dodatno obrađivati, stoga lice betona mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.5.4.1 | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| beton. zid portala visine 295 cm. | m³ | 1.9765 |  | 0
| oplata | m² | 20.945 |  | 0
| beton. zid sanitarija W1 visine 315 cm | m³ | 19.425 |  | 0
| oplata | m² | 199.5 |  | 0
2.3.6. | KROVNE ARMIRANOBETONSKE PLOČE
2.3.6.1. | KOSE ARMIRANOBETONSKE PLOČE
2.3.6.1.1 | KOSI KROVOVI SERVISNE GRAĐEVINE I SANITARIJA W1
Izrada armirano-betonskih kosih ploča četverostrešnog krova servisne građevine I sanitarija W1 debljine 20 cm, betonom C30/37 s dodacima za vodonepropusnost i plastifikatorima, ugradnja s vibriranjem i bentonitnim vrpcama ili plastičnim trakama ugrađenim na svim pozicijama prekida betoniranja, s agregatom maksimalne veličine zrna 16 mm. Beton d dodatkom inhibitora korozije poput tipa MCI-206-NS. Beton izveden u glatkoj oplati dimenzije 200 x 50 cm, po skidanju oplate betonsko lice ostaje trajno vidljivo. Razred izloženosti XD1, XS1, razred konzistencije S3 i S2. Razred vodonepropusnosti VDP3 (15mm). U cijenu uključiti nabavu dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona. U stavku je uključena dobava, montaža i demontaža skele. Skele izvesti prema normama i u skladu s propisima zaštite na radu.
Prije izvođenja betona na objektu potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Beton se neće dodatno obrađivati, stoga lice betona mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.6.1.1.1 | F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi
nagibi od 57° i 66°, vijenac na 2,30 m, sljeme na 4,30 m od k.g.p.
| beton | m³ | 4.88 |  | 0
| oplata | m² | 20.5 |  | 0
2.3.6.1.1.2 | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
sanitarije W1, nagib 1°, vijenac na 2,75 m, a sljeme na 4.75 m od k.g.p.
| beton | m³ | 12.66 |  | 0
2.3.6.2. | KOSI KROV PORTALA
Izrada armirano-betonskih kosih ploča četverostrešnog krova portala cjeline G1, debljine 20 cm, betonom C30/37 s dodacima za vodonepropusnost i plastifikatorima, ugradnja s vibriranjem i bentonitnim vrpcama ili plastičnim trakama ugrađenim na svim pozicijama prekida betoniranja, s agregatom maksimalne veličine zrna 16 mm. U cjelini G1 kota strehe je na visini 2.75 m, a tjemena na visini 7.5 m mjereno od kote gotovog poda. Beton s dodatkom inhibitora korozije poput tipa MCI-206-NS. Ploče izvedene u nagibu prema rubovima od 1°. Beton izveden u glatkoj oplati dimenzije 200 x 50 cm, po skidanju oplate betonsko lice ostaje trajno vidljivo. Razred izloženosti XD1, XS1, razred konzistencije S3 i S2. U cijenu uključiti nabavu dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona. U stavku je uključena dobava, montaža i demontaža skele. Skele izvesti prema normama i u skladu s propisima zaštite na radu.
Prije izvođenja betona na objektu potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Beton se neće dodatno obrađivati, stoga lice betona mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.6.2.1. | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| beton | m³ | 5.5 |  | 0
| oplata | m² | 57.43 |  | 0
2.3.7. | GROBNICE UZ ZID G1
Dobava materijala, betoniranje armirano-betonskih nadzemnih grobnica betonom C 30/37, prema nacrtu. Grobnice su vanjskih gabarita opisanih u stavki. Grobnice se izvode u sklopu armirano-betonskog ogradnog zida. Maksimalna veličina zrna agregata je 16 mm. Beton s dodatkom inhibitora korozije poput tipa MCI-206-NS. Obrada površine glatka, izvedba u glatkoj oplati, a po skidanju oplate betonsko lice ostaje trajno vidljivo. Razred izloženosti XC2, XD1, XS1, razred konzistencije S2 i S3. U cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona.
Prije izvođenja betona na objektu potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Beton se neće dodatno obrađivati, stoga lice betona mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun prema m³ stvarno izvedenih armiranobetonskih radova.
2.3.7.1 | F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
GROBNICE TIP N
gabariti 260 x 110 x 295 cm
2 grobnice
| beton | m³ | 3.82 |  | 0
| oplata | m² | 46.56 |  | 0
GROBNICE TIP Na
gabariti 285 x 110 x 295 cm
1 grobnica
| beton | m³ | 2.73 |  | 0
| oplata | m² | 24.41 |  | 0
GROBNICE TIP N2
gabariti 505 x 110 x 295 cm
17 grobnica
| beton | m³ | 57.97 |  | 0
| oplata | m² | 671.16 |  | 0
GROBNICE TIP N2-a
gabariti 530 x 110 x 295 cm
1 grobnica
| beton | m³ | 4.225 |  | 0
| oplata | m² | 40.55 |  | 0
GROBNICE TIP N3
gabariti 505 x 110 x 295 cm
10 grobnica
| beton | m³ | 34.1 |  | 0
| oplata | m² | 394.8 |  | 0
2.3.7. | DOBAVA I UGRADNJA ARMATURE
Nabava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armaturnih šipka B500B i armaturnih mreža B500A.
Armatura treba biti izvedena prema izvedbenom projektu.
Za obračun se priznaju količine tražene projektom i teoretske težine po profilima sa svim potrebnim podmetačima i distancerima.
Obračun po kg ugrađene armature bez obzira na profil.
2.3.7.1 | Kaskadni temelji prefabrikata
| f2-1 parkiralište P1 | kg | 33330 |  | 0
| f7-1 prilazna aleja | kg | 3480 |  | 0
AB trakasti temelji zidova i građevina
| f2-1 parkiralište P1 | kg | 2635 |  | 0
| f7-1 prilazna aleja | kg | 1620 |  | 0
Armatura građevina - ukupna
servisna građevina
| F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | kg | 1360 |  | 0
F12a-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja XIV. i XV., staza uz zid
| sanitarije W1 | kg | 3423 |  | 0
| portal u liniji H | kg | 958 |  | 0
| ogradni zid i grobnice u liniji H | kg | 15171 |  | 0
| temelj ogradnog zida u liniji H | kg | 6900 |  | 0
| F 14-1 Centralna kapela s trijemom | kg | 2822.4 |  | 0
|  | kg | 9900 |  | 0
2.3. | UKUPNO - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI NA LICU MJESTA |  |  |  | 0
2.4. | ARMIRANOBETONSKI MONTAŽNI RADOVI
Izvođač radova obvezan je izraditi svu potrebnu radioničku dokumentaciju za izradu armiranobetonskih prefabrikata.
2.4.1. | PREFABRIKATI
Dobava materijala, prefabriciranje i ugradnja armirano-betonskog elementa betonom C 35/40, prema nacrtu. Svi su prefabrikati L presjeka, osim tipa A koji su ploče. Element pokosa je širine 100 cm, sa zubom od 55 cm, a debljine stijenke 18 cm (osim A1a). Dužina je promjenjiva. Elementu se ugrađuju kuke za prenošenje-prema nacrtu, te se postavlja na temeljne zidove/stope. Po izvedbi kuke se izrezuju i mjesta se obrađuju antikorozivnom zaštitom. Element se izvodi u tvornici montažnih AB elemenata u čeličnoj oplati, na vibrostolu. Maksimalna veličina zrna agregata je 8 mm. Obrada površine glatka, po skidanju oplate betonsko lice ostaje trajno vidljivo. Razred izloženosti XC2, XD3, XS1, razred konzistencije S1. U cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona. Oznaka armature B500B.
Prije izvođenja betona potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Beton se neće dodatno obrađivati, stoga lice betona mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun prema komadu stvarno izvedenih armiranobetonskih prefabrikata.
2.4.1.1 | Prefabrikati tip A - ploče
Tip A1. Duljina 400 cm.
volumen betona (m³) = 0,72
oplata (m²) = 9,80
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 60 |  | 0
| f8a-1 centralna aleja | kom | 11 |  | 0
Tip A1.a Duljina 400 cm, debljina 15cm.
volumen betona (m³) = 0,60
oplata (m²) = 9,50
| f7-1 prilazna aleja | kom | 185 |  | 0
| f8a-1 centralna aleja | kom | 236 |  | 0
Tip A2. Duljina 200 cm.
volumen betona (m³) = 0,36
oplata (m²) = 5,10
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 3 |  | 0
Tip A3. Duljina 275 cm.
volumen betona (m³) = 0,495
oplata (m²) = 6,85
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
Tip A4. Duljina 81 cm.
volumen betona (m³) = 0,15
oplata (m²) = 2,27
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
Tip A5. Duljina 100 cm.
volumen betona (m³) = 0,18
oplata (m²) = 2,72
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
2.4.1.2 | Prefabrikati tip B - zub po duljoj stranici
Tip B1. Duljina 400 cm.
volumen betona (m³) = 1
oplata (m²) = 12,9
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 142 |  | 0
Tip B2. Duljina 300 cm.
volumen betona (m³) = 0,75
oplata (m²) = 9,8
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 3 |  | 0
Tip B3. Duljina 350 cm.
volumen betona (m³) = 0,86
oplata (m²) = 11,35
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip B4. Duljina 375 cm.
volumen betona (m³) = 0,925
oplata (m²) = 12,12
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip B5. Duljina 231 cm.
volumen betona (m³) = 0,58
oplata (m²) = 7,66
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 3 |  | 0
Tip B6. Duljina 331 cm.
volumen betona (m³) = 0,83
oplata (m²) = 10,76
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 3 |  | 0
Tip B7. Duljina 200 cm.
volumen betona (m³) = 0,5
oplata (m²) = 6,69
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 3 |  | 0
Tip B8. Duljina 100 cm.
volumen betona (m³) = 0,25
oplata (m²) = 3,6
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 2 |  | 0
Tip B9. Duljina 281 cm.
volumen betona (m³) = 0,69
oplata (m²) = 9,20
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
2.4.1.3 | Prefabrikati tip C-zub po jednoj duljoj i kraćoj stranici
Tip C1. Duljina 400 cm.
volumen betona (m³) = 1,05
oplata (m²) = 13,5
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 6 |  | 0
Tip C2. Duljina 300 cm.
volumen betona (m³) = 0,8
oplata (m²) = 10,4
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip C3. Duljina 200 cm.
volumen betona (m³) = 0,55
oplata (m²) = 7,3
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip C4. Duljina 100 cm.
volumen betona (m³) = 0,3
oplata (m²) = 4,9
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
2.4.1.4 | Prefabrikat tip D - zub po duljoj i kraćoj stranici
Tip D1. Duljina 400 cm.
volumen betona (m³) = 0,48
oplata (m²) = 6,75
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 85 |  | 0
| f7-1 prilazna aleja | kom | 27 |  | 0
Tip D2. Duljina 150 cm.
volumen betona (m³) = 0,23
oplata (m²) = 3,58
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip D3. Duljina 275 cm.
volumen betona (m³) = 0,35
oplata (m²) = 5,41
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 2 |  | 0
Tip D4. Duljina 81 cm.
volumen betona (m³) = 0,16
oplata (m²) = 3,15
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 2 |  | 0
Tip D5. Duljina 231 cm.
volumen betona (m³) = 0,31
oplata (m²) = 4,77
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 6 |  | 0
Tip D6. Duljina 331 cm.
volumen betona (m³) = 0,42
oplata (m²) = 6,23
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 3 |  | 0
Tip D7. Duljina 282 cm.
volumen betona (m³) = 0,37
oplata (m²) = 5,5
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 3 |  | 0
Tip D8. Duljina 162 cm.
volumen betona (m³) = 0,24
oplata (m²) = 3,75
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
Tip D9. Duljina 262 cm.
volumen betona (m³) = 0,34
oplata (m²) = 5,2
| f7-1 prilazna aleja | kom | 2 |  | 0
Tip D10. Duljina 450 cm.
volumen betona (m³) = 0,52
oplata (m²) = 8,0
| f7-1 prilazna aleja | kom | 3 |  | 0
Tip D11. Duljina 438 cm.
volumen betona (m³) = 0,51
oplata (m²) = 7,8
| f7-1 prilazna aleja | kom | 3 |  | 0
Tip D12. Duljina 269 cm.
volumen betona (m³) = 0,35
oplata (m²) = 5,3
| f7-1 prilazna aleja | kom | 3 |  | 0
2.4.1.5. | Prefabrikat tip E - zub po kraćoj stranici
Tip E1. Duljina 300 cm.
volumen betona (m³) = 0,61
oplata (m²) = 8,30
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 4 |  | 0
| f7-1 prilazna aleja | kom | 3 |  | 0
2.4.1.6. | Prefabrikat tip F - zub po duljoj i kraćoj stranici, dulja stranica u nagibu 3,75%
Tip F1. Duljina 400 cm. Duljina zuba je promjenjive visine od 70 cm do 55 cm.
volumen betona (m³) = 1,04
oplata (m²) = 13,5
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 9 |  | 0
| f7-1 prilazna aleja | kom | 9 |  | 0
Tip F2. Duljina 150 cm. Zub je promjenjive visine od 60.5 do 55cm.
volumen betona (m³) = 0,38
oplata (m²) = 5,25
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip F3. Duljina 275 cm. Zub je promjenjive visine od 65 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 0,7
oplata (m²) = 9,32
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip F4. Duljina 81 cm. Zub je promjenjive visine od 58 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 0,2
oplata (m²) = 3,05
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip F5. Dimenzije 100 x 231 cm. Zub je promjenjive visine od 63 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 0,59
oplata (m²) = 7,87
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 2 |  | 0
Tip F6. Duljina 331 cm. Zub je promjenjive visine od 68 do 55cm.
volumen betona (m³) = 0,85
oplata (m²) = 11,20
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip F7. Duljine 301 cm. Zub je promjenjive visine od 66,5 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 0,77
oplata (m²) = 10,30
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
Tip F8. Duljine 163 cm. Zub je promjenjive visine od 61 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 0,41
oplata (m²) = 5,63
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
Tip F9. Duljine 263 cm. Zub je promjenjive visine od 64,5 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 0,67
oplata (m²) = 8,90
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
Tip F10. Duljine 450 cm. Zub je promjenjive visine od 71,5 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 1,17
oplata (m²) = 15,20
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
Tip F11. Duljine 438 cm. Zub je promjenjive visine od 71 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 1,14
oplata (m²) = 14,20
| f7-1 - prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
Tip F12. Duljine 288 cm. Zub je promjenjive visine od 65,5 do 55 cm.
volumen betona (m³) = 1,14
oplata (m²) = 14,80
| f7-1 prilazna aleja | kom | 1 |  | 0
2.4.1.7. | Prefabrikat tip G - zub s obje dulje stranice
Tip G1. Duljina 400 cm. Zubi su visine 55 cm.
volumen betona (m³) = 1,25
oplata (m²) = 16
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 33 |  | 0
Tip G2. Duljine 200 cm. Zubi visine 55 cm.
volumen betona (m³) = 0,63
oplata (m²) = 8,31
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
2.4.1.8. | Prefabrikat tip H - zub s obje dulje stranice i na jednoj kraćoj
Tip H1. Duljina 275 cm. Zubi visine 55 cm.
volumen betona (m³) = 0,9
oplata (m²) = 11,53
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 2 |  | 0
2.4.1.9. | DOBAVA I UGRADNJA ARMATURE
Nabava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armaturnih šipka B500B i armaturnih mreža B500A.
Armatura mora biti izvedena prema izvedbenom projektu.
Za obračun se priznaju količine tražene projektom i teoretske težine po profilima sa svim potrebnim podmetačima i distancerima.
Obračun po kg ugrađene armature bez obzira na profil.
Armatura prefabrikata
| Prefabrikati A,B,C,D,E,F,G,H | kg | 47970 |  | 0
f2-1 parkiralište P1
f7-1 prilazna aleja
2.4.2. | PREDGOTOVLJENI ELEMENTI TRIJEMA
Svaki element trijema sastoji se od tri montažna predgotovljena AB elementa: temeljne stope, stupa i „gljive“.
Izvođač radova obvezan je izraditi svu potrebnu radioničku dokumentaciju za izradu armiranobetonskih prefabrikata.
ELEMENT TRIJEMA 3.1x3.1m
Tlocrtni gabariti „gljive“ su 3.1×3.1 m. Visina vrha gljive u odnosu na kotu gotovog poda 5.65 m. Najtanja debljina po rubu 10 cm.
Poprečni presjek stupa: 30.0×30.0cm. Sveukupna visina stupa 6.90 m, stup na vrhu ima konusno proširenje složene geometrije.
TEMELJNE STOPE
Temeljne stope su armirano betonske predgotovljene (montažne), proizvedene u pogonu. Kvaliteta betona C50/60, armiraju se mekom armaturom kvalitete B500B. Izvode se na vibro stolu u čeličnoj oplati. Sve izvesti sukladno izvedbenom projektu. U troškovničku stavku uključiti: proizvodnju (beton, oplata, armatura, betonaža, vibriranje, njega), transport, unutarnji transport, manipulacija, ugradnja in-situ. Predviđena količina armature B500B iznosi 80 kg/m3 betona.
Dimenzije temeljne stope: 2.6×2.6×0.25 m (ispod svakog elementa trijema izvodi se pojedinačna stopa a ne sklop AB temeljnih traka „roštilj“). Donja kota temeljne stope izvodi se na udaljenosti od 1.55 m od kote gotovog poda. Temeljna stopa izvodi se na sloju podbetona debljine cca 5 – 10 cm (C16/20). Prije montaže stupa potrebno je zatrpati temeljnu stopu sa gornje strane sa kamenim materijalom.
Visina čašice: 0.9 m. Vanjski gabariti čašice: 0.9×0.9 m. Unutarnji gabariti čašice 0.4×0.4 m i 0.5×0.5 m. Minimalna debljina zida čašice 20.0 cm.
Razred tlačne čvrstoće betona C50/60, Razred izloženosti tj razred otpornosti XC2,Maximalna veličina zrna agregata Dmax: 32,0mm. Najveći v/c omjer 0,55. Najmanja količina cementa 350 kg/m3. Najveći sadržaj klorida na masu cement 0,20%.
Obračun po predgotovljenom elementu, komadu.
| F 14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 16 |  | 0
| F 8c-1 Aleja A1, trijem kapele | kom | 17 |  | 0
| F 15.5-1 Grobno polje, trijem kapele | kom | 7 |  | 0
STUPOVI 30x30cm, sveukupne visine 6,90m
Stupovi su armirano betonski predgotovljeni (montažni), proizvedeni u pogonu. Montažni stup poprečnog presjeka je 30×30 cm, sveukupne visine/duljine 6.90 m. Stup na vrhu ima konusno proširenje složene geometrije. Stup se izvodi u dva dijela, prvo se u vertikalnoj čeličnoj oplati izvodi konusni vrh složene geometrije a naknadno se izvodi ostatak stupa u horizontalnom položaju također u čeličnoj oplati. Stup je uzdužno armiran šipkama 8Ø20.0mm te poprečnom armaturom "vilicama" Ø10.0mm/10.0cm. Kvaliteta betona je C50/60 te je armiran mekom armaturom kvalitete B500B. Za proizvodnju se koristi SCC samozbijajući beton (tipa KOMPAKTON CEMEX). Element stupa izvodi se na vibro stolu u čeličnoj oplati. Preciznost čelične oplate mora biti velika, lokalna i globalna odstupanja od geometrije definirane projektom moraju biti manja od 2.5 mm. Sve izvesti sukladno izvedbenom projektu.
Monolitizacija stupa s čašicom izvodi se podljevnim mortom visoke čvrstoće. U troškovničku stavku uključiti: proizvodnju (beton, oplata, armatura, betonaža, vibriranje, njega), transport, unutarnji transport, manipulacija, ugradnja in-situ. Predviđena količina armature B500B iznosi 120 kg/m3 betona. Završna obrada elementa je vidljiva ploha betona, obrada površine betona u skladu s zahtjevima arhitektonskog projekta.
Razred tlačne čvrstoće betona C50/60, Razred izloženosti tj razred otpornosti XD1, XS1. Maximalna veličina zrna agregata Dmax: 16,0mm. Najveći v/c omjer 0,5. Najmanja količina cementa 350 kg/m3. Najveći sadržaj klorida na masu cement 0,10%.
Razred vodonepropusnosti VDP3 (15mm). Dodatak inhibitora korozije poput tipa MCI-206-NS (proizvođač Longus d.o.o.)
Obračun po predgotovljenom elementu, komadu.
| F 14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 16 |  | 0
| F 8c-1 Aleja A1, trijem kapele | kom | 17 |  | 0
| F 15.5-1 Grobno polje, trijem kapele | kom | 7 |  | 0
VRH SEGMENTA, GLJIVA
Vrh segmenta trijema „gljiva“ izvodi se kao predgotovljeni element u proizvodnom pogonu. Element se generalno dvostrano armira u dva međusobno okomita smjera rebrastom armaturom Ø12.0mm/10.0cm. Kvaliteta betona C50/60, armiran mekom armaturom kvalitete B500B. Za proizvodnju se koristi SCC samozbijajući beton (tipa KOMPAKTON CEMEX). Element se izvodi na vibro stolu u dvostranoj čeličnoj oplati. Preciznost čelične oplate mora biti velika, lokalna i globalna odstupanja od geometrije definirane projektom moraju biti manja od 2.5 mm. Nakon montaže „gljive“ na stup, spoj se sa gornje strane podljeva epoksidnom smolom da se fuga spoja zabrtvi. Sve izvesti sukladno izvedbenom projektu. U troškovničku stavku uključiti: proizvodnju (beton, oplata, armatura, betonaža, vibriranje, njega), transport, unutarnji transport, manipulacija, ugradnja in-situ. Predviđena količina armature B500B iznosi 100 kg/m3 betona.
Razred tlačne čvrstoće betona C50/60, Razred izloženosti tj razred otpornosti XD1, XS1. Maximalna veličina zrna agregata Dmax: 16,0mm. Najveći v/c omjer 0,5. Najmanja količina cementa 350 kg/m3. Najveći sadržaj klorida na masu cement 0,10%.
Razred vodonepropusnosti VDP3 (15mm). Dodatak inhibitora korozije poput tipa MCI-206-NS (proizvođač Longus d.o.o.)
Završna obrada elementa je vidljiva ploha betona, obrada površine betona u skladu s zahtjevima arhitektonskog projekta.
Obračun po predgotovljenom elementu, komadu.
| F 14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 16 |  | 0
| F 8c-1 Aleja A1, trijem kapele | kom | 17 |  | 0
| F 15.5-1 Grobno polje, trijem kapele | kom | 7 |  | 0
2.4. | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - PREFABRIKATI |  |  |  | 0
2.5. | ZIDARSKI RADOVI
2.5.1. | ZIDANI ZIDOVI
2.5.1.1. | ZIDANI ZID 10cm
Zidanje unutarnjih pregradnih zidova od šuplje blok opeke (800 kg/m³) debljine 10 cm u mortu razreda M5. Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica. Pri zidanju ziđa zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm.
Obračun prema m² stvarno izvedenih zidarskih radova.
F12 - 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| Visina zida je 280 cm. | m² | 3.92 |  | 0
2.5.2. | PLIVAJUĆI POD - ESTRIH
2.5.2.1. | ESTRIH
Izrada cementnog estriha debljine 5 cm u podu grijanih i negrijanih prostora. Estrih armiran mikrovlaknima (2400 kg/m³), gornja površina fino zaglađena i izvedena u nagibu prema poziciji odvodnje ili prema vani, elastično dilatiran od obodnih zidovima s umetcima traka od pjenaste elastične PE folije debljine 0,5 cm, preko betonskog zida i hidroizolacijskih folija podizanih u vertikalu u visini podnih slojeva, reške širine cca 1 cm na spoju estriha i opločenja sa obodnim zidovima izvesti otvorene, bez krute veze i naknadno brtvljene trajnoelastičnim kitom.
Obračun prema m² stvarno izvedenih zidarskih radova.
| F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 8.7 |  | 0
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m² | 13.3 |  | 0
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 90.36 |  | 0
2.5.3. | ŽBUKA
2.5.3.1. | PRODUŽNA ŽBUKA
Strojna izrada produžne žbuke na unutarnjim zidovima od blok opeke između grijanih prostora istog korisnika.
Obračun prema m² stvarno izvedenih zidarskih radova.
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m² | 7.84 |  | 0
2.5. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.6. | IZOLATERSKI RADOVI
2.6.1. | HIDROIZOLACIJE
2.6.1.1. | HIDROIZOLACIJA PODOVA
Dobava materijala i izrada hidroizolacije. HI se izvodi polimerbitumenskim hidroizolacijskim trakama za zavarivanje klase V3 u dva sloja, na hladnom bitumenskom prednamazu, punoplošno lijepljene na podlogu i podizane uz bočne zidove u visini podnih slojeva. Uključivo obrada svih prodora. Svi spojni elementi, rad i prijevoz uračunati su u cijenu. Obračun po m2 postavljene hidroizolacije.
Obračun po m² stvarno izvedenih hidroizolacijskih radova.
| F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 9.66 |  | 0
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m² | 19.48 |  | 0
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 94 |  | 0
2.6.1.2. | HIDROIZOLACIJA OGRADNIH ZIDOVA G1
Hidroizolacija ogradnog zida grobnog polja G1 - polimerbitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje klase V3 na hladnom bitumenskom prednamazu, punoplošno lijepljene na podlogu i podizane uz zid u visini do 30 cm iznad kote uređenog terena, izvedena preko gornje strane temelja i po bočnoj strani temelja min 15 cm. Sav materijal, svi spojni elementi, rad i prijevoz uračunati su u cijenu. Obračun po m2 postavljene hidroizolacije.
Obračun po m² stvarno izvedenih hidroizolacijskih radova.
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m² | 199.05 |  | 0
2.6. | UKUPNO - IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.7. | STOLARSKI RADOVI
2.7.1. | KABINE SANITARIJA
Dobava, izrada i ugradba kabina sanitarija prema shemama. Pregrada se izvodi od HPL ploča koje su metalnim pločicama međusobno spojene, te aluminijskim okvirima i nogama odignuti 30 cm od podne plohe. Stavka je dimenzije 240 x 273 cm i uključuje vrata koja su zaokretna, širine 60 cm i otvaraju se prema van za 90°. Za bočne ploče su pričvrćene sa 2 para cilindričnih spojnica fi 16. Brava i kvaka su aluminijske s klasičnim ključem.
Obračun po komadu stvarno izvedenih stolarskih radova.
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | kom | 4 |  | 0
2.7. | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.8. | BRAVARSKI RADOVI
2.8.1. | METALNA VRATA
2.8.1.1. | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
Dobava, izrada i ugradnja vanjskih jednokrilnih zaokretnih vrata (čelična bravarija u negrijanim prostorima), dimenzije 100 x 210 cm. Stavka se sastoji od jednog vratnog krila. Krilo vrata izvedeno je od čeličnog pocinčanog lima debljine 4 mm. Na ploču lima se pričvšćuju nasadne petlje koje se sidre u armiranobetonski dovratnik - 2 para cilindričnih spojnica predvidivo fi 20. Bridovi lima su obrađeni tako da nemaju oštre rubove. Vratno krilo se ugrađuje tako da postoje zazori prema dovratnicima, čime se omogućuje ventilacija prostora. Uključiva izvedba stopera - čel. L profil - s magnetićima u armiranobetonskom dovratniku koji drži vrata u zatvorenom položaju. Detalj ručke prema izboru projektanta. Uključivo izvedba zidnog ili podnog odbojnika prema izboru projektanta. Vrata se liče u boju po izboru projektanta. Uključen je kompletan materijal, rad, prijevoz, okov i pribor.
Radionička dokumentacija je obveza izvođača.
Prije izvođenja potrebno je ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu detalja.
Obračun po komadu stvarno izvedenih bravarskih radova.
F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi
| desna | kom | 1 |  | 0
| lijeva | kom | 2 |  | 0
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| desna | kom | 2 |  | 0
| lijeva | kom | 2 |  | 0
2.8.1.2.
DVOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
Dobava, izrada i ugradnja vanjskih dvokrilnih zaokretnih vrata (čelična bravarija u negrijanim prostorima), dimenzije 100 x 210 cm. Stavka se sastoji od dva vratnog krila. Krilo vrata izvedeno je od čeličnog pocinčanog lima debljine 4 mm. Na ploču lima se pričvšćuju nasadne petlje koje se sidre u armiranobetonski dovratnik - po 2 para cilindričnih spojnica predvidivo fi 20. Bridovi lima su obrađeni tako da nemaju oštre rubove. Vratno krilo se ugrađuje tako da postoje zazori prema dovratnicima, čime se omogućuje ventilacija prostora. Uključiva izvedba stopera - čel. L profil - s magnetićima u armiranobetonskom dovratniku koji drži vrata u zatvorenom položaju. Detalj ručke prema izboru projektanta. Uključivo izvedba zidnog ili podnog odbojnika prema izboru projektanta. Vrata se liče u boju po izboru projektanta. Uključen je kompletan materijal, rad, prijevoz, okov i pribor.
Radionička dokumentacija je obveza izvođača.
Prije izvođenja potrebno je ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu detalja.
Obračun po komadu stvarno izvedenih bravarskih radova.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 4 |  | 0
2.8.1.3. | ZAOKRETNA VRATA NA ULAZIMA GROBNE CJELINE G1
Dobava, izrada i ugradnja zaokretnih vrata. Vratna krila su oslonjena na cilindrične spojnice i kotače. Šire vratno krilo je spojnicama učvršćeno za sandučasti profil stupa, a kraće se pantama učvršćuje na armiranobetonski zid. Svako krilo vrata izvedeno je od čeličnog pocinčanog okvira na koje su vijčano pričvršćene prešane ploče čeličnog lima debljine 1mm. Ploče su prešane na način da se dobije dijagonalni križni napeti uzorak na prednjoj strani. Na isti način pričvršćuju se ploče i sa stražnje strane. Dimenzija presjeka kvadratnog okvira je 30 x 27 mm, debljine stijenke okvira 1.5 mm. Sandučasti profil stupa se temelji ankerima za armiranobetonske temelje zida, a uključuje varenje temeljne pločice i gornje pločice. Uključen je kompletan materijal, rad, prijevoz, okov i pribor.
Radionička dokumentacija je obveza izvođača.
Prije izvođenja potrebno je ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu detalja.
Obračun po komadu stvarno izvedenih bravarskih radova.
VRATA U OTVORU ŠIRINE 500 CM
Stavka se sastoji od dva krila dim. 100 x 271 cm, i od dva krila dim. 150 x 271 cm. Uključivo tri čelična kotača.
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | kom | 1 |  | 0
2.8.2. | KROVNA NADSVJETLA
2.8.2.1. | KROVNA NADSVJETLA SANITARIJA
Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s kupolom, dim. 100 x 200 cm, izrađen od aluminija koji je plastificiran u boji prema izboru projektanta. Kućište je visine 15 cm (ispunjen izolacijskom pjenom). Otvor je zaštićen mliječnom akrilnom kupolom. Prozor je fiksni, bez mogućnosti otvaranja.
Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača prozora za ravni krov.
Obračun po komadu stvarno izvedenog bravarskog rada.
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | kom | 4 |  | 0
2.8.2.2. | KROVNA NADSVJETLA KAPELE
Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s kupolom, promjera 200 cm, izrađen od aluminija koji je plastificiran u boji prema izboru projektanta. Kućište visine 15 cm (ispunjeno izolacijskom pjenom). Prozor je ostakljen, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (unutarnje laminirano staklo, Upr = 1,2 W / m² K) i zaštićeno transparentnom akrilnom kupolom. Prozor je otklopni, upravljanje elektromotorom.
Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača prozora za ravni krov.
Obračun po komadu stvarno izvedenog bravarskog rada.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 1 |  | 0
2.8.2.3. | RUBNJACI
Cinčani rubni profili L presjeka na obodu grobnih polja. Dimenzije profila 145 x 72 mm. Profil se točkasto učvršćuje za armiranobetonski trakasti temelj na razmaku od cca 50 cm. Stavka uključuje dobavu, izvedbu, sav rad i potrebni materijal.
Obračun po m' izvedenog rubnjaka.
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| sjever - staza | m1 | 190.6 |  | 0
| istok - staza | m1 | 97 |  | 0
| zapad - staza | m1 | 97 |  | 0
| jug - staza | m1 | 190.6 |  | 0
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m1 | 226.3 |  | 0
2.8.2.3 | PROFILI ZA MONTAŽU ŽLJEBOVA NA TRIJEMU
Čelični U profili izrađen od plosnatog željeza debljine 2mm, promjenjive visine 2-10 cm, širina profila 20mm. Vareni su na čelične pločice. Dužina profila je 3,3m. Čelične pločice se učvršćuju na čela trijema prema shemi polaganja i detaljima u izvedbenom projektu. Predviđena je montaža jednog komada po jednom čelu modula trijema. U stavku uključena sva pripasavanja, materijal, rad i prijevoz. Izmjera na licu mjesta. Stavka uključuje antikorozivnu zaštitu i bojanje u boji prema izboru projektanta.
Izrada radioničke dokumentacija je obaveza izvođača.
Obračun prema komadu stvarno izvedenog bravarskog rada.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 112 |  | 0
2.8. | UKUPNO - BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.9. | KAMENARSKI RADOVI
2.9.1. | KAMENI ZID
Izrada kamenog zida od kamena dobivenog iskopom vezanog betonom C 16/20 maksimalne veličine agregata od 16 mm. Razred konzistencije betona je S2. Zid se izvodi u debljini 40 cm na armiranobetonskom temelju i ne prelazi visinu od 5m. Zid izveden u glatkoj oplati dimenzije 200 x 50 cm, po skidanju oplate lice zida ostaje trajno vidljivo. Oplatu treba po visini slagati tako da je donji dio (prvi do temelja) varijabilan, a na vrhu zida uvijek se slaže puna oplata (50 cm). Prilikom izvedbe zida treba biti pažljiv prema procjednicama. U cijenu uključiti nabavu dopremu, ugradnju, zaštitu i njegu betona.
Prije izvođenja zida potrebno je izraditi uzorke u prirodnoj veličini (mockup) i ishoditi odobrenje glavnog projektanta u pogledu kvalitete oplate i površinskog sloja betona. Zid se neće dodatno obrađivati, stoga lice mora biti izvedeno uredno jer ostaje trajno vidljivo. Obračun po m² stvarno izvedenih kamenarskih radova.
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| kamen s betonskim vezivom | m³ | 8.496 |  | 0
| oplata | m² | 21.24 |  | 0
2.9.2. | KAMENARSKE OBLOGE ZIDOVA
Obloga zidova unutrašnjosti kapele kamenim mozaik pločicama veličine 3x3cm. Visina zidova je 14m.Kamenom se oblažu zidovi od visine 250cm do stropa, odnosno do visine 11,5m. Pločice se ljepe građevinskim ljepilom. Širina fuge max 1.5mm. Kamen po izboru projektanta. Izvođač obavezno dostavlja uzorke na gradilište, Uzorak pločica prema arhitektonskom projektu. U stavku uključena skela, sav spojni materijal, rad postavljanje i prijevoz. Boja i uzorak kamena prema izboru glavnog projektanta, Predvidivo bijeli kamen.
Obračun po m² stvarno izvedenih radova.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 216 |  | 0
2.9.3. | KAMENARSKE OBLOGE STROPOVA
Obloga svoda (kupole) kapele kamenim mozaik pločicama veličine 3x3cm. Visina svoda je od 11,5 do 13,5m..Kamenom se oblaže svod visine 2m, odnosno do visine 13,5m. Ploćice se ljepe građevinskim ljepilom. Širina fuge max 1.5mm. Kamen po izboru projektanta. Izvođač obavezno dostavlja uzorke na gradilište, Uzorak pločica prema arhitektonskom projektu. U stavku uključena skela, sav spojni materijal, rad, postavljanje i prijevoz. Boja i uzorak kamena prema izboru glavnog projektanta, Predvidivo bijeli kamen.
Obračun po m² stvarno izvedenih tapetarskih radova.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 65 |  | 0
2.9. | UKUPNO - KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.10. | OSTALI RADOVI
2.10.1. | GIPSARSKI RADOVI - OBLOGA RAZVODA VODOVODA I ODVODNJE VODOOTPORNIM GK PLOČAMA
Obloga razvoda vodovoda i odvodnje sanitarija male centralne građevine vodootpornim gk pločama debljine 1,25 cm na koje se nanosi vodootporni glet. Ploče se postavljaju na potkonstrukciju od drvenih letvi dim. 6 x 4 cm, visine cca 3.3 m. Ploče se međusobno bandažiraju i gletaju do stanja spremnosti za završni nalič. U stavku uključen sav spojni materijal, rad i prijevoz.
Obračun po m² stvarno izvedenih gipsarskih radova.
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m² | 1.68 |  | 0
2.10.2. | ŽLJEBOVI ZA ODVODNJU S KROVA TRIJEMA
Izrada žljebova za odvodnju oborinske vode s krovova trijema od traka valovitog višekomornog prozirnog polikarbonata debljine 5mm. Širina vala je 17,7cm. Širina žljeba je 25cm.
Boja i uzorak prema odabiru glavnog projektanta.
Žljebovi se montiraju na U profile pričvrščene za čela modula trijema.
Spojevi na križanjima izvedeni od pocinčanog lima prema detalju iz izvedbenog projekta.
U cijenu je uključen sav pričvrsni materijal. Dobava, materijal, krojenje, montaža, izrada uzoraka, rad i prijevoz uključeni su u cijenu
Obračun po komadu žljeba
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | kom | 32 |  | 0
| F8c-1 Centralna aleja A1-G1 | kom | 34 |  | 0
| F15.5.-1 grrobno pole V s trijemom | kom | 28 |  | 0
2.10. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2.11. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Prije izvedbe opločenja obavezno predočiti projektantu uzorak materijala koji će se ugrađivati i ishoditi njegovu suglasnost.
2.11.1. | BETONSKI POD
2.11.1.1. | TERRAZZO PLOČICE
Opločenje poda terrazzo betonskim pločicama formata 20 x 20 cm, punoplošno ljepljenim na fleksibilno građevinsko ljepilo na podlozi od cementnog lagano armiranog estriha. Ploče se slažu principom 4 fuge u jednu točku. Izvedba s minimalnom fugom. Stavka uključuje sav materijal, rad i prijevoz. Pločice moraju biti protuklizne izvedene s padom.
Obračun po m² stvarno izvedenih podopolagačkih radova.
| F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 8.7 |  | 0
| F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1 | m² | 13.3 |  | 0
2.11.1.2. | PRAG OD POLIRANOG BETONA
Podovi se nalaze na mjestima ulaza u prostore centralne kapele. Dobava i ugradnja betona klase C25/30 na prethodno pripremljenu podlogu od armiranobetonskog nadtemeljnog zida. U cijenu uključiti i potrebnu konstruktivnu armaturu betonskog poda.
U stavku uključiti brušenje betonske podloge. Brušenje se vrši u 3 faze nakon koje slijedi impregnacija kako bi se zatvorile pore i dodatno pojačala površina. Nakon impregnacije slijedi poliranje poda u 4 faze. Izvođač je dužan dostaviti uzorke.
Obračun prema m2 stvarno izvedenog podopolagačkog rada.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 6.12 |  | 0
2.11.1.3. | OPLOČENJE VELIKOFORMATNIM PLOČAMA
Opločenje betonskim opločnicima (tip kao Beton Lučko velike ploče, boja svijetlosiva s dodatkom bijelog cementa - boja se ujednačava s nijansom betona prefabrikata) prema nacrtu. Završna obrada glatka. Postavljaju se na sloj tampona ili sipine. Opločenje je izvedeno s padom do 1%. Prije ugradnje potrebno je dostaviti primjerak opločnika na suglasnost glavnom projektantu. Vanjska obrada protuklizna, opločnici su otporni na smrzavanje i UV zrake. Fuge zapuniti mineralnim mortom (granulacija 0-4 mm). U stavku uključena sva rezanja i pripasavanja. Prilikom ugradnje slijediti upute proizvođača.
Obračun prema m2 stvarno izvedenog podopolagačkog rada.
2.11.1.3.1. | Tip A1a. Duljina 400 cm, širina 100 cm.
* debljina ploče 15 cm
Ova vrsta prefabrikata se polaže kao opločenje što uključuje izradu elemenata kraćih od 400 cm. Elementi se polažu principom 3 fuge u jednoj točki, (prema nacrtu).
Ploče su otporne na prijelaz vatrogasnog vozila.
| f7-1 prilazna aleja | m² | 697.8 |  | 0
| F8a-1 dio centralnog trga | m² | 973.3 |  | 0
2.11.1.3.2. | Tip A1b. Duljina 400 cm, širina 33 cm.
* debljina ploče 15 cm
Ova vrsta prefabrikata se polaže kao opločenje što uključuje izradu elemenata kraćih od 400 cm. Elementi se polažu principom 3 ili 4 fuge u jednoj točki (prema nacrtu).
Ploče su otporne na prijelaz vatrogasnog vozila.
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| sjever - zid | m² | 55.1 |  | 0
| istok - zid | m² | 30.8 |  | 0
| zapad - zid | m² | 30.8 |  | 0
| jug - zid | m² | 47.1 |  | 0
2.11.1.3.3. | Tip A1c. Duljina 100 cm, širina 30 cm.
* debljina ploče 10 cm
Opločenje betonskim opločnicima, formata 100 x 30 cm, debljine 6 cm. Opločnici se postavljaju na 5 cm debelu posteljicu od finog drobljenca - sipine. Opločnici slagani na način da se četiri fuge spoje u jednoj točki (prema nacrtu).
Obračun prema m2 stvarno izvedenog podopolagačkog rada.
| F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 56.46 |  | 0
2.11.2. | KAMENI POD
2.11.2.1. | KAMENE PLOČE
Postava kamenih ploča formata 50 x 50 cm, debljine 4 cm, na prostoru trijema te prostoru centralne kapele. Kamen kirmenjak, štokovani. Ploče su punoplošno ljepljene u fleksibilno građevinsko ljepilo na podlozi od cementnog lagano armiranog estriha. Ploče se slažu principom 4 fuge u jednu točku. Izvedba s minimalnom fugom. Stavka uključuje sav materijal, rad i prijevoz. Ploče moraju biti protuklizne i otporne na vremenske utjecaje.
Obračun po m² stvarno izvedenih podopolagačkih radova.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 439.7 |  | 0
2.11.2.2. | KAMENE KOCKE
Vanjsko opločenje od granitnih kocaka dim. cca 5 x 5 x 5 cm u boji prema izboru projektanta. Širina fuge približno 1 cm, boja fugi prema izboru projektnanta. Granitne kocke se postavljaju u sloj sitnog tampona u eksterijeru i sloj estriha u interijeru. U stavku uključen sav rad, materijal i prijevoz. Ploče moraju biti protuklizne i otporne na vremenske utjecaje.
Obračun po m² stvarno izvedenih podopolagačkih radova.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 124.95 |  | 0
2.11. | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.12. | ZAVRŠNI RADOVI
2.12.1. | ČIŠĆENJE
Čišćenje, odvoz otpada i preostalog materijala nakon dovršetka radova.
Obračun po m² stvarno očišćene površine.
| f2-1 parkiralište P1 | m² | 1669 |  | 0
| F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 68.7 |  | 0
| f7-1 prilazna aleja | m² | 986 |  | 0
| F8a-1 dio centralnog trga | m² | 973 |  | 0
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| sjever - zid i staza | m² | 1377 |  | 0
| istok - staza | m² | 273 |  | 0
| zapad - staza | m² | 273 |  | 0
| jug - staza | m² | 571.8 |  | 0
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m2 | 980 |  | 0
2.12.2. | IZRADA GEODETSKOG ELABORATA IZVEDENOG STANJA
Geodetski snimak prometnica, parkirališta i instalacija te infrastruktukturnih objekata vezanih uz vodovod i odvodnju je iskazan u troškovniku prometa, vodovoda i odvodnje.
Elaborat izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama u pet primjeraka mora biti ovjeren od nadzornog inženjera i od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Zadar. Obračun po m1.
Radi unošenja u katastarski plan mora se nakon završetka svih radova u svezi s izgradnjom predmetne građevine izraditi geodetski snimak stvarno izvedenog stanja svih kolektora i priključaka.
Obračun po m² stvarno snimljenih objekata.
| f2-1 parkiralište P1 | m² | 1669 |  | 0
| F5-1 odlaganje otpada E1 i servisi | m² | 68.7 |  | 0
| f7-1 prilazna aleja | m² | 986 |  | 0
| F8a-1 dio centralnog trga | m² | 973 |  | 0
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| sjever - zid i staza | m² | 1377 |  | 0
| istok - staza | m² | 273 |  | 0
| zapad - staza | m² | 273 |  | 0
| jug - staza | m² | 571.8 |  | 0
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | m² | 1667 |  | 0
| F15.9-1 Aleja A3.1-1 | m² | 676 |  | 0
2.12. | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI:
2.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI NA LICU MJESTA |  |  |  | 0
2.4. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - PREFABRIKATI |  |  |  | 0
2.5. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.6. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.7. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.8. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.9. | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.10. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2.11. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.12. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## PROMET
3/9 TROŠKOVNIK: PROMET
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
OPĆE NAPOMENE:
odnose se na radove:
PROMETNICA I PARKIRALIŠTA, VODOVOD, FEKALNU I OBORINSKU ODVODNJU, SANITARNU OPREMU
U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za sve što eventualno nije obuhvaćeno tim propisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se propisa danih u ˝Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama˝ (Zagreb, prosinac 2001.g.), postojećih propisa i Hrvatskih normi. Za sve vrste betonskih radova potrebno je pridržavati se Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton i odgovarajućih odredbi poglavlja 7. BETONSKI RADOVI, VI. knjige ˝Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama˝.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja i oštećenja izvedenih dijelova.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja.
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Prije davanja ponude za izvedbu građevine izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi, proučiti mogućnosti naših i stranih proizvođača projektirane opreme te ponuditi opremu tražene kvalitete uz imenovanje dobavljača i predočenje svih tehničkih podataka za ponuđenu opremu.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova evenutalna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno upustva iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl.
Za cjevovode uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.
Stvarna kategorija zemljišta ustanovit će se nakon izvršenih iskopa i unijeti u poprečne i uzdužne profile uz upis u građevinski dnevnik, a što potpisuju zajednički izvođač i nadzorni inženjer. Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
Elaborat izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.
3. | TROŠKOVNIK PROMETNICA I PARKIRALIŠTA
3.1. | PRIPREMNI RADOVI
PROMETNICA
Ovaj dio troškovnika odnosi se na izgradnju prometnice u skladu sa glavnim projektom prometnice. U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za sve što eventualno nije obuhvaćeno tim opisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se opisa danih u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001. g. izdao IGH Zagreb, postojećih propisa i Hrvatskih normi.
3.1.1. | Iskolčenje i održavanje trase. Stavka obuhvaća iskolčenje trase ceste, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po metru trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02.
| faza f1-1 | m1 | 231.4 |  | 0
| faza f4a-1 | m1 | 287 |  | 0
| etapa E7 | m1 | 20.5 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 29 |  | 0
| faza f3a-1 | m1 | 100.4 |  | 0
3.1.2. | Iskolčenje i održavanje trase. Stavka obuhvaća iskolčenje parkirališta, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po metru kvadratnom površine parkirališta u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02.
| faza f2-1 | m2 | 7000 |  | 0
3.1.3. | Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća. Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja koje osigurava izvođač radova. Obračun je po m2 očišćene zarasle površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1.
| faza f1-1 | m2 | 4845 |  | 0
| faza f4a-1 | m2 | 2583 |  | 0
| etapa E7 | m2 | 127 |  | 0
| faza f2-1 | m2 | 8950 |  | 0
| faza f3a-1 | m2 | 1125 |  | 0
3.1.4. | Rezanje asfalta. Stavka obuhvaća strojno rezanje asfalta na mjestu gdje počinje tj. završava predmetna prometnica, radi kvalitetnije izrade spoja starog i novog asfalta. Obračun po m1 spoja starog i novog asfalta.
| faza f1-1 | m1 | 21 |  | 0
3.1.5. | Nabava i postavljanje vertikalne prometne signalizacije potrebne za privremenu regulaciju prometa. Postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije i opreme za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema elaboratu privremene regulacije prometa. Obračun po kompletu cjelokupne vertikalne prometne signalizacije potrebne za izgradnju ceste.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
3.2. | ZEMLJANI RADOVI
3.2.1. | Iskop humusa (gornjeg slabo nosivog sloja). Rad obuhvaća površinski iskop humusa prosječne debljine 20,0 cm. Obračun se vrši u m3 stvarno iskopanog humusa, a uključuje i utovar te transport na stalno odlagalište na udaljenost veću od 5 km, s razastiranjem i planiranjem. Uklonjeni materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). Sve u skladu s točkom 2-01. OTU-a.
| faza f1-1 | m3 | 837 |  | 0
| faza f4a-1 | m3 | 570 |  | 0
| etapa E7 | m3 | 25.4 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 1790 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 225 |  | 0
3.2.2. | Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili mjesto ugradnje na trasi). U stavku je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Sve u skladu s OTU 2-02.
| faza f1-1 | m3 | 3.5 |  | 0
| faza f4a-1 | m3 | 190 |  | 0
| etapa E7 | m3 | 7.2 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 5653 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 64 |  | 0
3.2.3. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Obračun po m2. Sve u skladu s OTU 2-08.1.
| faza f1-1 | m2 | 4170 |  | 0
| faza f4a-1 | m2 | 2650 |  | 0
| etapa E7 | m2 | 127 |  | 0
| faza f2-1 | m2 | 8950 |  | 0
| faza f3a-1 | m2 | 1490 |  | 0
3.2.4. | Izrada nasipa materijalom iz iskopa dobivenog iz iskopa. Ovaj rad obuhvaća usitnjavanje, strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima (Ms>40MN/m2), a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u m3 stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09.
| faza f1-1 | m3 | 3060 |  | 0
| faza f4a-1 | m3 | 170 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 471 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 540 |  | 0
3.2.5. | Izrada posteljice od miješanih materijala, završnog sloja nasipa i usjeka. Strojna izrada posteljice od miješanih materijala ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje (Sz≥100 %, Ms≥40 MN/m2). Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 2 cm. Poprečni i uzdužni nagibi moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Obračun je u m2 uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.Sve u skladu s OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2.
| faza f1-1 | m2 | 4170 |  | 0
| faza f4a-1 | m2 | 2650 |  | 0
| etapa E7 | m2 | 130 |  | 0
| faza f2-1 | m2 | 8950 |  | 0
| faza f3a-1 | m2 | 1490 |  | 0
3.2.6. | Izrada bankina, obloga pokosa i zelenog pojasa od plodnog zemljanog materijala iz iskopa. Ovaj rad obuhvaća zasipanje uz mali rubnjak plodnom zemljom do dubine 15 cm u zbijenom stanju, širine prema dimenzijama nasipa, uz ručno razastiranje i planiranje. Plodni zemljani materijal mora biti bez kamena, sve komade kamena, korjenja i sl. potrebno je odstraniti. U cijenu je uključen transport s privremene deponije i ugradnja zemljanog materijala, planiranje i po potrebi vlaženje minimalno prilikom ugradnje. Obračun po m3 uređene obloge pokosa i bankine.
| faza f1-1 | m3 | 169 |  | 0
| faza f4a-1 | m3 | 132 |  | 0
| etapa E7 | m3 | 7.5 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 72 |  | 0
3.2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3.3.1. | Nabava i ugradnja rubnjaka 15/25 cm. Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/45. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. U skladu sa nacrtima detalja, poprečnih profila i situacijom potrebno je izvesti i kose i spuštene rubnjake. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1.
| faza f1-1 | m1 | 463 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 500 |  | 0
| faza f3a-1 | m1 | 200 |  | 0
3.3.2. | Nabava i ugradnja rubnjaka 8/25 cm. Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/45. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1.
| faza f1-1 | m1 | 395 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 46 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.4. | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
3.4.1. | Strojna izrada nosivog sloja ceste i nogostupa (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 35 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
| faza f1-1 | m3 | 1170 |  | 0
| faza f4a-1 | m3 | 735 |  | 0
| etapa E7 | m3 | 38 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 2740 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 457 |  | 0
3.4.2. | Strojna izrada gornjeg sloja makadmaske ceste (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm , debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
| faza f4a-1 | m3 | 325 |  | 0
| etapa E7 | m3 | 17 |  | 0
3.4.3. | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste AC 22 base, BIT50/70 (za srednje prometno opterećenje). Debljina sloja 8.0 cm u zbijenom stanju. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojnu ugradnju (razastiranja i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog BNS-a sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 5-04.
| faza f1-1 | m2 | 2330 |  | 0
| faza f2-1 | m2 | 6850 |  | 0
3.4. | UKUPNO NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
3.5. | KOLNIČKI ZASTOR
3.5.1. | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za srednje prometno opterećenje, vrsta AC 11 surf, BIT50/70 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna i kamenog materijala (eruptivnog porijekla), bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 6-03.
| faza f1-1 | m2 | 2330 |  | 0
| faza f2-1 | m2 | 6850 |  | 0
3.5.2. | Habajući sloj nogostupa od asfaltbetona (HS-AB) Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB), vrsta AC 8 surf, BIT50/70 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu uključiti nabavu predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Sve u skladu s OTU 6-03.
| faza f1-1 | m2 | 750 |  | 0
| faza f2-1 | m2 | 63 |  | 0
3.5. | UKUPNO KOLNIČKI ZASTOR |  |  |  | 0
3.6. | OPREMA CESTE
Sva oprema ceste, vertikalna i horizontalna signalizacija, izvodi se u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje.
3.6.1. | Izvedba temelja i postavljanje stupova - nosača prometnih znakova. Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dubine 70 cm, od betona klase C 20/25 (MB25) s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij. Postavljanje nosača (stupova) i pričvršćivanje prometnih znakova od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 12899-1. u cijenu uključiti nabavu i postavu stupova u svježi beton dubine min 70 cm. Slobodna visina stupa ispod znaka je 1.5 m. U cijenu uključiti nabavu materijala, oplata, betona temelja. Obračun po komadu.
Stup visine 3.60 metara (0.8+2.2+0.6)
| faza f1-1 | kom | 4 |  | 0
| faza f2-1 | kom | 8 |  | 0
| faza f3a-1 | kom | 1 |  | 0
Stup visine 2.60 metara (0.8+1.2+0.6) za B47
| faza f1-1 | kom | 1 |  | 0
3.6.2. | Prometni znakovi izričitih naredbi (B). Postavljanje prometnih znakova izričitih naredbi prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 12899-1. U cijenu uključiti izradu i nabavu znakova s bojenjem i lijepljenjem folije, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Količine prema specifikaciji prometnih znakova i opreme.
Znak B02, osmerokut 60 cm
| faza f1-1 | kom | 1 |  | 0
| faza f2-1 | kom | 8 |  | 0
| faza f3a-1 | kom | 1 |  | 0
Znak B47, Ø 60 cm
| faza f1-1 | kom | 1 |  | 0
3.6.3. | Prometni znakovi obavijesti (C). Postavljanje prometnih znakova obavijesti prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 12899-1. U cijenu uključiti izradu i nabavu znakova s bojenjem i lijepljenjem folije, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Količine prema specifikaciji prometnih znakova i opreme.
Znak C06, 60×60 cm
| faza f1-1 | kom | 1 |  | 0
Znak C83 (trak za lijevo skretanje), 60×90 cm
| faza f1-1 | kom | 1 |  | 0
Znak C83 (trak za desno skretanje), 60×90 cm
| faza f1-1 | kom | 1 |  | 0
3.6.4. | Dopunske ploče (E). Postavljanje dopunskih ploča na prometne znakove prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 12899-1. U cijenu uključiti izradu i nabavu znakova s bojenjem i lijepljenjem folije, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih dopunskih ploča. Količine prema specifikaciji prometnih znakova i opreme.
Dopunska ploča E14, 60×30 cm
| faza f1-1 | kom | 1 |  | 0
Dopunska ploča E14-1, 60×30 cm
| faza f1-1 | kom | 1 |  | 0
3.6.5. | Uzdužne oznake. Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, u skladu s HRN 1436. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.
Jednostruka puna uzdužna crta (H01), razdjelna, debljine 12 cm.
| faza f1-1 | m1 | 57 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 89 |  | 0
Isprekidana uzdužna crta (H03), razdjelna, duljina puno 3 prazno 3 m, debljine 12 cm.
| faza f1-1 | m1 | 175 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 400 |  | 0
3.6.6. | Poprečne oznake na kolniku. Izrada poprečnih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 1436. U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.
Puna crta zaustavljanja (H14), debljine 50cm.
| faza f1-1 | m1 | 6.5 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 28 |  | 0
Isprekidana crta zaustavljanja (H15), debljine 50cm.
| faza f1-1 | m1 | 7.3 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 32 |  | 0
3.6.7. | Ostale oznake na kolniku. Izrada ostalih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 1436. U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.
faza f1-1:
| Strelica jedan smjer - ravno (H22), duljine 5 m. | kom | 5 |  | 0
| Strelica jedan smjer - lijevo (H23), duljine 5 m. | kom | 2 |  | 0
| Strelica jedan smjer - desno (H24), duljine 5 m. | kom | 2 |  | 0
| Strelica dva smjera (H28), duljine 5 m. | kom | 1 |  | 0
| Strelica dva smjera (H29), duljine 5 m. | kom | 1 |  | 0
faza f2-1:
| Strelica dva smjera (H30), duljine 5 m. | kom | 2 |  | 0
3.6.8. | Izrada polja za usmjeravanje prometa ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova (H47) bijele boje. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 1436. U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m2 ukupne bruto površine oznake.
| faza f1-1 | m2 | 49 |  | 0
3.6.9. | Izrada polja za usmjeravanje prometa između dva traka sa suprotnim smjerovima (H46) bijele boje. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 1436. U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m2 ukupne bruto površine oznake.
| faza f1-1 | m2 | 17 |  | 0
3.6.10. | Izrada pješačkog prijelaza (H19) bijele boje. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 1436. U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m2 ukupne bruto površine oznake.
| faza f1-1 | m2 | 51 |  | 0
| faza f2-1 | m2 | 134 |  | 0
3.6.11. | Izrada prometnih površina za posebne namjene-mjesta namijenjena isključivo osobama s invaliditetom (H57-1) žute boje zajedno s površinom sa zabranjenim parkiranjem i zaustavljanjem između 2 parkirna mjesta. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 1436. U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po komadu izvedenih oznaka.
faza f2-1:
| Parkiranje osoba s invaliditetom (H57-1) | kom | 15 |  | 0
3.6.12. | Izrada-obilježavanje mjesta za parkiranje-okomito (H61-1) bijele boje. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s HRN 1436. U cijenu uključiti čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po komadu izvedenih oznaka.
| faza f2-1 | kom | 230 |  | 0
3.6. | UKUPNO OPREMA CESTE |  |  |  | 0
3.7. | ZAVRŠNI RADOVI
3.7.1. | Geodetski snimak izvedenog stanja. Predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Mjeri se i plaća po metru trase, priključnih cesta i objekata. Sve u skladu s OTU 1-02.
| faza f1-1 | m2 | 4845 |  | 0
| faza f4a-1 | m2 | 2583 |  | 0
| etapa E7 | m2 | 127 |  | 0
| faza f2-1 | m2 | 8950 |  | 0
| faza f3a-1 | m2 | 1125 |  | 0
3.7. | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
3.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.4. | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
3.5. | KOLNIČKI ZASTOR |  |  |  | 0
3.6. | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
3.7. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## VODOVOD
4/9 TROŠKOVNIK: VODOVOD
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
4.1. | PRIPREMNI RADOVI
4.1.1. | Iskolčenje trase cjevovoda. Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Za vrijeme osiguranja točaka izvođač mora voditi zapisnik i skicu osiguranja, a nakon toga treba izraditi plan iskolčenja s osiguranjima svih točaka. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Obračun po m' iskolčene trase.
| faza f1-1 | m1 | 16 |  | 0
| faza f6a-1 | m1 | 80 |  | 0
| faza f7-1 | m1 | 133 |  | 0
| faza f8a-1 | m1 | 163 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 115 |  | 0
| faza f12a-1 | m1 | 642 |  | 0
| faza f8c-1 | m1 | 230 |  | 0
| faza f3a-1 | m1 | 50 |  | 0
4.1. | UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
4.2. | ZEMLJANI RADOVI
4.2.1. | Strojni iskop rova za vodovod, bez obzira na kategoriju tla, s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu rova, na udaljenost najmanje 1,00 m od ruba rova da bi se omogućilo nesmetano raznošenje cijevi duž rova i spuštanje u rov. Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina rova je određena 70 cm za profil 125, 100 i 40 mm. U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u rovu (u bilo kojoj fazi radova, odnosno radi vremenskih nepogoda), te eventualno crpljenje podzemne ili nadošle vode te moguće razupiranje rova. Uz pristanak nadzornog inženjera dozvoljava se proširenje rova do 10 cm na dionicama gdje su veće dubine iskopa. Rad na iskopu vrši se u lamelama dubine 0 - 2.0 i preko 2.0 m. Iskop u stijeni izvodit će se kopačem na čijem kraju se montira udarna glava ("pick hammer"). Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa uz suglasnost nadzornog inženjera. Obračun količina vrši se po stvarno izvedenom iskopu, ali do dimenzija predviđenih u projektu. Strane rova moraju biti ravne, a rubovi oštri. Obračun po m3 sraslog tla.
| faza f1-1 | m3 | 15 |  | 0
| faza f6a-1 | m3 | 102 |  | 0
| faza f7-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f8a-1 | m3 | 12 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f12a-1 | m3 | 204 |  | 0
| faza f8c-1 | m3 | 20 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 15 |  | 0
4.2.2. | Strojni iskop građevinske jame za vodovodno okno s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu jame na udaljenost najmanje 1,0 m od ruba jame bez obzira na kategoriju. Dimenzije jame prema detaljima. Obračun po m3.
| faza f7-1 | m3 | 67.9725 |  | 0
4.2.3. | Planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova. Obračun po m2 planirane površine.
| faza f1-1 | m² | 10 |  | 0
| faza f6a-1 | m² | 85 |  | 0
| faza f7-1 | m² | 5 |  | 0
| faza f8a-1 | m² | 7 |  | 0
| faza f2-1 | m² | 10 |  | 0
| faza f12a-1 | m² | 22.5 |  | 0
| faza f8c-1 | m² | 5 |  | 0
| faza f3a-1 | m² | 5 |  | 0
4.2.4. | Planiranje dna građevnih jama za vodovodno okno prema projektiranim dimenzijama. Dno jame mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm. Obračun po m² isplanirane površine.
| faza f7-1 | m² | 20.8 |  | 0
4.2.5. | Izrada posteljice. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje uz vlaženje posteljice od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 8 mm. Posteljica je debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| faza f1-1 | m3 | 5 |  | 0
| faza f6a-1 | m3 | 8.5 |  | 0
| faza f7-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f8a-1 | m3 | 7 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f12a-1 | m3 | 76 |  | 0
| faza f8c-1 | m3 | 5 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 5 |  | 0
4.2.6. | Zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni šljunak) maksimalne veličine zrna 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi na način da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne okonča tlačna proba, a zatim i njih zatrpati na isti način. Pri tome će na sredini cijevi visina nasutog materijala iznad tjemena cijevi biti viša od 30 cm, tako da se nakon uspješno provedene tlačne probe razastiranjem tog materijala može postići jednolika debljina nadsloja od 30 cm iznad tjemena cijevi duž cijelog cjevovoda i po čitavoj širini rova. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| faza f1-1 | m3 | 5 |  | 0
| faza f6a-1 | m3 | 25.5 |  | 0
| faza f7-1 | m3 | 7 |  | 0
| faza f8a-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 5 |  | 0
| faza f12a-1 | m3 | 201 |  | 0
| faza f8c-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 10 |  | 0
4.2.7. | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši do nivoa posteljice prometnice (nogostupa ili završnog sloja tampona). U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>40 MN/m2. Spojna mjesta na cjevovodu ostaviti otvorena do uspješne provedbe tlačne probe. U cijenu je uključen utovar materijala u transportno sredstvo, dovoz sa privremene deponije i ugradnja u rov cjevovoda. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| faza f1-1 | m3 | 7 |  | 0
| faza f6a-1 | m3 | 68 |  | 0
| faza f7-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f8a-1 | m3 | 5 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 12 |  | 0
| faza f12a-1 | m3 | 11 |  | 0
| faza f8c-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 7 |  | 0
4.2.8. | Zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe vodovodnog okna probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30 cm. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>40 MN/m2. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
| faza f7-1 | m3 | 44.25 |  | 0
4.2.9. | Odvoz preostalog materijala od cjelokupnog iskopa cjevovoda i vodovodnih okana, sa utovarom i istovarom nakon završetka svih radova na deponiju.
| faza f1-1 | m3 | 10 |  | 0
| faza f6a-1 | m3 | 34 |  | 0
| faza f7-1 | m3 | 23.7225 |  | 0
| faza f8a-1 | m3 | 7 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 5 |  | 0
| faza f12a-1 | m3 | 204 |  | 0
| faza f8c-1 | m3 | 2 |  | 0
| faza f3a-1 | m3 | 8 |  | 0
4.2. | UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
4.3. | BETONSKI RADOVI
4.3.1. | Betoniranje blokova osiguranja horizontalnih krivina, T-komada i krajeva cjevovoda izvan okna položaja, dimenzija i oblika datih u nacrtima za pojedine tipove. Betoniranje vršiti betonom C16/20. Svi blokovi se betoniraju prije tlačne probe. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po kom izvedenog oslonca.
| faza f7-1 | kom | 3 |  | 0
| faza f8a-1 | kom | 3 |  | 0
| faza f2-1 | kom | 2 |  | 0
| faza f12a-1 | kom | 13 |  | 0
| faza f8c-1 | kom | 5 |  | 0
4.3.2. | Betoniranje AB bloka ispod kape ugradbene garniture ventila betonom C16/20 vanjskih dimenzija 40×40 cm visine 15 cm sa otvorom ø 19 cm. Blok armirati sa 4ø12, vilice ø 6/10. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po komadu izvedenog bloka.
faza f2-1
| NH DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
faza f12a-1
| NH DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
4.3.3. | Betoniranje prstena oko kape ugradbene garniture ventila betonom C16/20 vanjskih dimenzija 40 × 40 cm, visine 10 cm. Otvor u betonu je okrugli ø 19 cm prema obliku kape zasuna. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po komadu izvedenog bloka.
faza f2-1
| NH DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
faza f12a-1
| NH DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
4.3.4. | Izrada podložnih betonskih blokova od betona C16/20 veličine 65×65×15 cm ispod N fazona. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po komadu izvedenog bloka.
faza f2-1
| NH DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
faza f12a-1
| NH DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
4.3.5. | Izrada betonskih blokova od betona C16/20 veličine 37×65×22 cm kao ukruta N fazona. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po komadu izvedenog bloka.
faza f2-1
| NH DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
faza f12a-1
| NH DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
4.3.6. | Betoniranje dna jame betonom C12/15 za sloj izravnanja – podložni beton debljine 10 cm uključivo nabava i transport komponenti, spravljanje i ugrađivanje betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| faza f7-1 | m3 | 1 |  | 0
4.3.7. | Betoniranje donje ploče vodomjernog okna vodonepropusnim betonom C30/37 debljine 20 cm. U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje posla. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| faza f7-1 | m3 | 388.004 |  | 0
4.3.8. | Betoniranje zidova vodomjernog okna vodonepropusnim betonom C30/37 debljine 20 cm. Okno se betonira nakon kompletne montaže cijevi, fazonskih komada i armatura. U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje posla. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| faza f7-1 | m3 | 1 |  | 0
4.3.9. | Betoniranje pokrovne ploče vodomjernog okna vodonepropusnim betonom C30/37 debljine 20 cm. U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje posla. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| faza f7-1 | m3 | 1 |  | 0
4.3.10. | Betoniranje zidova oko silaznog otvora okna vodonepropusnim betonom C30/37 u svemu prema detalju. U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje posla. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| faza f7-1 | m3 | 492.668 |  | 0
4.3.11. | Izrada betonskih blokova s nosačima za armature i fazonerije u vodomjernom oknu od betona C16/20 veličine 30×30×110 cm. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po m³ betona i m² oplate.
faza f7-1
| beton | m3 | 0.2 |  | 0
| oplata | m2 | 1.35 |  | 0
4.3.12. | Izrada zaštite križanja vodovoda i kolektora oborinske i fekalne odvodnje. Na mjestu gdje dolazi do međusobnog križanja projektiranih instalacija mora se izvršiti zaštita slojem betona C16/20, u širini rova, iznad i ispod cjevovoda.
U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po m3 betona.
| faza f1-1 | m3 | 0.5 |  | 0
| faza f7-1 | m3 | 0.5 |  | 0
| faza f8a-1 | m3 | 0.5 |  | 0
| faza f2-1 | m3 | 1 |  | 0
| faza f12a-1 | m3 | 2.5 |  | 0
| faza f8c-1 | m3 | 1 |  | 0
4.3.13. | Nabava, doprema, ispravljanje, čišćenje, savijanje i montaža armature. Vezanje paljenom žicom fi 2 mm. Količine na temelju plana savijanja i iskaza armature. Obračun po kg ugrađene armature.
faza f7-1
| B500B | kg | 1050 |  | 0
4.3. | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.4. | TESARSKI RADOVI
4.4.1. | Nabava, doprema, izrada, postavljanje i skidanje dvostrane oplate zidova i jednostrane oplate ploča za okna sa podupiračima. Konstrukcija mora biti dobro ukrućena i pružati potpunu garanciju od urušenja i popuštanja. Oplata mora biti izrađena točno po mjerama iz nacrta. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna i glatka tako da nakon skidanja oplate vidne površine konstrukcije (zidovi, ploče) budu ravne, s oštrim rubovima. Obračun po m2 montirane oplate.
faza f7-1
| vertikalna jednostrana oplata ploče dna | m2 | 4 |  | 0
| vertikalna dvostrana oplata zidova | m2 | 58 |  | 0
| oplata pokrovne ploče | m2 | 10 |  | 0
| dvostrana oplata silaznog otvora | m2 | 2.5 |  | 0
4.4. | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.5. | ZIDARSKI RADOVI
4.5.1. | Dobava materijala i izvedba bunarića za hidrante iz opeke debljine 12 cm u cementnom mortu 1 : 2 kompletno. U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba materijala, te sav drugi rad potreban za dovršenje rada. Obračun po komadu prema specifikaciji.
| faza f2-1 | kom | 1 |  | 0
| faza f12a-1 | kom | 3 |  | 0
4.5.2. | Dobava materijala i izrada cementne glazure 1:2 na dnu vodomjernog okna radi dobivanja pada. Zagladiti do crnog sjaja. Obračun po m².
| faza f7-1 | m2 | 7.5 |  | 0
4.5.3. | Nabava, doprema, raznošenje i ugrađivanje tipskih lijevano - željeznih poklopaca. Poklopac nazivnog otvora 600×600 mm sa bravom, za opterećenje 150 kN i 250 kN. Obračun po komadu.
faza f7-1
| poklopac 150 kN u nogostupu | kom | 1 |  | 0
4.5.4. | Nabava, doprema, raznošenje i ugradnja čeličnih penjalica Ø 25 mm (35+30+30cm) razvijene duljine 95 cm u vodovodno okno. Prva penjalica u oknu se postavlja na 50 cm ispod kote poklopca, najniža penjalica ne smije niti više od 50 cm iznad poda. Razmak između penjalica je 30 cm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za izradu i ugradnju penjalica. Obračun po komadu ugrađene penjalice.
| faza f7-1 | kom | 7 |  | 0
4.5. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.6. | MONTAŽERSKI RADOVI
Specifikacija cijevi, fazonskih komada i armatura prema iskazu vodovodnog materijala i shemi čvorova. Izrada i kvaliteta prema postojećim propisima HRN, DIN, ISO. Fazonski komadi previđeni su od lijevanog željeza (nodularni lijev i sivi lijev), a zasuni od lijevanog željeza (nodularni lijev), prema katalogu kao npr. MIV Varaždin. Sve fazonske komade i armature moraju imati zaštitu epoksidnim premazom izvana i iznutra – to je tvornički.
Sav materijal od PEHD-a je oznake PE 100; SDR 17; NP 10 bara. Spajanje cijevi izvodi se postupkom zavarivanja uz uporabu odgovarajućih elektrospojnica ili sučeono.
4.6.1. | Dobava, doprema i istovar lijevano željeznih DUCTILE (nodularni lijev GGG 40) vodovodnih cijevi NATURAL klase 40 (prema DIN EN 545), s unutarnjom izolacijom od cementnog morta (prema DIN EN 545, odnosno DIN 2880) i vanjskom zaštitom cinčano-aluminijskom prevlakom (Zn-Al) i plavim epoksidnim pokrivnim slojem (cink-aluminij 400 g/m2, epoks. pokrivni sloj prema DIN EN 545). Cijevi su na spoj TYTON, pojedinačne duljine 6.0 m. Doprema uključuje dovoz cijevi do deponije na gradilištu sa istovarom. U stavku je uračunat sav brtveni i pomoćni materijal te sav prema uputama proizvođača.
| faza f1-1 - DN 125 mm naglavak TYTON | m1 | 16 |  | 0
4.6.2. | Dobava, doprema i istovar PEHD vodovodnih cijevi karakteristika PE 100; SDR 17; NP 10 bara. Doprema uključuje dovoz cijevi do deponije na gradilištu sa istovarom. Cijevi moraju imati jedan od certifikata sa zdravstvenom ispravnošću. U stavku je uračunat sav brtveni i pomoćni materijal te sav prema uputama proizvođača. Cijevi se isporučuju u šipkama ili kolutima. Obračun po m1 ugrađenog cjevovoda.
faza f6a-1
| DN 40 mm | m1 | 80 |  | 0
faza f7-1
| DN 100 mm | m1 | 70 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 63 |  | 0
faza f8a-1
| DN 100 mm | m1 | 66 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 97 |  | 0
faza f2-1
| DN 100 mm | m1 | 115 |  | 0
faza f12a-1
| DN 100 mm | m1 | 247 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 395 |  | 0
faza f8c-1
| DN 100 mm | m1 | 115 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 115 |  | 0
faza f3a-1
| DN 100 mm | m1 | 25 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 25 |  | 0
4.6.3. | Raznošenje duž trase i ugradnja lijevano željeznih DUCTILE (nodularni lijev GGG 40) vodovodnih cijevi NATURAL klase 40 (prema DIN EN 545), s unutarnjom izolacijom od cementnog morta (prema DIN EN 545, odnosno DIN 2880) i vanjskom zaštitom cinčano-aluminijskom prevlakom (Zn-Al) i plavim epoksidnim pokrivnim slojem (cink-aluminij 400 g/m2, epoks. pokrivni sloj prema DIN EN 545). Cijevi su na spoj TYTON, pojedinačne duljine 6.0 m. Stavka uključuje raznašanje do mjesta ugradnje sa gradilišne deponije, te spuštanje i montažu. U stavku je uračunato čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak, sav brtveni i pomoćni materijal te sav strojni i ručni rad, rezanje cijevi, obrada,i premazivanje odrezanih rubova antikorozivnim sredstvom neškodljivim za vodu, a vrši se prema uputama proizvođača.
| faza f1-1 - DN 125 mm naglavak TYTON | m1 | 16 |  | 0
4.6.4. | Raznošenje duž trase i ugradnja PEHD vodovodnih cijevi karakteristika PE 100; SDR 17; NP 10 bara. Stavka uključuje raznašanje do mjesta ugradnje sa gradilišne deponije, te spuštanje i montažu. Spajanje cijevi uračunato u ovu stavku (izvodi se postupkom zavarivanja uz uporabu odgovarajućih elektrospojnica ili sučeono). Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu od pjeskovitog materijala u rovu. Cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini, a ispod spojeva treba podlogu očistiti. Cijevi u svemu prema HRN G.C6.620 i DIN 8074, DIN 8075. Ova stavka obuhvaća kompletan materijal i rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.Cijevi se isporučuju u šipkama ili kolutima. Obračun po m1 ugrađenog cjevovoda.
faza f6a-1
| DN 40 mm | m1 | 80 |  | 0
faza f7-1
| DN 100 mm | m1 | 70 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 63 |  | 0
faza f8a-1
| DN 100 mm | m1 | 66 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 97 |  | 0
faza f2-1
| DN 100 mm | m1 | 115 |  | 0
faza f12a-1
| DN 100 mm | m1 | 247 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 395 |  | 0
faza f8c-1
| DN 100 mm | m1 | 115 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 115 |  | 0
faza f3a-1
| DN 100 mm | m1 | 25 |  | 0
| DN 40 mm | m1 | 25 |  | 0
4.6.5. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada od ljevanog željeza (nodularni lijev) za spoj na prirubnicu prema ISO 2531 i naglavak, izvana zaštićenih epoksidnim slojem (EP-P) prema DIN 3476, a iznutra također epoksidnim (EP-P) premazom prema DIN 30677-2. U stavku je uračunat sav spojni materijal (brtve, vijci, matice) za radni pritisak od 10 bara. fazonski komadi su iz nodularnog lijeva GGG 40.
Kod ravnih komada FFP+z s tvornički navarenom zidnom prirubnicom izvođač je dužan provjeriti i kod narudžbe specificirati udaljenost prirubnice od spojnog mjesta. Obračun po komadu.
faza f7-1
| F DN 40 mm | kom | 1 |  | 0
| F DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
| F DN 125 mm | kom | 1 |  | 0
| FF DN 40 mm / L=300mm | kom | 1 |  | 0
| FF DN 40 mm / L=600mm | kom | 1 |  | 0
| FF DN 100 mm / L=300mm | kom | 3 |  | 0
| FF DN 100 mm / L=600mm | kom | 1 |  | 0
| FF DN 125 mm / L=500mm | kom | 1 |  | 0
| FF DN 125 mm / L=600mm | kom | 1 |  | 0
| FFR DN 100/40 mm | kom | 1 |  | 0
| T DN 100/100 mm | kom | 1 |  | 0
| Q 90° DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
| XR DN 125/100 mm | kom | 1 |  | 0
faza f2-1
| F DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| N DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| Q 90° DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
faza f12a-1
| F DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
| N DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
| Q 90° DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
4.6.6. | Nabava, doprema i montaža PEHD komada. U stavku je uračunat sav spojni materijal za radni pritisak od 10 bara. Obračun po komadu montiranog fazonskog komada.
faza f6a-1
| koljeno 90° - DN 40 mm | kom | 2 |  | 0
| T komad 40/40 | kom | 1 |  | 0
faza f7-1
| koljeno 90° - DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
| koljeno 90° - DN 40 mm | kom | 1 |  | 0
| T komad 100/100 | kom | 1 |  | 0
| tuljak DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
| slobodna prirubnica DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
| tuljak DN 40 mm | kom | 1 |  | 0
| slobodna prirubnica DN 40 mm | kom | 1 |  | 0
faza f8a-1
| T komad 100/100 | kom | 1 |  | 0
| T komad 40/40 | kom | 2 |  | 0
faza f2-1
| koljeno 90° - DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
| redukcija DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
| tuljak DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| slobodna prirubnica DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
faza f12a-1
| koljeno 90° - DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
| koljeno 90° - DN 40 mm | kom | 4 |  | 0
| T komad 100/100 | kom | 2 |  | 0
| T komad 40/40 | kom | 4 |  | 0
| redukcija DN 100/80 mm | kom | 3 |  | 0
| tuljak DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
| slobodna prirubnica DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
faza f8c-1
| T komad 100/100 | kom | 3 |  | 0
| T komad 40/40 | kom | 2 |  | 0
4.6.7. | Nabava, doprema i montaža montažno - demontažnih komada, tip harmonika, proizv. montažno - demontažni kompenzator "Đuro Đaković" ili jednako vrijedan. Dijelovi montažno-demontažnog komada moraju biti napravljeni od slijedećih materijala: harmonika - HRN C.B9.020 Č 4572 (EN-Norm 10088), prirubnica - HRN C.B9.020 Č 0361 (EN-Norm 10025) i pertla - HRN C.B9.020 Č 4572 (EN-Norm 10088). Vijci i matice moraju biti galvanski pocinčani. Obračun po komadu po specifikaciji.
faza f7-1
| DN 100 mm, L=200 (± 25 mm) | kom | 2 |  | 0
| DN 40 mm, L=180 (± 25 mm) | kom | 1 |  | 0
4.6.8. | Nabava, doprema i montaža zasuna od ljevanog željeza, kratkih s ravnim prolazom i mekim nalijeganjem za radni tlak 10 bara, s potrebnim materijalom za spajanje (brtve i vijci) te teleskopskom ugradbenom garniturom i okruglom ljevanoželjeznom uličnom kapom prema DIN 4056. EV zasun DN 80 mm sa UG (rd=1m) i kapom. Obračun po komadu po specifikaciji.
| faza f2-1 | kom | 1 |  | 0
| faza f12a-1 | kom | 3 |  | 0
4.6.9. | Nabava, doprema i montaža eliptičnih zasuna od ljevanog željeza, kratkih s ravnim prolazom i mekim nalijeganjem za radni tlak 10 bara, s potrebnim materijalom za spajanje (brtve i vijci) i kolom.
Obračun po komadu po specifikaciji.
faza f7-1
| EV zasun DN 125 mm s kolom | kom | 1 |  | 0
| EV zasun DN 100 mm s kolom | kom | 1 |  | 0
| EV zasun DN 40 mm s kolom | kom | 1 |  | 0
4.6.10. | Nabava, doprema i montaža nadzemnih hidranata DN 80 od ljevanog željeza, sa lomljivim stupom, prema DIN-u 3222, sa ugrađenim dvjema gornjim C-spojkama (DN 50) prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka (DN 65) prema DIN 14318; kompletno s vijcima i brtvama za radni tlak od 10 bara. Obračun po komadu prema specifikaciji.
faza f2-1
| NH DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
faza f12a-1
| NH DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
4.6.11. | Nabava, doprema i montaža kombinranog vodmjera (tipa kao Woltman) DN 125. Obračun se vrši po komadu montiranog kombiniranog vodmjera. U cijenu je uključena cjelokupna montaža aparata s postoljem prema pravilima struke.
faza f7-1
| Komb. vodomjer DN 125 | kom | 1 |  | 0
4.6.12. | Razvod sanitarne hladne i tople vode
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih PP-R(80) cijevi PN 20 SDR 6, za razvod sanitarne hladne i tople vode od vanjskog razvoda do objekta te unutar cijelog objekta. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom tipa Armaflex AF-1 8-10mm. Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. U stavku uračunati spojne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
faza 12e-1
| f 20 mm | m1 | 21 |  | 0
4.6.13. | Dobava i montaža armaturnih komada za razvod sanitarne hladne i tople vode pojedinog sanitarnog čvora. U stavku uračunati sav potreban brtveni i spojni materijal. Obračun po ugrađenom komadu.
faza 12e-1
| Koljeno 90°, Ø 20 mm | kom | 20 |  | 0
| T komad, Ø 20 mm | kom | 10 |  | 0
4.6.14. | Dobava i montaža prijelaznih PP komada koji se ugrađuju na cjevovod na dovodu vode posebno za hladnu, a posebno za toplu vodu za svaki sanitarni uređaj, za vodokotlić, pisoar, tuš kade, umivaonike i sudoper na priključku tople i hladne vode. Obračun po ugrađenom komadu.
faza 12e-1
| f 20 mm | kom | 10 |  | 0
4.6.15. | Dobava i montaža uzidnog ventila sa kromiranim pokrovom i rozetom za potrebe odvajanja pojedinog sanitarnog čvora. Obračun po ugrađenom komadu.
faza 12e-1
| f 20 mm | kom | 1 |  | 0
4.6.16. | Dobava i montaža mjedenih kutnih protočnih ventila s PP nastavcima za zavarivanje koji se ugrađuju na cjevovod na dovodu vode posebno za hladnu, a posebno za toplu vodu za svaki sanitarni uređaj, za vodokotlić, pisoar, tuš kade, umivaonike i sudoper na priključku tople i hladne vode.
U cijenu uračunati i poniklovanu kapu i rozetu, kao i ostali pripadajući materijal potreban za ugradnju. Obračun po komadu ugrađenog ventila.
faza 12e-1
| f 20 mm | kom | 10 |  | 0
4.6.17. | Nabava, doprema i montaža potopne crpke GRUNDFOS SQE 7-30. Pruključivanje na cjevovod putem unutarnjih Whitworth cijevnih navoja, Rp 1 1/2.Tehnički podaci: Q=2,122 [l/s], H=20[m], P1=1.65[kW] (50Hz), P2=1,15[kW].
Stavka obuhvaća Grundfos PM2 regulator tlaka.
| faza f6a-1 | kom | 1 |  | 0
4.6.18. | Nabava, doprema i montaža nadzemnog hidranata Hawle DN 80 od nehrđajućeg čelika, sa glavom hidranta GJS 400 sa epoksidnom praškastom zaštitom i dodatnom UV zaštitom, ugrađenim dvjema gornjim C-spojkama (DN 50) prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka (DN 65) prema DIN 14318; kompletno s vijcima i brtvama za radni tlak od 16 bara. Obračun po komadu prema specifikaciji.
| faza f6a-1 | kom | 1 |  | 0
4.6.19. | Nabava, doprema i montaža pametne vrtne slavine od inoxa s potisnom ručicom SVPR, otporna na smrzavanje promjera vanjske cijevi fi=40 mm, L=1650 mm, s priključkom na vodoopskrbni sustav od 1/2". Radni uvjeti do -30°C, tlakovi od 0,1 do 5,0 bara.
| faza f6a-1 | kom | 1 |  | 0
4.6.20. | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost pomoću vode na odgovarajući tlak (tlačna proba). U stavku uključena montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, punjenje cjevovoda, tlačenje pumpom, ispuštanje vode i propisani ispravak eventualne neispravnosti.
Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno osiguranje i ukrućenje na svim krivinama i krajevima cjevovoda te djelomično zatrpavanje cijevi sitnozrnastim materijalom, da bi se postigla sigurnost, da uspostavljeni pritisak ne bi pomaknuo ili digao cijevi, te oštetio spojeve i cijevi kao i doveo u opasnost radnike - montere.
Prilikom ispitivanja zabranjuje se svaki rad u rovu. Punjenje cijevi vodom izvesti polagano da zrak iz cijevi može slobodno izaći.
Obračun po m1 cjevovoda.
| faza f1-1 | m1 | 16 |  | 0
| faza f6a-1 | m1 | 80 |  | 0
| faza f7-1 | m1 | 133 |  | 0
| faza f8a-1 | m1 | 163 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 115 |  | 0
| faza f12a-1 | m1 | 642 |  | 0
| faza f8c-1 | m1 | 230 |  | 0
| faza f3a-1 | m1 | 50 |  | 0
4.6.21. | Provjera ispravnosti izvedenih hidranata na predmetnom cjevovodu i pribavljanje certifikata o ispravnosti hidranata. Provjera ispravnosti vrši se u skladu s Pravilnikom o uvjetima ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/1996). Ispitivanje obavlja pravna osoba ovlaštena za obavljanje ove vrste ispitivanja.
Obračun po kompletu izvršenih radova.
| faza f2-1 | kom | 1 |  | 0
| faza f12a-1 | kom | 3 |  | 0
4.6.22. | Čišćenje i ispiranje montiranog cjevovoda nakon kompletno zatrpanog rova i uspješno provedene tlačne probe. Ispiranje cjevovoda vrši se prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. U cijenu je uračunata dobava vode te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Ispitivanje vršiti dok na ispustu ne počne izlaziti potpuno čista i bistra voda. Obračun po m' cjevovoda.
Obračun po m1 cjevovoda
| faza f1-1 | m1 | 16 |  | 0
| faza f6a-1 | m1 | 80 |  | 0
| faza f7-1 | m1 | 133 |  | 0
| faza f8a-1 | m1 | 163 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 115 |  | 0
| faza f12a-1 | m1 | 642 |  | 0
| faza f8c-1 | m1 | 230 |  | 0
| faza f3a-1 | m1 | 50 |  | 0
4.6.23. | Dezinfekcija montiranog cjevovoda prije stavljanja istog u pogon. Nakon provedenog tlačnog ispitivanja te ispiranja cijevi pristupa se dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda ili prema posebnim uvjetima sanitarne inspekcije. Dezinfekciju provodi ovlaštena tvrtka za takve poslove. Nakon dezinfekcije otopinu ispustiti i cijevi isprati sa normalno kloriranom vodom za piće. dezinfekcija se smatra uspješno provedenom kada analizirani uzorak dade zadovoljavajuće rezultate. U cijenu uključen sav rad, urošak vode i dezifekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzorka na analizu te dobivanje atesta o sanitarnoj ispravnosti kod nadležne zdravstvene ustanove. Obračun po m' cjevovoda.
Obračun po m1 cjevovoda
| faza f1-1 | m1 | 16 |  | 0
| faza f6a-1 | m1 | 80 |  | 0
| faza f7-1 | m1 | 133 |  | 0
| faza f8a-1 | m1 | 163 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 115 |  | 0
| faza f12a-1 | m1 | 642 |  | 0
| faza f8c-1 | m1 | 230 |  | 0
| faza f3a-1 | m1 | 50 |  | 0
4.6.24. | Nabava, doprema i postavljanje trake za trajno označavanje cjevovoda (plava signalna vrpca s oznakom VODOVOD na 30 cm iznad tjemena cjevovoda, položene po osi cjevovoda). Traka u sebi ima metalni vodič koji mora biti propisno vezan na metalne dijelove. Obračun po m' postavljene trake.
Obračun po m1 cjevovoda
| faza f1-1 | m1 | 16 |  | 0
| faza f6a-1 | m1 | 80 |  | 0
| faza f7-1 | m1 | 133 |  | 0
| faza f8a-1 | m1 | 163 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 115 |  | 0
| faza f12a-1 | m1 | 642 |  | 0
| faza f8c-1 | m1 | 230 |  | 0
| faza f3a-1 | m1 | 50 |  | 0
4.6. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.7. | ZAVRŠNI RADOVI
4.7.1. | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja vodovodne mreže, terena i obližnjih instalacija u apsolutnim (x,y,z) koordinatama. Elaborat se radi posebno u formi koja se zahtijeva prema propisima o izmjeri i kao takav mora biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, a posebno u formi odgovarajućoj za korištenje od strane Vodovoda d.o.o. Zadar za uklapanje u geografski informacijski sustav (GIS).
Geodetsko snimanje mora pratiti sve faze izvođenja vodovodne mreže. Dakle, osim snimanja samih cjevovoda u sklopu kojih treba prikazati i sve podzemne zaštite cijevi kao što su zacjevljenja ili obloge, moraju se za uklapanje u GIS snimiti sve ostale vodovodne građevine na mreži i svi površinski vodovodni elementi u stvarnom položaju i veličini, a to su sve vrste vodovodnih okana (okna za ogranke, muljne ispuste, zračne ventile ili sekcijske zasune), vodovodne kape iznad zasuna za ogranke (obično okrugle) ili sami zasuni s odgovarajućom standardnom shematskom oznakom i kape podzemnih hidranata ako ih ima.
Način prikaza svih vodovodnih elemenata mora biti u skladu sa standardom prikaza unošenja u GIS koji izvoditelj snimanja mora na vrijeme zatražiti od Vodovoda d.o.o. Zadar.
Elaborat može dobiti ovjeru samo ako je snimanje cjevovoda u cijelosti provedeno isključivo po dostupnom - vidljivom cjevovodu i samo ako sadržava izjavu odgovorne osobe kojom se to potvrđuje. Dakle snimanje cjevovoda se obavlja isključivo prije zatrpavanja, a najbolje neposredno i sukcesivno nakon uspješno provedenih tlačnih proba po dionicama kad moraju biti vidljivi svi naglavci i lukovi. Elaborat se naručitelju predaje u dovoljnom broju primjeraka (u kartiranom i digitalnom obliku), od čega se za Vodovod d.o.o. Zadar moraju osigurati po dva kartirana i po jedan digitalni za unošenje u katastar, odnosno unošenje u GIS.
Obračun po m1 cjevovoda
| faza f1-1 | m1 | 16 |  | 0
| faza f6a-1 | m1 | 80 |  | 0
| faza f7-1 | m1 | 133 |  | 0
| faza f8a-1 | m1 | 163 |  | 0
| faza f2-1 | m1 | 115 |  | 0
| faza f12a-1 | m1 | 642 |  | 0
| faza f8c-1 | m1 | 230 |  | 0
| faza f3a-1 | m1 | 50 |  | 0
4.7. | ZAVRŠNI RADOVI - Ukupno (kn) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
4 | VODOVOD
4.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
4.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
4.3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.4. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.5. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.6. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.7. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a u kunama): |  |  |  | 0
| PDV (25% u kunama): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om u kunama): |  |  |  | 0

## FEKALNA ODVODNJA
5/9 TROŠKOVNIK: FEKALNA ODVODNJA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
5.1. | PRIPREMNI RADOVI
5.1.1. | ISKOLČENJE TRASE CJEVOVODA
Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Za vrijeme osiguranja točaka izvođač mora voditi zapisnik i skicu osiguranja, a nakon toga treba izraditi plan iskolčenja s osiguranjima svih točaka. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Obračun po m' iskolčene trase.
|  | m1 | 407 |  | 0
5.1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
5.2. | ZEMLJANI RADOVI
5.2.1. | ISKOP ROVA ZA CIJEVI FEKALNE ODVODNJE
Strojni iskop rova za cijevi fekalne odvodnje, bez obzira na kategoriju tla, s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu rova, na udaljenost najmanje 1,00 m od ruba rova da bi se omogućilo nesmetano raznošenje cijevi duž rova i spuštanje u rov. Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina rova je određena 90 cm za profil 250 mm. U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u rovu (u bilo kojoj fazi radova, odnosno radi vremenskih nepogoda), te eventualno crpljenje podzemne ili nadošle vode te moguće razupiranje rova. Uz pristanak nadzornog inženjera dozvoljava se proširenje rova do 10 cm na dionicama gdje su veće dubine iskopa. Rad na iskopu vrši se u lamelama dubine 0 - 2.0 i preko 2.0 m. Iskop u stijeni izvodit će se kopačem na čijem kraju se montira udarna glava ("pick hammer"). Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa uz suglasnost nadzornog inženjera. Obračun količina vrši se po stvarno izvedenom iskopu, ali do dimenzija predviđenih u projektu. Strane rova moraju biti ravne, a rubovi oštri. Obračun po m3 sraslog tla.
|  | m3 | 920.04 |  | 0
5.2.2. | ŠIROKI ISKOP GRAĐEVNE JAME
Široki iskop građevne jame za biopročišćivač i sabirnu jamu fekalne kanalizacije, bez obzira na kategoriju tla. Dimenzije građevne jame prema detalju. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Dno jame treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm uz zasijecanje svih neravnina. Iskopani materijal odlaže se na jednu stranu rova najmanje 1,00 m tako da se osigura nesmetan rad. Obračun po m3 sraslog tla.
| a) Sabirna jama | m3 | 255 |  | 0
5.2.3. | PLANIRANJE DNA ROVA CJEVOVODA
Planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova. Obračun po m2 planirane površine.
|  | m² | 366.3 |  | 0
5.2.4. | PLANIRANJE DNA JAME
Planiranje dna jame za biopročišćivač i sabirnu jamu fekalne kanalizacije, s točnošću +/- 2 cm. Sve neravnine popraviti, udubine i šupljine ispuniti materijalom iz iskopa, a višak izbaciti iz jarka. Obračun po m2 planirane površine.
| a) Sabirna jama | m² | 38 |  | 0
5.2.5. | IZRADA POSTELJICE
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje uz vlaženje posteljice od sitnozrnatog materijala maksimalne veličine zrna 8 mm. Posteljica je debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu čitavom dužinom, a na mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 37.44 |  | 0
5.2.6. | ZATRPAVANJE ROVA
Zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni šljunak) maksimalne veličine zrna 8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 230.57 |  | 0
5.2.7. | ZATRPAVANJE ROVA
Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši do nivoa posteljice prometnice (nogostupa ili završnog sloja tampona). U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>40 MN/m2. U cijenu je uključen utovar materijala u transportno sredstvo, dovoz sa privremene deponije i ugradnja u rov cjevovoda. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 726.67 |  | 0
5.2.8. | ZATRPAVANJE GRAĐEVINSKE JAME
Zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe biopročišćivača i sabirne jame probranim materijalom iz iskopa. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30 cm. Materijal se zbija u slojevima od 20 cm do minimalno Ms>40 MN/m2. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
| a) Sabirna jama | m3 | 152 |  | 0
5.2.9. | ODVOZ PREOSTALOG MATERIJALA
Odvoz preostalog materijala od cjelokupnog iskopa cjevovoda i revizijskih okana, sa utovarom i istovarom nakon završetka svih radova na deponiju. U cijenu je uključen utovar materijala na privremenom odlagališti, transport i istovar na stalnom odlagalištu kao i svi troškovi odlaganja.
|  | m3 | 307.63 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
5.3. | BETONSKI RADOVI
5.3.1. | IZRADA IZRAVNAVAJUĆIH SLOJEVA
Izrada izravnavajućih slojeva za revizijska okna oborinskih kolektora betonom C16/20. Beton je dimenzija 140 × 140 cm i debljine 10 cm. Obračun po m³.
|  | m3 | 2.2 |  | 0
5.3.2. | BETONIRANJE AB PLOČE
Betoniranje AB ploče pri ugradnji revizijskih okana, betonom C25/30 vanjskih dimenzija 120×120 cm, visine 20 cm. Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U donju zonu se prije betoniranja ugrađuju mreže B500B (Q 335), a donji dio montažnog okna s kinetom se ugrađuje na odgovarajuću visinsku kotu (niveleta) u svježi beton (ojačanja ovog dijela okna s kinetom!). U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata, armatura te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po m³ betona.
|  | m3 | 3.3 |  | 0
5.3.3. | BETONIRANJE PODLOŽNOG BETONA
Betoniranje podložnog betona AB betonskog prstena oko revizijskih okana, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 120×120 cm, visine 20 cm (prema grafičkim prilozima). Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po m³ betona.
|  | m3 | 2.6 |  | 0
5.3.4. | BETONIRANJE BETONA ZA FIKSIRANJE POKLOPCA REV. OKANA
Betoniranje betona za fiksiranje poklopca revizijskih okana, betonom C16/20 vanjskih dimenzija 100 × 100 cm, visine 7 cm. Otvor u betonu prema promjeru i obliku revizijskih okana. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po m³ betona.
|  | m3 | 0.55 |  | 0
5.3.5. | BETONIRANJE AB BETONSKOG PRSTENA - NOSAČA
Betoniranje AB betonskog prstena - nosača okvira lijevano-željeznog poklopca oko ulaznog otvora revizijskog okna, betonom C25/30, armatura B500B, Količina armature iznosi 50 kg/m3 ugrađenog betona. U skladu s uputama proizvođača okna, montaža dizalicom. Tlocrtna dimenzija AB prstena 120 x120 cm, debljina 20 cm, otvor je okrugli f 60 cm. U cijenu uračunat sav rad i materijal (oplata, beton i armatura), te njega betona, utovar, transport i montaža betonskog prstena. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 2.64 |  | 0
5.3.7. | IZVEDBA BETONSKIH RADOVA PRI UGRADNJI BIOPROČIŠĆIVAČA
Izvedba betonskih radova pri ugradnji biopročišćivača. Stavka uključuje izvedbu podložnog betona dimenzija 9,46×2,7×0,10 m betonom klase C16/20. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna dobava, transport, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada. Obračun po m3 betona.
|  | m3 | 2.8 |  | 0
5.3.8. | BETONIRANJE ZIDOVA SABIRNE JAME
Betoniranje zidova sabirne jame debljine 25 cm vodonepropusnim betonomC25/30. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
| Obračun po m3 betona | m³ | 20 |  | 0
| Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 200 |  | 0
5.3.9. | BETONIRANJE PLOČA SABIRNE JAME
Betoniranje ploča sabirne jame debljine 25 cm vodonepropusnim betonom C25/30. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
| Obračun po m3 betona | m³ | 12.5 |  | 0
| Obračun po kg čelika za armiranje, B500B | kg | 125 |  | 0
5.3.10. | Dobava, ispravljanje, čišćenje, siječenje, savijanje i ugradba armature (betonskog željeza i armaturnih mreža) armiranobetonskih dijelova okana glavnog kolektora, a prema armaturnim planovima i iskazima armatura. Obračun po kilogramu ugrađene armature.
B500B (MAG 500/560):
|  | kg | 540 |  | 0
5.3. | UKUPNO BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5.4. | ZIDARSKI RADOVI
5.4.1. | DOBAVA I UGRADNJA KANALSKIH POKLOPACA ZA REVIZIJSKA OKNA
Dobava, raznošenje duž trase i ugradnja lijevano-željeznih kanalskih poklopaca za revizijska okna nosivosti klase D600 (nosivost >400 kN) teški tip. Nakon ugradnje unutrašnjost okna ispod poklopca obraditi cementnim mortom. Poklopci se sastoje od lijevano-željeznog okvira poklopca pravokutnog oblika dimenzija 70×70 cm sa otvorom okruglog oblika f60 cm u koji se zajedno sa brtvom stavlja okrugli poklopac. Okvir poklopca ubetonirati nakon ugradnje nosivog sloja asfalta (prvog sloja). U cijeni je sav rad i materijal (sa betonom). Obračun po komadu poklopca.
|  | kom | 11 |  | 0
5.4.2. | NABAVA I UGRADNJA ČELIČNIH PENJALICA
Nabava, doprema, raznošenje i ugradnja čeličnih penjalica Ø 25 mm (30x30x30cm) u sabirnu jamu. Prva penjalica u oknu se postavlja na 50 cm ispod kote poklopca, najniža penjalica ne smije biti više od 50 cm iznad poda. Razmak između penjalica je 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
|  | kom | 13 |  | 0
5.4.3. | DOBAVA I UGRADNJA KANALSKIH POKLOPACA ZA REVIZIJSKA OKNA
Dobava, doprema na gradilišni deponij i ugradba lijevanoželjeznih (sivi lijev) kanalskih poklopaca za sabirnu jamu, dimenzija 80x80 cm (strojno obrađen/tokaren dosjed između poklopca i okvira). Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
5.4. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.5. | MONTAŽERSKI RADOVI
5.5.1. | NABAVA I UGRADNJA PVC CIJEVI
Nabava, doprema, prijevoz na mjesto ugradnje, raznošenje duž rova, te polaganje i spajanje PVC kanalizacijskih cijevi nazivnog profila DN250 (250,0/237,6 mm). Koristiti cijevi ugradbene duljine L = 5 m i obodne krutosti minimalno SN 8 sukladno zahtjevima norme odabranog cjevovoda, položaja i pada prema nacrtima. Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu posteljicu. Ugradnja i spajanje cijevi prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu kao i sav ostali potreban rad i materijal, spojne elemente. Stavkom je obuhvaćena i obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva. Obračun po m1 cijevi.
|  | m1 | 407 |  | 0
5.5.2. | DOBAVA I MONTAŽA ODVODNE CIJEVI
Dobava i montaža HT polipropilenske odvodne cijevi za kućnu kanalizaciju kao npr. "PIPELIFE" ili jednako vrijedne. Montaža i ugradnju cijevi vršiti prema EN 1451, EN 12056 i tvorničkim uputama. U stavku uračunati spojnice i brtve. Obračum se vrši po m¹ ugrađene cijevi.
| DN 110 | m1 | 24 |  | 0
| DN 50 | m1 | 4 |  | 0
5.5.3. | DOBAVA I MONTAŽA ODVODNE FAZONSKIH KOMADA
Dobava i montaža HT polipropilenskih odvodnih fazonskih komada kao npr. "Pipelife". Komplet sa original gumenim brtvama. U cijenu uključiti nabavu i ugradnju svih elemenata.
koljeno
| K45° DN 110 | kom | 6 |  | 0
| K45° DN 50 | kom | 4 |  | 0
| K87,3° DN 50 | kom | 4 |  | 0
| K87,3° DN 50 | kom | 8 |  | 0
odvojak (račva)
| R87,3° DN 110/110 | kom | 3 |  | 0
| R45° DN 110/50 | kom | 4 |  | 0
5.5.4. | DOBAVA I UGRADNJA PODNOG SIFONA
Dobava i ugradnja podnog sifona, sa završnim okvirom 123x123 mm podesivim po visini, završnom rešetkom od inoxa 115x115 mm. Stavka obuhvaća sav spojni i brtveni materijal kao i potrebno štemanje i pripasavanje sifona na visinu gotovog poda. Prethodno izvesti keramičarske radove tako da pod ima nagib prema podnom slivniku. Obračun po komadu.
| f 50 mm | kom | 4 |  | 0
5.5.5. | DOBAVA TIPSKIH PEHD REV. OKANA
Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna), s kinetom DN800 oblikovanoj prema specifikaciji, te srednjim dijelom DN800 mm visine prema potrebnoj dubini okna. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu. Visine okna su od vrha poklopca do dna nivelete u oknu. Sve spojeve na konstrukciju fekalnog kolektora izvesti prema točnoj specifikaciji proizvođača. U stavku su uključene vodonepropusne čelične spojnice.
| Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima | kom | 11 |  | 0
5.5.6. | RAZNOŠENJE PEHD REVIZIJSKIH OKANA
Raznošenje duž trase i ugradnja PEHD tipskih montažnih revizijskih okana DN800. Ugradnja donjeg dijela montažnog PEHD okna s kinetom DN800 mm u betonsku podlogu na predviđenu visinsku kotu nivelete. Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu.
| Obračun po komadu dobavljenog okna. Ulazni i izlazni profil cjevovoda prema grafičkim prilozima. | kom | 11 |  | 0
5.5.7. | NABAVA I UGRADBA DRENAŽNIH SLIVNIKA
Nabava, doprema i ugradba drenažnih slivnika na grobnim cjelinama G1 i GZ kao npr. "ACO Accu Gully". Promjer drenažne cijevi 20 cm, dim.rešeteke 26,5x26,5 cm. U cijenu uračunati sav potreban materijal za ugradnju. Obračun po komadu ugrađene stavke.
|  | kom | 4 |  | 0
5.5. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.6. | ZAVRŠNI RADOVI
5.6.1. | ISPITIVANJE KANAL. CIJEVI NA VODONEPROSPUSNOST
Ispitivanje kanalizacijskih cijevi kolektora i priključaka na vodonepropusnost. Nakon montaže kanalizacijskih cijevi oborinskih kolektora, priključaka za vodolovna grla i priključaka za separatore i upojne bunare mora se izvršiti njihovo ispitivanje na vodonepropusnost. Stavka obuhvaća punjenje cijevi vodom, tlačenje na ispitni tlak od 3 bara, kontrolu spojeva cijevi, ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti.
Punjenje vodom mora se izvesti polagano, tako da zrak može slobodno izaći.
| U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad. | m1 | 407 |  | 0
5.6.2. | ISPITIVANJE KANAL. CIJEVI NA PROTOČNOST
Nakon montaže kanalizacijskih cijevi fekalnih i oborinskih kolektora, priključaka za vodolovna grla i ostalih priključaka mora se izvršiti njihovo ispitivanje na protočnost. Stavka obuhvaća punjenje cijevi vodom, kontrolu spojeva cijevi, ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti.
Potrebna količina vode je polovica volumena cjevovoda.
U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad.
| Obračun po m'. | m1 | 407 |  | 0
5.6.3. | IZRADA GEODETSKOG ELEBORATA IZVEDENOG STANJA
Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Radi unošenja u katastarski plan mora se nakon završetka svih radova u svezi s izgradnjom predmetne kanalizacijske mreže izraditi geodetski snimak stvarno izvedenog stanja svih kolektora i priključaka.
Elaborat izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama u pet primjeraka mora biti ovjeren od nadzornog inženjera i od Državne geodetske uprave Područni ured za katastar Zadar.
| Obračun po m'. | m1 | 407 |  | 0
5.6. | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
5. | REKAPITULACIJA - FEKALNA ODVODNJA:
5.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
5.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
5.3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.5. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.6. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## OBORINSKA ODVODNJA
6/9 TROŠKOVNIK: OBORINSKA ODVODNJA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
6.1. | PRIPREMNI RADOVI
6.1.1. | Iskolčenje trasa glavnih kolektora oborinske odvodnje s priključcima za buduće prometnice, parcele i slivnike te osiguranje osi i točaka trase cjevovoda. Prije početka radova treba postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Iskolčenje trase treba izvršiti na osnovu podataka iz projekata.
U jediničnu cijenu uračunati i geodetsko praćenje točnosti izgradnje građevine.
Obračun po m' trase glavnih gravitacijskih cjevovoda (uključivo s priključcima).
f1-1
| oborinski kolektor OK1 do upojnog bunara | m' | 246.5 |  | 0
| priključci slivnika OK1 | m' | 180.5 |  | 0
f2-1
| oborinski kolektor OK2a | m' | 152 |  | 0
| priključci slivnika OK2a | m' | 189.6 |  | 0
| oborinski kolektor OK2b | m' | 136.7 |  | 0
| priključci slivnika OK2b | m' | 197.7 |  | 0
6.1. | UKUPNO OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
6.2. | ZEMLJANI RADOVI
6.2.1. | Strojni iskop rovova u terenu bez obzira na kategoriju, s radom pikamera, za kolektore oborinske odvodnje. Rovovi su oblika i dimenzija prema poprečnim presjecima, dubina rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Dubine dna prema uzdužnom profilu. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna.
Iskopani materijal odlaže se na jednu stranu rova najmanje 1,00 m tako da se osigura nesmetan rad u rovu. U jediničnu cijenu uključen utovar i transport do gradilišne deponije.
U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova!
Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato razupiranje i podupiranje rova.
Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm uz zasijecanje svih neravnina. Proširenje jarka na mjestima gdje dolaze okna izvesti prema uvjetima ugradnje. Iskop prema normalnim profilima i kategoriji, prekop se neće priznati.
Obračun po m3 iskopanog materijala sa planiranim dnom prema projektiranom profilu.
f1-1
| OK1 do upojnog bunara | m³ | 536 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b | m³ | 450 |  | 0
6.2.2. | Strojni iskop rovova u terenu bez obzira na kategoriju, s radom pikamera za priključke slivnika i linijskih rešetki. Rovovi su oblika i dimenzija prema poprečnim presjecima, dubina rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Prosječna dubina dna 80 cm, mjereno od nivoa posteljice kolnika, širine 80 cm. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna.
Iskopani materijal odlaže se na jednu stranu rova najmanje 1,00 m tako da se osigura nesmetan rad u rovu. U jediničnu cijenu uključen utovar i transport do gradilišne deponije.
U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova!
Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato razupiranje i podupiranje rova.
Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm uz zasijecanje svih neravnina. Proširenje jarka na mjestima gdje dolaze okna izvesti prema uvjetima ugradnje. Iskop prema normalnim profilima i kategoriji, prekop se neće priznati.
Obračun po m3 iskopanog materijala sa planiranim dnom.
| f1-1 | m³ | 58 |  | 0
| f2-1 | m³ | 249 |  | 0
6.2.3. | Strojni iskop jama za slivnike. Jame su dubine 1,00 m mjereno od nivoa posteljice kolnika, tlocrtne površine 1,00×1,00 m. Iskopani materijal treba odbaciti 1,00 m od građevne jame. Dno jame mora se fino isplanirati na točnost ± 2 cm. U jediničnu cijenu uključen utovar i transport do gradilišne deponije.
Obračun po m3 iskopanog materijala sa planiranim dnom.
| f1-1: kom 18 | m³ | 18 |  | 0
| f2-1: kom 34 | m³ | 34 |  | 0
6.2.4. | Široki iskop građevne jame za upojne bunare, retenciju i separator. Dimenzije građevne jame prema detalju. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Dno jame mora se fino isplanirati na točnost ± 2 cm. U jediničnu cijenu uključen utovar i transport do gradilišne deponije ili mjesta ugradnje. Obračun po m3.
f6a-1
| separator | m3 | 148 |  | 0
| upojni bunar | m3 | 1330 |  | 0
6.2.5. | Bušenje rupa u tlu građevne jame upojnog bunara. Potrebno je prema detalju izbušiti rupe Ø 100 cm dubine 1,0 m zbog bolje upojnosti tla unutar upojnog bunara. Obračun po komadu izbušene rupe u tlu.
f6a-1
| upojni bunar | kom | 120 |  | 0
6.2.6. | Izrada posteljice, za kolektore oborinske odvodnje na dnu rova od sitnog materijala - pijeska ili finijeg zamjenskog materijala, debljine najmanje 10 cm s ručnim nabijanjem i po potrebi vlaženjem.
Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj duljini naliježe na istu. Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje najstrože se zabranjuje.
Obračun po m3.
f1-1
| OK1 do upojnog bunara | m³ | 29 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b | m³ | 27 |  | 0
6.2.7. | Izrada posteljice za kolektore oborinske odvodnje priključaka slivnika i linijskih rešetki na dnu rova i oko cijevi do visine betonske obloge cijevi od sitnog materijala - pijeska ili finijeg zamjenskog materijala, debljine najmanje 10 cm s ručnim nabijanjem i po potrebi vlaženjem.
Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj duljini naliježe na istu. Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje najstrože se zabranjuje.
Obračun po m3.
| f1-1 | m³ | 14.5 |  | 0
| f2-1 | m³ | 31.3 |  | 0
6.2.8. | Zatrpavanje rova do 30 cm iznad tjemena cijevi kolektora oborinske odvodnje sitnim materijalom - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-40 mm) za glavni kolektor. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima.
Obračun po m3.
f1-1
| OK1 do upojnog bunara | m³ | 182 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b | m³ | 147 |  | 0
6.2.9. | Izrada kamenog nabačaja oko vanjskih zidova upojnih bunara od krupnog kamena minimalne veličine 15 cm bez primjese humusa. Visina nabačaja ovisi o dubini upojnog bunara. Kameni nabačaj izvodi se prema detalju u projektu. Kameni nabačaj s gornje strane i strane pokosa iskopa zaštititi slojem geotekstila radi prodiranja sitnih čestica materija.
Obračun po m3 ugrađenog kamena.
f6a-1
| upojni bunar | m3 | 149 |  | 0
6.2.10. | Izrada kamenog nabačaja između temeljnih traka upojnih bunara od krupnog kamena minimalne veličine 15 cm bez primjese humusa. Visina nabačaja ovisi o dubini upojnog bunara. Kameni nabačaj izvodi se prema detalju u projektu.
Obračun po m3 ugrađenog kamena.
f6a-1
| upojni bunar | m3 | 62 |  | 0
6.2.11. | Nabava, doprema i polaganje geotekstila, na kameni nabačaj i pokos iskopa oko upojnih bunara, a ispod nasipnog kamenog materijala, te oko cijelog filterskog sloja u drenažnim kanalima.
Projektom je predviđen geotekstil nosivosti 300 gr/m2 tipa kao kao Werkos GTX 13.0300.
U jediničnu cijenu uračunati dobavu, prijevoz i polaganje geotekstila, te sav rad i pomoćna sredstva potrebna za dovršenje radova.
Obračun po m2 položenog geotekstila.
f6a-1
| upojni bunar | m2 | 412 |  | 0
6.2.12. | Zatrpavanje ostatka rova probranim sitnijim materijalom iz iskopa za kolektore oborinske odvodnje i drenažni kanal obodnog zida grobne cjeline G1. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade koloničke konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2.
Obračun po m3.
f1-1
| OK1 do upojnog bunara | m³ | 249 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b | m³ | 227 |  | 0
6.2.13. | Zatrpavanje ostatka rova probranim sitnijim materijalom iz iskopa za kolektore priključaka slivnika i linijskih rešetki. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade koloničke konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2.
Obračun po m3.
| f1-1 | m³ | 57.5 |  | 0
| f2-1 | m³ | 125 |  | 0
6.2.14. | Zatrpavanje oko i iznad separatora i upojnih bunara probranim sitnijim materijalom iz iskopa. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti Ms 40 MN/m2.
Obračun po m3.
f6a-1
| separator | m3 | 122 |  | 0
| upojni bunar | m3 | 521 |  | 0
6.2.15. | Odvoz preostalog materijala s privremene deponije iz cjelokupnog iskopa, sa utovarom i istovarom nakon završetka svih radova.
| f1-1 | m³ | 305.5 |  | 0
| f2-1 | m³ | 381 |  | 0
| f6a-1 | m³ | 835 |  | 0
6.2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
6.3. | BETONSKI I AB RADOVI
6.3.1. | Izrada slivnika.
Okno slivnika izvodi se od betonske ili PVC kanalizacijske cijevi Ø 400 mm. Ova cijev se polaže na betonsku podlogu površine 70×70 cm, debljine 20 cm. Podloga i obloga oko cijevi slivnika izvode se od betona C12/15, a ležaj rešetke izvodi se od betona C25/30.
U jediničnu cijenu uračunata je dobava i ugradba cijevi, dobava, ugradba i njega betona, potrebna oplata te sav drugi rad i materijal potreban za izradu vodolovnog grla.
Obračun po komadu izvedenog vodolovnog grla.
| f1-1: kom 18 | kom | 18 |  | 0
| f2-1: kom 17 | kom | 34 |  | 0
6.3.2. | Izrada betonske zaštite kanalizacijskih cijevi za priključke slivnika i linijskih rešetki.
Stavka obuhvaća izradu betonske zaštite kanalizacijskih cijevi Ø110, Ø160 i Ø200 mm za priključke slivnika betonom C12/15. Obloga se izvodi iznad tjemena cijevi u debljini sloja od 10 cm, a u cijeloj širini rova.
U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za izradu betonske zaštite.
Obračun po m3.
| f1-1 | m³ | 18 |  | 0
| f2-1 | m³ | 39 |  | 0
6.3.3. | Izrada izravnavajućih slojeva za revizijska okna oborinskih kolektora betonom C16/20. Beton je dimenzija 160 × 160 cm i debljine 10 cm.
Obračun po m3.
f1-1
| OK1 = 7 komada | m³ | 1.8 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b = 5 + 5 = 10 komada | m³ | 2.6 |  | 0
6.3.4. | Izvedba podložnog sloja za PEHD (polietilenska) montažna revizijska okna oborinskih kolektora, armiranim betonom C30/37. U donju zonu se prije betoniranja ugrađuju mreže B500A (Q 335), a donji dio montažnog okna s kinetom se ugrađuje na odgovarajuću visinsku kotu (niveleta) u svježi beton (ojačanja ovog dijela okna s kinetom!). U dno ugraditi armaturnu mrežu B500A (Q 335).
Dno je dimenzija 140 × 140 cm i debljine 20 cm.
Stavkom obračunata i odgovarajuća (bočna) oplata.
Obračun po m3 betona uključivo bočnu oplatu.
f1-1
| OK1 = 7 komada | m³ | 2.75 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b = 5 + 5 = 10 komada | m³ | 4 |  | 0
6.3.5. | Izrada AB rasteretne ploče dimenzija 1,60×1,60 m za PEHD montažna revizijska okna oborinskih kolektora armiranim betonom C30/37.
Rasteretna ploča postavlja se tako da se ne oslanja na tijelo PEHD okna Ø 1000 mm i Ø 800 mm već se opterećenje prenosi na zbijeni materijal oko okna (zbijenost min. 92% po Proctoru u širini najmanje 50 cm od tijela okna).
Razmak između vrha PEHD okna i AB rasteretne ploče mora iznositi najmanje 5 cm. Na propisno postavljenu AB rasteretnu ploču polaže se lijevano-željezni poklopac Ø 600 mm s okvirom i mehanizmom za podizanje (teški tip; nosivost 400 kN) na način da je gornji rub poklopca u ravnini sa kotom nivelete kolnika (prema detalju). Poklopac se mora učvrstiti betonom na AB rasteretnu ploču ili usidriti da bi spriječio pomicanje poklopca.
Debljina ploče je 15 cm.
Stavkom obračunata i odgovarajuća oplata.
Obračun po m3.
f1-1
| OK1 = 7 komada | m³ | 2.9 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b = 5 + 5 = 10 komada | m³ | 4.2 |  | 0
6.3.6. | Izrada izravnavajućeg sloja za separator ulja s bypass-om betonom C16/20. Beton je dimenzija 610 × 280 cm i debljine 10 cm.
Obračun po m3.
| f6a-1 | m³ | 1.71 |  | 0
6.3.7. | Izrada AB temelja upojnih bunara. Temelji upojnog bunara izvode se od betona C30/37. Dimenzije temelja prema detaljnom nacrtu. Sastav betona mora biti prema posebnom ispitivanju. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
f6a-1: upojni bunar
| beton | m3 | 27.45 |  | 0
| oplata | m2 | 74.14 |  | 0
6.3.8. | Izrada AB zidova upojnih bunara. Zidovi upojnog bunara izvode se od betona C30/37. Dimenzije zidova prema detaljnom nacrtu. U vanjskim zidovima ostaviti otvore ø 10 cm radi otjecanja vode u kameni nabačaj, a u unutarnjim zidovima ostaviti otvore ø 20 cm. U zidu se mora ostaviti otvor za priključak kanalizacijske cijevi kolektora. Nakon dovršene montaže priključnu cijev treba ubetonirati u otvor. Sastav betona mora biti prema posebnom ispitivanju. U stavku je uključena potrebna oplata, te ugradba, njega i ispitivanje betona, kao i obrada svih priključaka trajno elastičnim kitom radi postizanja vodonepropusnosti. U cijenu uključena ugradnja penjalica od pocinčanog željeza. Obračun po m3 betona, m2 oplata i komadu penjalica.
f6a-1: upojni bunar
| beton | m3 | 60.45 |  | 0
| oplata | m2 | 494.9 |  | 0
| penjalice | kom | 51 |  | 0
6.3.9. | Izrada AB pokrovnih ploča upojnih bunara. Pokrovna ploča upojnog bunara ima pravokutni tlocrtni oblik. Izvodi se od betona C30/37. Debljina ploče prema detaljnom nacrtu u projektu. U ploči se ostavljaju otvori dimenzija 600×600 mm za lijevano željezni poklopac. Visina podupiranja 4.36 m. Obračun po m3 betona i m2 oplata.
f6a-1: upojni bunar
| beton | m3 | 40.8 |  | 0
| oplata | m2 | 120.5 |  | 0
6.3.10. | Dobava, ispravljanje, čišćenje, siječenje, savijanje i ugradba armature (betonskog željeza i armaturnih mreža), a prema armaturnim planovima i iskazima armatura. Obračun po kilogramu ugrađene armature.
armaturne šipke B500B, armaturne mreže B500A
| f1-1 | kg | 649.75 |  | 0
| f2-1 | kg | 943 |  | 0
| f6a-1 | kg | 13100 |  | 0
6.3. | UKUPNO |  |  |  | 0
0
6.4. | MONTERSKI RADOVI
6.4.1. | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD tipskih montažnih revizijskih okana Ø 1000 mm za kanalizacijske kolektore fekalne odvodnje.
Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna), s kinetom Ø 1000 mm oblikovanoj prema specifikaciji, srednjim dijelom Ø 1000 mm visine prema potrebnoj dubini okna i gornjim konusnim dijelom Ø 1000/600 mm.
Spojevi cijevi kolektora na PEHD okna/cijevi trebaju biti od tvornički izvedenih obuhvatnih stezaljki sa cjevnim brtvama ili naglavkom s brtvom.
Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu.
Obračun po komadu dobavljenog okna.
f1-1
| OK1 = 7 komada | kom | 7 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b = 5 + 5 = 10 komada | kom | 10 |  | 0
6.4.2. | Raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža PEHD montažnih revizijskih okana Ø1000 / Ø800 mm na pripremljenu betonsku podlogu.
Ugradnja donjeg dijela montažnog PEHD okna s kinetom Ø1000 / Ø800 mm u betonsku podlogu na predviđenu visinsku kotu nivelete.
Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu.
U cijeni je i ugradnja svih spojnica, brtvi ili drugog spojnog materijala.
Obračun po komadu potpuno ugrađenog okna.
f1-1
| OK1 = 7 komada | kom | 7 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b = 5 + 5 = 10 komada | kom | 10 |  | 0
6.4.3. | Dobava i doprema na gradilišni deponij termoplastičnih PVC cijevi i spojeva cijevi, nazivnih krutosti SN 8 (8 kN/m2), za izvedbu oborinskih kolektora.
U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve (2 komada/spoju!).
Obračun po m'
f1-1
| DN 250 | m' | 95 |  | 0
| DN 500 | m' | 164 |  | 0
f2-1
| DN 250 | m' | 210 |  | 0
| DN 315 | m' | 73 |  | 0
| DN 400 | m' | 20 |  | 0
6.4.4. | Raznošenje duž trase rova, polaganje u rov na podlogu od pijeska te montaža (spajanje) cijevi SN 8 (8 kN/m2), za izvedbu oborinskih kolektora.
Kvaliteta materijala cijevi i spojnica predviđena je kao PP i PVC.
U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve (2 komada/spoju!).
Obračun po m'
f1-1
| DN 250 | m' | 95 |  | 0
| DN 500 | m' | 164 |  | 0
f2-1
| DN 250 | m' | 210 |  | 0
| DN 315 | m' | 73 |  | 0
| DN 400 | m' | 20 |  | 0
6.4.5. | Dobava i doprema na gradilišni deponij termoplastičnih cijevi i spojeva cijevi nazivnih krutosti SN 8 (8 kN/m2), profila DN 200 mm za izvedbu priključaka slivnika.
Kvaliteta materijala cijevi i spojnica predviđena je kao PEHD, PVC ili PP.
U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve (2 komada/spoju!).
Obračun po m'
f1-1
| priključci slivnika OK1 | m' | 188 |  | 0
f2-1
| priključci slivnika OK2a | m' | 199 |  | 0
| priključci slivnika OK2b | m' | 208 |  | 0
6.4.6. | Raznošenje duž trase rova, polaganje u rov na podlogu od pijeska te montaža (spajanje) cijevi SN 8 (8 kN/m2), DN 200 mm za izvedbu priključaka slivnika.
Kvaliteta materijala cijevi i spojnica predviđena je kao PEHD, PVC ili PP, u skladu s ''tehno-ekonomskom analizom'' u sklopu glavnog projekta!
U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve (2 komada/spoju!).
Obračun po m'
f1-1
| priključci slivnika OK1 | m' | 188 |  | 0
f2-1
| priključci slivnika OK2a | m' | 199 |  | 0
| priključci slivnika OK2b | m' | 208 |  | 0
6.4.7. | Nabava, doprema i ugradba separatora zauljenih otpadnih voda kao npr. “BORPLASTIKA BP OLEX 80/400 M/KF/P” koji ima kapacitet do 80/400 l/s i tri ljevanoželjezna poklopca nosivosti 125 kN. Visina okna prema detalju u projektu. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad prilikom ugradnje separatora.
| Obračun po komadu ugrađenog separatora | kom | 1 |  | 0
Napomena: Izlaze kolektora oborinske odvodnje koji se odnose na iduće faze gradnje zatvoriti do njihove realizacije.
Za navedene cijevi i okna ponuđač je dužan u ponudi priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija za ispitivanje svojstava polimernih materijala akreditiranog od strane Hrvatske akreditacijske agencije i temeljem Certifikata izdanog od potvrdbenog tijela ovlaštenog prema EN 45011 za tu vrstu materijala, te potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij ovlašten prema EN ISO/IEC 17025 potvrđuje da unutrašnji zaštitni poliesterski sloj cijevi bez punila i ojačanja ima debljinu minimalno 1 mm.
6.4. | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.5. | ZIDARSKI RADOVI
6.5.1. | Dobava i doprema na gradilišni deponij lijevanoželjeznih (sivi lijev) kanalskih poklopaca, okruglog tlocrtnog oblika Ø 600 mm s kvadratnim okvirom (strojno obrađen/tokaren dosjed između poklopca i okvira) s mehanizmom za podizanje, nosivosti 400 kN (teški tip) za montažna PEHD okna oborinskih kolektora.
Svi poklopci moraju imati izlivenu (izrezbarenu) oznaku grba Grada Zadra, a u skladu s Odlukom Poglavarstva Grada Zadra (''Glasnik Grada Zadra'' br.4/07)!
Obračun po komadu.
f1-1
| OK1 = 7 komada | kom | 7 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b = 5 + 5 = 10 komada | kom | 10 |  | 0
6.5.2. | Raznošenje duž trase i ugradba lijevanoželjeznih kanalskih poklopaca, okruglog tlocrtnog oblika & 600 mm s kvadratnim okvirom i mehanizmom za podizanje, nosivosti 25t (teški tip) za montažna okna oborinskog kolektora, s grbom Grada Zadra.
Poklopce (okvire) ubetonirati nakon (kod) ugradbe nosivog sloja asfalta, jer se jedino tako može postići precizna ugradba u završni sloj asfaltnog zastora.
Obračun po komadu.
f1-1
| OK1 = 7 komada | kom | 7 |  | 0
f2-1
| OK2a + OK2b = 5 + 5 = 10 komada | kom | 14 |  | 0
6.5.3. | Dobava i ugradba lijevanoželjeznih rešetki za slivnike s okvirom i dijagonalno postavljenim upojnim rebrima.
Lijevanoželjezne tipske kišne rešetke za vodolovna grla veličine 400×400 mm, nosivosti 400 kN (teški tip).
Obračun po komadu.
| f1-1: kom 18 | kom | 18 |  | 0
| f2-1: kom 34 | kom | 34 |  | 0
6.5.4. | Dobava, doprema na gradilišni deponij i ugradba lijevanoželjeznih (sivi lijev) kanalskih poklopaca, okruglog tlocrtnog oblika Ø 600 mm s kvadratnim okvirom (strojno obrađen/tokaren dosjed između poklopca i okvira) s mehanizmom za podizanje, nosivosti 250 kN za upojne bunare, retenciju i separator.
Obračun po komadu.
f6a-1
| upojni bunar | kom | 3 |  | 0
6.5. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.6. | ZAVRŠNI RADOVI
6.6.1. | Ispitivanje kanalizacijskih cijevi kolektora i priključaka na vodonepropusnost.
Nakon montaže kanalizacijskih cijevi oborinskih kolektora, priključaka slivnika i priključaka za separatore i upojne bunare mora se izvršiti njihovo ispitivanje na vodonepropusnost. Stavka obuhvaća punjenje cijevi vodom, tlačenje na ispitni tlak od 3 bara, kontrolu spojeva cijevi, ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti.
Punjenje vodom mora se izvesti polagano, tako da zrak može slobodno izaći.
U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad. Obračun po m'.
f1-1
| oborinski kolektor OK1 | m' | 427 |  | 0
f2-1
| oborinski kolektor OK2a | m' | 341.6 |  | 0
| oborinski kolektor OK2b | m' | 334.4 |  | 0
6.6.2. | Ispitivanje kanalizacijskih cijevi kolektora i priključaka na protočnost.
Nakon montaže kanalizacijskih cijevi oborinskih kolektora, priključaka slivnika i ostalih priključaka mora se izvršiti njihovo ispitivanje na protočnost. Stavka obuhvaća punjenje cijevi vodom, kontrolu spojeva cijevi, ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti.
Potrebna količina vode je polovica volumena cjevovoda.
U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad. Obračun po m'.
f1-1
| oborinski kolektor OK1 | m' | 427 |  | 0
f2-1
| oborinski kolektor OK2a | m' | 341.6 |  | 0
| oborinski kolektor OK2b | m' | 334.4 |  | 0
6.6.3. | CCTV inspekcija.
CCTV inspekcija vrši se posebnim robotiziranim kamerama koje se uvlače u sustav odvodnje te vrše snimanje i fotografiranje karakterističnih pozicija u cjevovodu. Nakon izvršenog snimanja izrađuje se izvješće o snimanju s karakerizacijom grešaka prema normi HRN EN13508 - izvješće sadrži sve potrebne podatke o ispitivanoj dionici : dužina, smjer snimanja, nagib cjevovoda, karakteristične fotografije te video snimak dionice. Obračun po m'.
f1-1
| oborinski kolektor OK1 | m' | 427 |  | 0
f2-1
| oborinski kolektor OK2a | m' | 341.6 |  | 0
| oborinski kolektor OK2b | m' | 334.4 |  | 0
6.6.4. | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja.
Radi unošenja u katastarski plan mora se nakon završetka svih radova u svezi s izgradnjom predmetne kanalizacijske mreže izraditi geodetski snimak stvarno izvedenog stanja svih kolektora i priključaka.
Elaborat izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama u pet primjeraka mora biti ovjeren od nadzornog inženjera i od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Zadar. Obračun po m'.
f1-1
| oborinski kolektor OK1 | m' | 427 |  | 0
f2-1
| oborinski kolektor OK2a | m' | 341.6 |  | 0
| oborinski kolektor OK2b | m' | 334.4 |  | 0
6.6. | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - OBORINSKA ODVODNJA
6.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
6.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
6.3. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
6.4. | MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.5. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.6. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| pdv 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## SANITARNA OPREMA
7/9 TROŠKOVNIK: SANITARNA OPREMA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
7.1. | SANITARNA OPREMA
KOMPLETNA SANITARNA OPREMA SE UGRAĐUJE PO IZBORU PROJEKTANTA. Investitor nabavlja sanitarne uređaje. U cijenu uključiti i potreban sitni i vezni materijal neophodan za montažu i stavljanje u funkciju a koji se ne isporučuje u kompletu sa sanitarijama i drugim uređajima koje je potrebno montirati.
7.1.1. | MONTAŽA INSTALACIJSKOG ELEMENTA ZA WC ŠKOLJKU S NISKOŠUMNIM UGRADBENIM VODOKOTLIĆEM
Montaža instalacijskog elementa za wc školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem kao Geberit Duofix sa odzračivanjem iz WC školjke. U cijenu uključiti i potreban sitni i vezni materijal neophodan za montažu a koji se ne isporučuje u kompletu i sve komponente za izradu potrebnog spoja na odzdračnike Ø75. U cijenu uključiti transport i skladištenje na gradilištu. Cijena sadrži sav rad i potreban materijal za montažu.
|  | kom | 4 |  | 0
7.1.2. | MONTAŽA KERAMIČKE WC-ŠKOLJKE
Montaža keramičke WC-školjke, komplet sa: daskom i poklopcem od tvrde plastike, priključnim armiranim fleksibilnim crijevom i ispirnom plastičnom cijevi, te učvršćenjem i fugiranjem. U cijenu uključiti transport i skladištenje na gradilištu. Cijena sadrži sav rad i potreban materijal za montažu.
|  | kom | 4 |  | 0
7.1.3. | MONTAŽA UMIVAONIKA
Montaža umivaonika, elementa za umivaonik, odvodnog koljena, pričvršćenje samovrtnim vijcima na zid. Montaža armature za umivaonik, dva gibljiva crijeva. U cijenu uključiti transport i skladištenje na gradilištu. Cijena sadrži sav rad i potreban materijal za montažu.
|  | kom | 4 |  | 0
7.1.4. | MONTAŽA ELEKTRIČNOG PROTOČNOG BOJLERA
Montaža električnog protočnog bojlera EB-30 lit, komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima, montiran u skladišnom prostoru na podu ili zidu.
|  | kom | 3 |  | 0
7.1. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - SANITARNA OPREMA:
| SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
8/9 TROŠKOVNIK: ELEKTROINSTALACIJE
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
NAPOMENA:
Sve niže napisano, kao i opisano u pojedinim stavkama, obuhvaća kompletan rad, materijal, obaveze i davanja ponuđača, odnosno izvođača radova
8.1. | RAZDJELNI ORMARI
8.1.1. | SAMOSTOJEĆI PRIKLJUĆNI MJERNI ORMAR - SPMO
Dobava, montaža i spajanje samostojećeg mjernog ormara SPMO. Ormar služi za potrebe mjerenja električne energije. Ormar se isporučuje sa svom potrebnom opremom do pune funkcionalnosti, te pripadnim temeljem. Svi detalji ormara SPMO te njegove dimenzije ormara ovise o HEP-u. Dobava, montaža i spajanje ormara SPMO kompletno je u nadležnosti HEP-a. Komplet.
| Samostojeći mjerni ormar SPMO-JR komplet: | kom | 1 |  | 0
| Samostojeći mjerni ormar SPMO-G komplet: | kom | 1 |  | 0
8.1.2. | RAZDJELNI ORMAR KRO-1
Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razdjelnog ormara KRO-1. Razdjelnik je slobodnostojeći ormar. Dimenzije ormara su cca. 1000x1130x260 mm (vxšxd), meh. stupanj zaštite IP 43. Izrađen od poliestera pojačanog staklenim vlaknima, samogasiv. Stavka obuhvaća dobavu i montažu pripadnog armirano betonskog postolja. Napomena: Konačne dimenzije ormara i postolja uskladiti sa konačnim dimenzijama odabrane opreme koja se ugrađuje unutar ormara.
Izvod kabela dolje. Ormar ima bravicu za zaključavanje. U ormar se ugrađuje niže navedena oprema u kompletu sa svim montažnim i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih veza, rednim stezaljkama, brtvenim gumama, naljepnicama, vrećicom za umetanje sheme, faznim, N i PE sabirnicama, itd.
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
| Tropolni rastavljač, Un=500 V, 50 Hz, In=160 A, s ugrađenim kratkospojnicima (3 komada) Komplet | kom | 1 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=100 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 63 A, Komplet | kom | 2 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=100 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 80 A, Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 16A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 20A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Termostat/Higrostat koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, 0-600 C, 30-100%, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| Grijač koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, nazivne snage 30W, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| Četveropolni odvodnik prenapona klase 2, nazivna struja odvodnje 20 kA | kom | 1 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=160 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 125 A, Komplet | kom | 1 |  | 0
| Ostali nenabrojani sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, uključujući ispitivanje | kmplt | 1 |  | 0
| Razdjelni ormar KRO-1 komplet: | kom | 1 |  | 0
8.1.3. | RAZDJELNI ORMAR RO-JR1
Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razdjelnog ormara RO-JR1. Razdjelnik je slobodnostojeći ormar. Dimenzije ormara su cca. 1000x1130x260 mm (vxšxd), meh. stupanj zaštite IP 43. Izrađen od poliestera pojačanog staklenim vlaknima, samogasiv. Stavka obuhvaća dobavu i montažu pripadnog armirano betonskog postolja. Napomena: Konačne dimenzije ormara i postolja uskladiti sa konačnim dimenzijama odabrane opreme koja se ugrađuje unutar ormara.
Izvod kabela dolje. Ormar ima bravicu za zaključavanje. U ormar se ugrađuje niže navedena oprema u kompletu sa svim montažnim i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih veza, rednim stezaljkama, brtvenim gumama, naljepnicama, vrećicom za umetanje sheme, faznim, N i PE sabirnicama, itd.
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
| Mjesto i priprema za ugradnju tropolnog limitatora (ožičenje, oznake itd), limitator isporučuje distributer | kom | 1 |  | 0
| Tropolni rastavljač, Un=500 V, 50 Hz, In=160 A, s ugrađenim kratkospojnicima (3 komada) Komplet | kom | 1 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=100 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 63 A, Komplet | kom | 2 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=100 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 80 A, Komplet | kom | 1 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=100 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 20 A, Komplet | kom | 2 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 16A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 6A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=40 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
| Termostat/Higrostat koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, 0-600 C, 30-100%, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| Grijač koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, nazivne snage 30W, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| MTU prijamnik za upravljanje vanjskom rasvjetom preko informacija iz mreže, Un=230 V, 50 Hz, isklopni napon 250 V, radna temperatura -40 do +70 °C | kom | 1 |  | 0
| Jednopolna grebenasta sklopka u vlastitom kučištu 1-0-2, Un=400 V, In=12 A, ugrađuje se unutar ormara. | kom | 1 |  | 0
| Instalacijski sklopnik, tropolni 250 V, 20 A, napon upravljanja 230 VAC, 3 NO kontakt | kom | 1 |  | 0
| Četveropolni odvodnik prenapona klase 2, nazivna struja odvodnje 20 kA | kom | 1 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=160 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 125 A, Komplet | kom | 1 |  | 0
| Ostali nenabrojani sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, uključujući ispitivanje | kmplt | 1 |  | 0
| Razdjelni ormar RO-JR1 komplet: | kom | 1 |  | 0
8.1.4. | RAZDJELNI ORMAR RO-JR2
Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razdjelnog ormara RO-JR2. Razdjelnik je slobodnostojeći ormar. Dimenzije ormara su cca. 1000x1130x260 mm (vxšxd), meh. stupanj zaštite IP 43. Izrađen od poliestera pojačanog staklenim vlaknima, samogasiv. Stavka obuhvaća dobavu i montažu pripadnog armirano betonskog postolja. Napomena: Konačne dimenzije ormara i postolja uskladiti sa konačnim dimenzijama odabrane opreme koja se ugrađuje unutar ormara
Izvod kabela dolje. Ormar ima bravicu za zaključavanje. U ormar se ugrađuje niže navedena oprema u kompletu sa svim montažnim i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih veza, rednim stezaljkama, brtvenim gumama, naljepnicama, vrećicom za umetanje sheme, faznim, N i PE sabirnicama, itd.
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
| Tropolni rastavljač, Un=500 V, 50 Hz, In=160 A, s ugrađenim kratkospojnicima (3 komada) Komplet | kom | 1 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=100 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 20 A, Komplet | kom | 3 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 16A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 10A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 4 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 6A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=40 A, struja greške 0,03 A | kom | 2 |  | 0
| Termostat/Higrostat koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, 0-600 C, 30-100%, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| Grijač koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, nazivne snage 30W, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| MTU prijamnik za upravljanje vanjskom rasvjetom preko informacija iz mreže, Un=230 V, 50 Hz, isklopni napon 250 V, radna temperatura -40 do +70 °C | kom | 1 |  | 0
| Jednopolna grebenasta sklopka u vlastitom kučištu 1-0-2, Un=400 V, In=12 A, ugrađuje se unutar ormara. | kom | 1 |  | 0
| Jednopolna grebenasta sklopka u vlastitom kučištu 0-1, Un=400 V, In=12 A, ugrađuje se unutar ormara. | kom | 4 |  | 0
| Instalacijski sklopnik, tropolni 250 V, 20 A, napon upravljanja 230 VAC, 3 NO kontakt | kom | 3 |  | 0
| Četveropolni odvodnik prenapona klase 2, nazivna struja odvodnje 20 kA | kom | 1 |  | 0
| Tropolni rastavljač-osigurač, Un=500 V, 50 Hz, In=160 A, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 125 A, Komplet | kom | 1 |  | 0
| Ostali nenabrojani sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, uključujući ispitivanje | kmplt | 1 |  | 0
| Driver 60W,220/ 24V DA dimenzija 150x53x35mm | kmplt | 8 |  | 0
| Razdjelni ormar RO-JR2 komplet: | kom | 1 |  | 0
8.1.5. | RAZDJELNI ORMAR KRO-G1
Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razdjelnog ormara KRO-G1. Razdjelnik je slobodnostojeći ormar. Dimenzije ormara su cca. 1000x800x260 mm (vxšxd), meh. stupanj zaštite IP 43. Izrađen od poliestera pojačanog staklenim vlaknima, samogasiv. Stavka obuhvaća dobavu i montažu pripadnog armirano betonskog postolja. Napomena: Konačne dimenzije ormara i postolja uskladiti sa konačnim dimenzijama odabrane opreme koja se ugrađuje unutar ormara
Izvod kabela dolje. Ormar ima bravicu za zaključavanje. U ormar se ugrađuje niže navedena oprema u kompletu sa svim montažnim i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih veza, rednim stezaljkama, brtvenim gumama, naljepnicama, vrećicom za umetanje sheme, faznim, N i PE sabirnicama, itd.
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
| Tropolni rastavljač, Un=500 V, 50 Hz, In=160 A, s ugrađenim kratkospojnicima (3 komada) Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 16A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 5 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 10A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 32A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=40 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
| Termostat/Higrostat koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, 0-600 C, 30-100%, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| Grijač koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, nazivne snage 30W, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolna grebenasta sklopka u vlastitom kučištu 0-1, Un=400 V, In=20 A, ugrađuje se unutar ormara. | kom | 5 |  | 0
| Ostali nenabrojani sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, uključujući ispitivanje | kmplt | 1 |  | 0
| Razdjelni ormar KRO-G1 komplet: | kom | 1 |  | 0
8.1.6. | RAZDJELNI ORMAR RO-JRG1
Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razdjelnog ormara RO-JRG1. Razdjelnik je slobodnostojeći ormar. Dimenzije ormara su cca. 1000x800x260 mm (vxšxd), meh. stupanj zaštite IP 43. Izrađen od poliestera pojačanog staklenim vlaknima, samogasiv. Stavka obuhvaća dobavu i montažu pripadnog armirano betonskog postolja. Napomena: Konačne dimenzije ormara i postolja uskladiti sa konačnim dimenzijama odabrane opreme koja se ugrađuje unutar ormara
Izvod kabela dolje. Ormar ima bravicu za zaključavanje. U ormar se ugrađuje niže navedena oprema u kompletu sa svim montažnim i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih veza, rednim stezaljkama, brtvenim gumama, naljepnicama, vrećicom za umetanje sheme, faznim, N i PE sabirnicama, itd.
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
| Tropolni rastavljač, Un=500 V, 50 Hz, In=160 A, s ugrađenim kratkospojnicima (3 komada) Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 16A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 10A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 8 |  | 0
| Jednopolni rastalni osigurač DO2, nazivne struje 6A, 230V. Stavka predviđa pripadno kučište za potrebe navedenog osigurača koje izgledom oponaša automatski prekidač radi zaštite od dodira. Komplet | kom | 1 |  | 0
| Četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=40 A, struja greške 0,03 A | kom | 2 |  | 0
| Termostat/Higrostat koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, 0-600 C, 30-100%, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| Grijač koji se ugrađuje unutar ormara, Un=230 V, 50 Hz, nazivne snage 30W, u kompletu sa svom potrebnom dodatnom opremom Komplet | kom | 1 |  | 0
| MTU prijamnik za upravljanje vanjskom rasvjetom preko informacija iz mreže, Un=230 V, 50 Hz, isklopni napon 250 V, radna temperatura -40 do +70 °C | kom | 1 |  | 0
| Jednopolna grebenasta sklopka u vlastitom kučištu 1-0-2, Un=400 V, In=12 A, ugrađuje se unutar ormara. | kom | 1 |  | 0
| Jednopolna grebenasta sklopka u vlastitom kučištu 0-1, Un=400 V, In=12 A, ugrađuje se unutar ormara. | kom | 7 |  | 0
| Instalacijski sklopnik, tropolni 250 V, 20 A, napon upravljanja 230 VAC, 3 NO kontakt | kom | 3 |  | 0
| Ostali nenabrojani sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, uključujući ispitivanje | kmplt | 1 |  | 0
| Razdjelni ormar RO-JRG1 komplet: | kom | 1 |  | 0
8.1.7. | RAZDJELNI ORMAR SANITARIJA R12-1, R16-1
Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara sanitarija - muški/ženski wc, R12-1 (ormar R16-1 je identičan) Karakteristike razdjelnika: - broj redova 1 po 12 modula (12M) - stupanj zaštite IP40 - dimenzija cca. 317x346x96mm, (VxŠxD) - samogasiva plastika otporna na vatru i visoke temperature, sa metalnim vratima uz bravicu za zaključavanje Razdjeljnik je tipski, podžbukne izvedbe te dolazi u kompletu sa svim montažnim i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih veza, rednim stezaljkama, brtvenim gumama, naljepnicama, vrećicom za umetanje sheme, faznim, N i PE sabirnicama.
U ormar se ugrađuje:
| Dvopolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=230 VAC, In=25 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 4 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 2 |  | 0
| Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 10 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 3 |  | 0
| Ostali nenabrojani sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, uključujući ispitivanje | kmplt | 1 |  | 0
| Razdjelnik sanitarija R12-1 komplet: | kom | 1 |  | 0
8.1.8. | RAZDJELNI ORMAR R5-1
Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara spremišta i serv. prostora, oznake R5-1 Karakteristike razdjelnika: - broj redova 1 po 12 modula (12M) - stupanj zaštite IP40 - dimenzija cca. 317x346x96mm, (VxŠxD) - samogasiva plastika otporna na vatru i visoke temperature, sa metalnim vratima Razdjeljnik je tipski, podžbukne izvedbe te dolazi u kompletu sa svim montažnim i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih veza, rednim stezaljkama, brtvenim gumama, naljepnicama, vrećicom za umetanje sheme, faznim, N i PE sabirnicama.
U ormar se ugrađuje:
| Dvopolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=230 VAC, In=25 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 4 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 10 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 2 |  | 0
| Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 16 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 1 |  | 0
| Ostali nenabrojani sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, uključujući ispitivanje | kmplt | 1 |  | 0
| Razdjelnik R5-1 komplet: | kom | 1 |  | 0
8.1. | UKUPNO RAZDJELNI ORMARI |  |  |  | 0
8.2. | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE
8.2.1. | Napomena: Tip i program uskladiti sa zahtjevima projektanta
SENZOR POKRETA ZA POTREBE UPRAVLJANJA RASVJETOM
| Senzor pokreta za potrebe upravljanja rasvjetom, 10A 230V. Moguće je namještanje trajanja aktivnog položaja kontakta. | kom | 6 |  | 0
8.2.2. | OSTALI NENABROJANI SITNI SPOJNI I MONTAŽNI PRIBOR I MATERIJAL
| Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni pribor i materijal (kao razvodne i prolazne kutije, spojni materijal instalacionih cijevi, vijci, tipli, vezice, gips, izolir traka itd) | komplet | 1 |  | 0
8.2. | UKUPNO PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  | 0
8.3. | RASVJETA
Opći uvjeti:
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike opisane u stavkama. Tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od navedenih u stavkama. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 2 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje rasvjete isporučiti uzorke za sve tipove, koje potvrđuju nadzor i projektant.
Za sve karakteristične prostore u građevini u kojima se nalazi svjetiljka potrebno je izraditi svjetlotehničke proračune. Prostor koji su po normama svjetlotehnički normirani moraju se dostaviti izračuni sa jasno vidjivim rezultatima izračuna vrijednosti: Esr, Uo, UGR... Rezultate dostaviti u pdf formatu, kao i originalnu datoteku svjetlotehničkog programa.
8.3.1. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog čeličnog koničnog stupa mat srebrne boje boje RAL 9006 s bazom, visine 8000mm. Stup s inspekcijskim vratašcima. Instalacija sa bazom i vijcima za sidrenje. Stup dolazi sa razdjelnikom, 2 osigurača 16A, promjenjiv term. blok 4polni/3-otcjepa za kabel presjeka max 10mm2, shunt 2,5mm2. Stup u el klasi - II (dvostruka izolacija. Nasadnik na vrhu stup fi 60mm.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Rasvjetni čelični konični stup mat srebrne boje boje RAL 9006 ili jednakovrijedno_____________________ - Stup visine 8000mm - S inspekcijskim vratašcima. - Instalacija sa bazom i vijcima za sidrenje - sa razdjelnikom, 2 osigurača 16A, promjenjiv term. blok 4polni/3-otcjepa za kabel presjeka max 10mm2, shunt 2,5mm2. - Stup u el klasi - II (dvostruka izolacija. - Nasadnik na vrhu stup fi 60mm.
Rasvjeta pristupne prometnice. Oznaka u projektu "ST", sa svim montažnim priborom, sidrenim vijcima, priključnim materijalom i elementima.
|  | kom | 11 |  | 0
8.3.2. | Dobava, montaža i spajanje cestovne svjetiljke na stup visine 8m. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija. Boja kućišta RAL 9006. Vijci od nehrđajućeg čelika plastificirani aluminij-cinkom. Kaljeno staklo kao difuzor. Otpornost na mehaničke udare minimalno IK09. Leće s kontrolom blještanja. Cestovna asimetrična optika. Moguće vertikalno zakretanje glave ± 15º. Integriran uređaj za konstantno održavanje svjetlosnog toka. U svjetiljci integrirana DALI predspojna naprava. Dimenzije: 646 x 440 x 174 [mm]. Masa svjetiljke maksimalno 8,5kg. Minimalno 6kV zaštita od prenapona. Površina svjetiljke izložena vjetru 0,07 m2. Klasa zaštite I. Ukupna snaga LED sustava maksimalno 58W. Izlazni svjetlosni tok minimalno 5300lm. Životni vijek svjetiljke minimalno 100.000h pri L100 B10. Životni vijek LED drivera minimalno 100 000h/10%. Tolerancija na konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 5. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje minimalno CRI>80. Mehanička zaštita minimalno IP66
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija. - Boja kućišta RAL 9006 ili jednakovrijedno_______________. - Vijci od nehrđajućeg čelika plastificirani aluminij-cinkom - Kaljeno staklo kao difuzor - Otpornost na mehaničke udare minimalno IK09. - Leće s kontrolom blještanja. - Cestovna asimetrična optika - Moguće vertikalno zakretanje glave ± 15º. - Integriran uređaj za konstantno održavanje svjetlosnog toka - U svjetiljci integrirana DALI predspojna naprava. - Dimenzije: 646 x 440 x 174 [mm]. Masa svjetiljke maksimalno 8,5kg. - 6kV zaštita od prenapona - Površina svjetiljke izložena vjetru 0,07 m2. - Klasa zaštite I - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 58W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 5300lm - Životni vijek svjetiljke minimalno 100.000h pri L100 B10 - Životni vijek LED drivera minimalno 100 000h/10% - Tolerancija na konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 5 - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP66
Rasvjeta pristupne prometnice. Oznaka u projektu "S0", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima.
|  | kom | 11 |  | 0
8.3.3. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa s integriranom svjetiljkom u obliku slova L. Stup i kućište svjetiljke od galvaniziranog čelika, zaštita od korozije pocinčavanjem, boja RAL 7016 antracit mat, proces bojanja poliesterskim prahom. Dimenzije: Duži krak dužine 8000mm, kraći trak dužine 1325mm. Presjek stupa i svjetiljke 180 x 120 [mm]. Montaža 4 x M26 sidrenim vijcima u pripremljenu površinu. Kaljeno staklo kao difuzor. Svjetlosna distribucija: Široka asimetrična. Elektronička DALI prigušnica (220-240V/50-60Hz). Klasa zaštite II. Stup dolazi s integriranim ožičenjem. Maksimalna snaga LED sustava 60W. Minimalni izlazni svjetlosni tok 7680lm. Maksimalna tolerancija na konzistentnost temperature boje step 2 MacAdam. Modularni sustav, moguća jednostavna zamjena LED modula. Temperatura boje svjetla 3000K. Mehanička zaštita minimalno IP67. S inspekcijskim oknom i C šinom za kutiju za osigurače. Svjetiljka prikladna za montažu u zoni vjetra 3. Životni vijek minimalno 100000h, L80B10 (25°C)
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Stup i svjetiljka dolaze u kompletu u obliku obrnutog slova "L" - Dimenzije: Duži krak dužine 8000mm, kraći trak dužine 1325mm. Presjek stupa i svjetiljke 180 x 120 [mm]. - Stup od galvaniziranog čelika, zaštita od korozije pocinčavanjem, boja RAL 7016 antracit mat ili jednakovrijedno______________________, proces bojanja poliesterskim prahom. - Montaža 4 x M26 sidrenim vijcima u pripremljenu površinu - Kaljeno staklo kao difuzor - Svjetlosna distribucija: Široka asimetrična - Integrirana elektronička DALI prigušnica (220-240V/50-60Hz) - Klasa zaštite II. - Stup dolazi s integriranim ožičenjem - Maksimalna snaga LED sustava 60W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 7680lm - Maksimalna tolerancija na konzistentnost temperature boje step 2 MacAdam - Modularni sustav, moguća jednostavna zamjena LED modula - Temperatura boje svjetla 3000K - Mehanička zaštita minimalno IP67 - S inspekcijskim oknom i C šinom za kutiju za osigurače - Svjetiljka prikladna za montažu u zoni vjetra 3 - Životni vijek minimalno 100000h, L80B10 (25°C)
| Rasvjeta parkirališta P1. Rasvjeta se postavlja na zelene otoke. Oznaka u projektu "S1", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 26 |  | 0
| Rasvjeta prometnice pP4 koja vodi prema parkiralištu P4. Oznake u projektu "S1", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 3 |  | 0
8.3.4. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa s integriranom svjetiljkom u obliku slova L. Stup i kućište svjetiljke od galvaniziranog čelika, zaštita od korozije pocinčavanjem, boja RAL 7016 antracit mat, proces bojanja poliesterskim prahom. Dimenzije: Duži krak dužine 8000mm, kraći trak dužine 1325mm. Presjek stupa i svjetiljke 180 x 120 [mm]. Montaža 4 x M26 sidrenim vijcima u pripremljenu površinu. Kaljeno staklo kao difuzor. Svjetlosna distribucija: Široka asimetrična cestovna optika. Elektronička DALI prigušnica (220-240V/50-60Hz). Klasa zaštite II. Stup dolazi s integriranim ožičenjem. Maksimalna snaga LED sustava 60W. Minimalni izlazni svjetlosni tok 7680lm. Maksimalna tolerancija na konzistentnost temperature boje step 2 MacAdam. Modularni sustav, moguća jednostavna zamjena LED modula. Temperatura boje svjetla 3000K. Mehanička zaštita minimalno IP67. S inspekcijskim oknom i C šinom za kutiju za osigurače. Svjetiljka prikladna za montažu u zoni vjetra 3. Životni vijek minimalno 100000h, L80B10 (25°C)
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Stup i svjetiljka dolaze u kompletu u obliku obrnutog slova "L" - Dimenzije: Duži krak dužine 8000mm, kraći trak dužine 1325mm. Presjek stupa i svjetiljke 180 x 120 [mm]. - Stup od galvaniziranog čelika, zaštita od korozije pocinčavanjem, boja RAL 7016 antracit mat ili jednakovrijedno______________________, proces bojanja poliesterskim prahom. - Montaža 4 x M26 sidrenim vijcima u pripremljenu površinu - Kaljeno staklo kao difuzor - Svjetlosna distribucija: Široka asimetrična cestovna optika - Integrirana elektronička DALI prigušnica (220-240V/50-60Hz) - Klasa zaštite II. - Stup dolazi s integriranim ožičenjem - Maksimalna snaga LED sustava 60W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 7680lm - Maksimalna tolerancija na konzistentnost temperature boje step 2 MacAdam - Modularni sustav, moguća jednostavna zamjena LED modula - Temperatura boje svjetla 3000K - Mehanička zaštita minimalno IP67 - S inspekcijskim oknom i C šinom za kutiju za osigurače - Svjetiljka prikladna za montažu u zoni vjetra 3 - Životni vijek minimalno 100000h, L80B10 (25°C)
| Rasvjeta prometnice pP4 koja vodi prema rotoru suzi. Oznaka u projektu "S2", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 3 |  | 0
8.3.5. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa s integriranom svjetiljkom u obliku slova L. Stup i kućište svjetiljke od galvaniziranog čelika, zaštita od korozije pocinčavanjem, boja RAL 7016 antracit mat, proces bojanja poliesterskim prahom. Dimenzije: Duži krak dužine 4500mm, kraći trak dužine 700mm. Presjek stupa i svjetiljke 120 x 60 [mm]. Montaža 4 x M26 sidrenim vijcima u pripremljenu površinu. Kaljeno staklo kao difuzor. Svjetlosna distribucija: Široka asimetrična. Elektronička DALI prigušnica (220-240V/50-60Hz). Klasa zaštite II. Stup dolazi s integriranim ožičenjem. Maksimalna snaga LED sustava 30W. Minimalni izlazni svjetlosni tok 4050lm. Maksimalna tolerancija na konzistentnost temperature boje step 2 MacAdam. Modularni sustav, moguća jednostavna zamjena LED modula. Temperatura boje svjetla 3000K. Mehanička zaštita minimalno IP67. S inspekcijskim oknom i C šinom za kutiju za osigurače. Svjetiljka prikladna za montažu u zoni vjetra 3. Životni vijek minimalno 100000h, L80B10 (25°C)
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Stup i svjetiljka dolaze u kompletu u obliku obrnutog slova "L" - Dimenzije: Duži krak dužine 4500mm, kraći trak dužine 700mm. Presjek stupa i svjetiljke 120 x 60 [mm]. - Stup od galvaniziranog čelika, zaštita od korozije pocinčavanjem, boja RAL 7016 antracit mat ili jednakovrijedno______________________, proces bojanja poliesterskim prahom. - Montaža 4 x M26 sidrenim vijcima u pripremljenu površinu - Kaljeno staklo kao difuzor - Svjetlosna distribucija: Široka asimetrična cestovna optika - Integrirana elektronička DALI prigušnica (220-240V/50-60Hz) - Klasa zaštite II. - Stup dolazi s integriranim ožičenjem - Maksimalna snaga LED sustava 30W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 4050lm - Maksimalna tolerancija na konzistentnost temperature boje step 2 MacAdam - Modularni sustav, moguća jednostavna zamjena LED modula - Temperatura boje svjetla 3000K - Mehanička zaštita minimalno IP67 - S inspekcijskim oknom i C šinom za kutiju za osigurače - Svjetiljka prikladna za montažu u zoni vjetra 3 - Životni vijek minimalno 100000h, L80B10 (25°C)
| Rasvjeta f7-1 prilazne aleje. Oznaka u projektu "S4", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 10 |  | 0
| Rasvjeta f8a-1 centralne aleje. Oznaka u projektu "S4", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 10 |  | 0
8.3.6. | Dobava, montaža i spajanje linearne svjetiljke sa zakretnim nosačima. Direktna eliptična svjetlosna distribucija 10°x40°. Kućište svjetiljke izrađeno od antikorodivne aluminijske legure s niskim udijelom bakra (alu legura 6060), izrađeno od ekstrudiranog profila, naknadno anodiziranog radi bolje toplinske disipacije i otpornosti na koroziju. Difuzor od kaljenog stakla debljine 4mm, obrađen sitotiskom. LED izvor svjetlosti, 15 LED čipova, razmak između čipova 60mm. Maksimalna instalirana snaga svjetiljke 18W. U kompletu sa 1.5m neoprenskog kabela oznake H05RN-F 2x0.75. Minimalni izlazni svjetlosni tok 1150lm. Uzvrat boje minimalno CRI>80. Klasa zaštite III. Temperatura boje 3000K. Konzistentnost temperature boje maksimalno 3 step MacAdam. Životni vijek minimalno 50,000h L90 B10. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP67 IK06. Svjetiljka se spaja na DALI IP67 predspojnu napravu. Sustav zaštite svjetiljke - termistor montiran na LED ploči za temperaturnu zaštitu LED čipova. Sustav zaštite korisnike - impedancija i konstrukcija uređaja služi za zaštitu od prodora visokih napona. Na kabelskoj uvodnici ugrađena zaštita protiv kapilarnog ulaska vode unutur kućišta. Fotobiološka klasa 1 prema HRN EN62471:2006. Masa svjetiljke maksimalno 1.150kg. Dimenzije: 916x37x29mm. U kompletu s zakretnim nosačima visine h=75mm. Završeci svjetiljke izrađeni od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Minimalni temperaturni raspon radnog ambijenta od -20°C do +45°C. Temperatura površine maksimalno 45°C Ta=25 °C.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Linearna svjetiljka sa zakretnim nosačima - Direktna eliptična svjetlosna distribucija 10°x40° - Kućište svjetiljke izrađeno od antikorodivne aluminijske legure s niskim udijelom bakra (alu legura 6060 ili jednakovrijedno___________________), izrađeno od ekstrudiranog profila, naknadno anodiziranog radi bolje toplinske disipacije i otpornosti na koroziju - Difuzor od kaljenog stakla debljine 4mm, obrađen sitotiskom - LED izvor svjetlosti, 15 LED čipova, razmak između čipova 60mm - Maksimalna instalirana snaga svjetiljke 18W - U kompletu sa 1.5m neoprenskog kabela oznake H05RN-F 2x0.75 ili jednakovrijedno____________________. - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1150lm - Uzvrat boje CRI>80 - Klasa zaštite III - Temperatura boje 3000K - Konzistentnost temperature boje maksimalno 3 step MacAdam - Životni vijek minimalno 50,000h L90 B10 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP67 IK06 - Svjetiljka se spaja na DALI IP67 predspojnu napravu - Sustav zaštite svjetiljke - termistor montiran na LED ploči za temperaturnu zaštitu LED čipova - Sustav zaštite korisnike - impedancija i konstrukcija uređaja služi za zaštitu od prodora visokih napona - Na kabelskoj uvodnici ugrađena zaštita protiv kapilarnog ulaska vode unutur kućišta - Fotobiološka klasa 1 prema HRN EN62471:2006 ili jednakovrijedno_____________________
- Masa svjetiljke maksimalno 1.150kg - Dimenzije: 916x37x29mm - U kompletu s zakretnim nosačima visine h=75mm - Završeci svjetiljke izrađeni od poliamida ojačanog staklenim vlaknima - Minimalni temperaturni raspon radnog ambijenta od -20°C do +45°C - Temperatura površine maksimalno 45°C Ta=25 °C
F8a-1 dio centralnog trga
Rasvjeta portala GU. Oznaka u projektu "S6", sa svim montažnim priborom, nosačima, priključnim materijalom i elementima.
|  | kom | 8 |  | 0
8.3.7. | Dobava, montaža i spajanje ugradne okrugle svjetiljke difuzne svjetlosne distribucije. Podna ugradna montaža svjetiljke. Kućište izrađeno od anodizirane legure aluminija EN AW 6082. Difuzor izrađen od pjeskarenog prozirnog stakla. Uz svjetiljku dolazi 1,5m neopren kabla H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm. Mehanička zaštita minimalno IP67. Otpornost na mehaničke udare minimalno IK10. Na kabelskoj uvodnici ugrađena zaštita protiv kapilarnog ulaska vode unutur kućišta (IPS). Snaga sustava maksimalno 2W. Izlazni svjetlosni tok minimalno 74lm. Temperatura boje svjetla 3000K. Tolerancija konzistentnosti temperature boje maksimalno 3 step MacAdam. Životni vijek minimalno 50,000h pri L90 B10 (25°C). Minimalni raspon temperature radnog ambijenta od -20°C do +45°C. Temperatura površine maksimalno 40°C Ta=25 °C. Test užarene žice 960°C. Fotobiološka klasa 1 prema EN62471:2006. Klasa električne zaštite III. Masa svjetiljke 200g. Mogući prelaz preko svjetiljke za vozila do minimalno 500kg. Dimenzije: promjer 45, visina 46 [mm]. Volumen termalnog odvodnika: promjer 45, visina 35 [mm]. Klasa energetske efikasnosti minimalno A+. Svjetiljka se spaja na DALI IP67 predspojnu napravu
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Kućište izrađeno od anodizirane legure aluminija EN AW 6082 ili jednakovrijedno______________________. - Difuzor izrađen od pjeskarenog prozirnog stakla - Uz svjetiljku dolazi 1,5m neopren kabla H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm ili jednakovrijedno____________________. - Mehanička zaštita minimalno IP67 - Otpornost na mehaničke udare minimalno IK10 - Na kabelskoj uvodnici ugrađena zaštita protiv kapilarnog ulaska vode unutur kućišta (IPS) - Snaga sustava maksimalno 2W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 74lm - Temperatura boje svjetla 3000K - Tolerancija konzistentnosti temperature boje maksimalno 3 step MacAdam - Životni vijek minimalno 50,000h pri L90 B10 (25°C) - Minimalni raspon temperature radnog ambijenta od -20°C do +45°C - Temperatura površine maksimalno 40°C Ta=25 °C - Test užarene žice 960°C - Fotobiološka klasa 1 prema EN62471:2006 ili jednakovrijedno_______________________. - Klasa električne zaštite III - Masa svjetiljke 200g - Mogući prelaz preko svjetiljke za vozila do minimalno 500kg - Dimenzije: promjer 45, visina 46 [mm] - Volumen termalnog odvodnika: promjer 45, visina 35 [mm] - Klasa energetske efikasnosti minimalno A+ - Svjetiljka se spaja na DALI IP67 predspojnu napravu
f7-1 prilazna aleja
| Ambijentalna točkasta rasvjeta između vegetacije. Oznaka u projektu "S9", sa svim montažnim priborom, kućištem za ugradnju, priključnim materijalom i elementima. | kom | 51 |  | 0
8.3.8. | Dobava, montaža i spajanje ugradne okrugle svjetiljke difuzne svjetlosne distribucije. Zidna ugradna montaža svjetiljke. Kućište izrađeno od anodizirane legure aluminija EN AW 6082. Difuzor izrađen od pjeskarenog prozirnog stakla. Uz svjetiljku dolazi 1,5m neopren kabla H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm. Mehanička zaštita minimalno IP67. Otpornost na mehaničke udare minimalno IK10. Na kabelskoj uvodnici ugrađena zaštita protiv kapilarnog ulaska vode unutur kućišta (IPS). Snaga sustava maksimalno 2W. Izlazni svjetlosni tok minimalno 74lm. Temperatura boje svjetla 3000K. Tolerancija konzistentnosti temperature boje maksimalno 3 step MacAdam. Životni vijek minimalno 50,000h pri L90 B10 (25°C). Minimalni raspon temperature radnog ambijenta od -20°C do +45°C. Temperatura površine maksimalno 40°C Ta=25 °C. Test užarene žice 960°C. Fotobiološka klasa 1 prema EN62471:2006. Klasa električne zaštite III. Masa svjetiljke 200g. Mogući prelaz preko svjetiljke za vozila do minimalno 500kg. Dimenzije: promjer 45, visina 46 [mm]. Volumen termalnog odvodnika: promjer 45, visina 35 [mm]. Klasa energetske efikasnosti minimalno A+. Svjetiljka se spaja na DALI IP67 predspojnu napravu
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Kućište izrađeno od anodizirane legure aluminija EN AW 6082 ili jednakovrijedno______________________. - Difuzor izrađen od pjeskarenog prozirnog stakla - Uz svjetiljku dolazi 1,5m neopren kabla H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm ili jednakovrijedno____________________. - Mehanička zaštita minimalno IP67 - Otpornost na mehaničke udare minimalno IK10 - Na kabelskoj uvodnici ugrađena zaštita protiv kapilarnog ulaska vode unutur kućišta (IPS) - Snaga sustava maksimalno 2W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 74lm - Temperatura boje svjetla 3000K - Tolerancija konzistentnosti temperature boje maksimalno 3 step MacAdam - Životni vijek minimalno 50,000h pri L90 B10 (25°C) - Minimalni raspon temperature radnog ambijenta od -20°C do +45°C - Temperatura površine maksimalno 40°C Ta=25 °C - Test užarene žice 960°C - Fotobiološka klasa 1 prema EN62471:2006 ili jednakovrijedno_______________________. - Klasa električne zaštite III - Masa svjetiljke 200g - Mogući prelaz preko svjetiljke za vozila do minimalno 500kg - Dimenzije: promjer 45, visina 46 [mm] - Volumen termalnog odvodnika: promjer 45, visina 35 [mm] - Klasa energetske efikasnosti minimalno A+ - Svjetiljka se spaja na DALI IP67 predspojnu napravu
F12 - 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
Rasvjeta uz prostor odlaganja smeća. Oznaka u projektu "S10", sa svim montažnim priborom, kućištem za ugradnju, 24V IP67 napajanjem, priključnim materijalom i elementima.
|  | kom | 2 |  | 0
8.3.9. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke sferoidnog oblika s difuznom svjetlosnom distribucijom. Moguće 1-fazno prolazno ožičenje. Spajanje svjetiljke 5x1.5mm2. Svjetiljka kao kugla od opalnog stakla izrađena od PMMA. Rozeta izrađena od bijele ABS plastike. Ovjes minimalno 2m. Dimenzije svjetiljke: promjer 300mm. Masa svjetiljke 2.5kg.LED sustav snage maksimalno 20W. Izlazni svjetlosni tok minimalno 2554lm. Efikasnost svjetiljke minimalno 130 lm/W. Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 3. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje minimalno CRI≥80. Mehanička zaštita minimalna IP21. Životni vijek trajanja minimalno 100.000h L80B50. Životni vijek drivera minimalno 100000h. Životni vijek LED napajanja 100 000 / 10%. Standardno DALI upravljiva svjetiljka.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Moguće 1-fazno prolazno ožičenje. - Spajanje svjetiljke 5x1.5mm2. - Svjetiljka kao kugla od opalnog stakla izrađena od PMMA. - Rozeta izrađena od bijele ABS plastike. - Ovjes 2m - Dimenzije svjetiljke: promjer 300mm. - Masa svjetiljke 2.5kg. - LED sustav snage maksimalno 20W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2554lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 130 lm/W - Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 3 - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI≥80 - Mehanička zaštita minimalna IP21. - Životni vijek trajanja minimalno 100.000h L80B50. - Životni vijek drivera minimalno 100000h - Životni vijek LED napajanja 100 000 / 10% - Standardno DALI upravljiva svjetiljka.
F12 - 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| Rasvjeta u sanitarijama. Oznaka u projektu "S13", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 4 |  | 0
8.3.10. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od aluminijske legure, aluminija i nehrđajućeg čelika. Zaštitno staklo s optičkom strukturom. Silikonske brtve. Reflektor izrađen od čistog anodiziranog aluminija. 2 montažne rupe fi4.5mm, 105mm razmak. 2 uvodnice za prolazno ožičenje, napojni kabel fi7-10,5mm, max 5 G 1.5². LED napajanje 220-240V. Standardno DALI upravljiva svjetljka. Klasa zaštite I. Mehanička zaštita minimalno IP64. Zaštita od mehaničkih udara minimalno IK04. Zaštita od mehaničkih udara < 0,5J. Dimenzije svjetiljke: 130 x 135 x 230 [mm]. Masa svjetiljke maksimalno 1.6kg. Ukupna snaga LED sustava maksimalno 16W. Temperatura radnog ambijenta minimalno 50°C. Izlazni svjetlosni tok minimalno 1389lm. Minimalna efikasnost 86,8 lm/W. Uzvrat boje minimalno CRI > 80. Životni vijek minimalno 100.000h, pri L90 B50 (25°C) ili 200.000h, pri L80 B50 (25°C). Životni vijek minimalno 69.000h pri L80 B50 (50°C) ili 100.000h pri L70 B50 (50°C). ENEC certificirana svjetiljka.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Kućište izrađeno od aluminijske legure, aluminija i nehrđajućeg čelika - Zaštitno staklo s optičkom strukturom - Silikonske brtve - Reflektor izrađen od čistog anodiziranog aluminija - 2 montažne rupe fi4.5mm, 105mm razmak - 2 uvodnice za prolazno ožičenje, napojni kabel fi7-10,5mm, max 5 G 1.5² - LED napajanje 220-240V - Standardno DALI upravljiva svjetljka - Klasa zaštite I - Mehanička zaštita minimalno IP64 - Zaštita od mehaničkih udara minimalno IK04 - Zaštita od mehaničkih udara < 0,5J - Dimenzije svjetiljke: 130 x 135 x 230 [mm] - Masa svjetiljke maksimalno 1.6kg - Ukupna snaga LED sustava 16W - Maksimalna temperatura radnog ambijenta minimalno 50°C - Izlazni svjetlosni tok minimalno 1389lm - Minimalna efikasnost 86,8 lm/W - Uzvrat boje minimalno CRI > 80 - Životni vijek minimalno 100.000h, pri L90 B50 (25°C) ili 200.000h, pri L80 B50 (25°C). Životni vijek minimalno 69.000h pri L80 B50 (50°C) ili 100.000h pri L70 B50 (50°C) - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno_______________________.
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| Zidna rasvjeta ispred ulaza za ženski i muške sanitarije W1 grobnog polja G1. Oznaka u projektu "S17", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 4 |  | 0
8.3.11. | Dobava, montaža i spajanje reflektorske svjetiljke s direktnom eliptičnom svjetlosnom distribucijom. Reflektorska svjetiljka za unutarnju i vanjsku montažu. Direktna svjetlosna distribucija. Svjetiljka izrađena od anodizirane aluminijske antikorozivne legure, tip 6082. U završnoj antracit boji. Difuzor od sigurnosnog visokotransparentnog stakla, s sitotiskom. Masa svjetiljke maksimalno 0.8kg, ukupne dimenzije svjetiljke 66x154x147 [mm]. Promjer glave svjetiljke fi60mm. LED izvor snage 7W. Integrirana LED predspojna naprava. Napajanje svjetiljke 230V AC. Klasa zaštite I. Svjetiljka dolazi s 1,5m neoprenskog kabla H05RN-F 3x1mm2 fi 7mm. Temperatura izvora svjetlosti 3000K. Minimalni izlazni svjetlosni tok 296lm. Eliptična distribucija svjetla 10°x45°. Uzvrat boje minimalno CRI>90. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66. Otpornost na mehaničke udare IK07. Zaštita od kapilarnog ulaska vode integrirana unutar kabelske uvodnice. Integrirana zaštita od strujnog udara. Minimalni raspon temperature radnog ambijenta od -20°C do +45°C. Životni vijek izvora minimalno 50000h, L90 B10 (25°C)
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Reflektorska svjetiljka za unutarnju i vanjsku montažu - Direktna svjetlosna distribucija - Svjetiljka izrađena od anodizirane aluminijske antikorozivne legure, tip 6082 ili jednakovrijedno___________________. - U završnoj antracit boji - Difuzor od sigurnosnog visokotransparentnog stakla, s sitotiskom - Masa svjetiljke maksimalno 0.8kg, ukupne dimenzije svjetiljke 66x154x147 [mm]. Promjer glave svjetiljke fi60mm. - LED izvor snage 7W - Integrirana LED predspojna naprava - Napajanje svjetiljke 230V AC - Klasa zaštite I. - Svjetiljka dolazi s 1,5m neoprenskog kabla H05RN-F 3x1mm2 fi 7mm ili jednakovrijedno_______________. - Temperatura izvora svjetlosti 3000K - Minimalni izlazni svjetlosni tok 296lm - Eliptična distribucija svjetla 10°x45° - Uzvrat boje minimalno CRI>90 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Otpornost na mehaničke udare IK07 - Zaštita od kapilarnog ulaska vode integrirana unutar kabelske uvodnice - Integrirana zaštita od strujnog udara - Minimalni raspon temperature radnog ambijenta od -20°C do +45°C - Životni vijek izvora minimalno 50000h, L90 B10 (25°C)
F12 - 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
Rasvjeta portala grobne cjeline F12-1 G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1. Oznaka u projektu "S21", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima.
|  | kom | 4 |  | 0
8.3.12. | Dobava, montaža i spajanje stupa s utičnicama za spajanje električnih uređaja. Stup izrađen od legure aluminija, aluminija i nehrđajućeg čelika. Čelik broj klase 1.4301, korišten za sidrenje u temelj. Montaža u zemlju sidrenim vijcima. 2 zaštitne utičnice 16A 250V, s integriranom zaštitom protiv slučajnog kontakta. Vrata za pristup utičnicama. Klasa zaštite I. Mehanička zaštita minimalno IP44. Stup prolazno ožičen. VDE certificiran uređaj. Masa 2.7kg.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - stup s utičnicama za spajanje električnih uređaja. - Stup izrađen od legure aluminija, aluminija i nehrđajućeg čelika. - Čelik broj klase 1.4301 ili jednakovrijedno__________________, korišten za sidrenje u temelj. - Dimenzije stupa 500 x 125 x 75 [mm]. Masa 2.7kg. - Dimenzije baze 155 x 125 [mm] - Montaža u zemlju sidrenim vijcima. 2 zaštitne utičnice 16A 250V, s integriranom zaštitom protiv slučajnog kontakta. - Vrata za pristup utičnicama. - Klasa zaštite I. - Mehanička zaštita minimalno IP44. - Stup prolazno ožičen. - VDE certificiran uređaj ili jednakovrijedno______________________.
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| Stup s utičnicama uz zid G1. Oznaka u projektu "S26", sa svim montažnim priborom, sidrenim vijcima, priključnim materijalom i elementima. | kom | 1 |  | 0
8.3.13. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke sa direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od metala, finiš bijelim emajlom. Sintetski difuzor bijele boje otporan na udarce. Silikonske brtve. Napajanje 220-240V, 50-60Hz, ožičenje 5x0,75mm2. Čelični ovjes, 9m dužine. Klasa zaštite I. Otpor na mehaničke udare minimalno IK10. ENEC certificirana svjetiljka. Masa svjetiljke 33.5kg. LED sustav maksimalne snage 134W. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje minimalno CRI>90. Efikasnost svjetiljke minimalno 129,1 lm/W. Životni vijek svjetiljke minimalno 50000h (L90B50) pri temp. od 25°C. Životni vijek LED napajanja minimalno 50000h.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka sa direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. - Kućište svjetiljke izrađeno od metala, finiš bijelim emajlom. - Sintetski difuzor bijele boje otporan na udarce. - Silikonske brtve. - Napajanje 220-240V, 50-60Hz, ožičenje 5x0,75mm2. - Čelični ovjes, minimalno 4m dužine. - Klasa zaštite I. - Otpor na mehaničke udare minimalno IK10. - ENEC certificirana svjetiljka. - Masa svjetiljke 33.5kg. - LED sustav maksimalne snage 134W. - Temperatura boje 3000K. - Uzvrat boje minimalno CRI>90. - Efikasnost svjetiljke minimalno 129,1 lm/W. - Životni vijek svjetiljke minimalno 50000h (L90B50) pri temp. od 25°C. - Životni vijek LED napajanja minimalno 50000h.
F14-1 Oproštajni prostori s trijemom
| Rasvjeta oproštajnih prostora s trijemom F14-1. Oznaka u projektu "S27", sa svim montažnim priborom, ovjesom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 1 |  | 0
8.3.14. | Dobava, montaža i spajanje ugradne podne zakretne svjetiljke polukuta svjetlosne distribucije 9°. Kućište svjetiljke izrađeno od nehrđajućeg čelika 1.4301. Prozirno zaštitno staklo. Silikonske brtve. Optički sustav 0-30° vertikalno zakretan po koracima od 3°, i 180° zakretan oko vlastite osi u oba smjera. Površina reflektora - finiš od čistog aluminija. Svjetiljka dolazi s 1.8m vodootpornog priključnog kabla 07RN8-F 5 G1 s napravom za sprječavanje kapilarnog ulaska vode u svjetiljku i 1.2m PVC izolacijske cijevi. Mogući prelazak vozila s pneumaticima preko svjetiljke - do 2000kg. Površinska temperatura na zaštitnom staklu 25°C. Svjetiljka upravljiva putem DALI protokola. Max. dubina uranjanja 10m. Zaštita od mehaničkih udara < 20J. Klasa zaštite I. Masa svjetiljke 6.1kg. Dimenzije svjetiljke: promjer 280, visina 185 [mm]. Dimenzije ugradnje: promjer 257, minimalna debljina materijala 40mm. LED izvor svjetla snage 21W, izlazni svjetlosni tok minimalno 917lm temperatura boje 3000K, uzvrat boje CRI>80. Dolazi u mehaničkoj zaštiti IP68. Svjetiljka namjenjena za instalaciju u zemlju. Servisni vijek svjetiljke 100000h L90B50.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna podna zakretna svjetiljka polukuta svjetlosne distribucije 9°. - Kućište svjetiljke izrađeno od nehrđajućeg čelika 1.4301 ili jednakovrijedno_____________________. - Prozirno zaštitno staklo. - Silikonske brtve. - Optički sustav 0-30° vertikalno zakretan po koracima od 3°, i 180° zakretan oko vlastite osi u oba smjera. - Površina reflektora - finiš od čistog aluminija. - Svjetiljka dolazi s 1.8m vodootpornog priključnog kabla 07RN8-F 5 G1 s napravom za sprječavanje kapilarnog ulaska vode u svjetiljku i 1.2m PVC izolacijske cijevi. - Mogući prelazak vozila s pneumaticima preko svjetiljke, mase minimalno 2000kg. - Površinska temperatura na zaštitnom staklu 25°C. - Svjetiljka upravljiva putem DALI protokola. - Max. dubina uranjanja 10m. - Zaštita od mehaničkih udara minimalno 20J. - Klasa zaštite I. - Masa svjetiljke 6.1kg. - Dimenzije svjetiljke: promjer 280, visina 185 [mm]. - Dimenzije ugradnje: promjer 257, minimalna debljina materijala 40mm. - LED izvor svjetla snage maksimalno 21W - izlazni svjetlosni tok minimalno 917lm - temperatura boje 3000K - uzvrat boje minimalno CRI>80 - Dolazi u mehaničkoj zaštiti minimalno IP68. - Servisni vijek svjetiljke minimalno 100000h L90B50.
F14-1 Oproštajni prostori s trijemom
| Rasvjeta oproštajnih prostora s trijemom F14-1. Oznaka u projektu "S28", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 8 |  | 0
8.3.15. | Dobava, montaža i spajanje podne ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 12°. Kućište svjetiljke izrađeno od crno-anodiziranog antikorozivnog aluminija, rub izrađen od AISI 316L nehrđajućeg čelika. Difuzor izrađen od prozirnog, kaljenog stakla. U kompletu s tvornički spojenim napojnim kabelom H05RN-F 2x0.75/0.75 fi6.3mm, maksimalne duljine l=1.5m. Svjetiljka se spaja na 24V DALI napajanje. Svjetiljka s ugrađenim sustavom za sprječavanje kapilarnog ulaska vode. Zaštitni sustav za sprječavanje akumulacije statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih interferenci. U kompletu s ugradnom kutijom. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -20°C do +45°C. Klasa zaštite III. Klasa energetske efikasnosti minimalno A-A++. Dimenzije svjetiljke fi112x95mm, masa svjetiljke maksimalno 0.95kg. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90 B10. LED sustav maksimalne snage 9W. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 410lm. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI90. Konzistentnost temperature boje maksimalno MacAdam 3-step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP67. Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK10.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Podna ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom. - Kut snopa svjetlosti 12°. - Kućište svjetiljke izrađeno od crno-anodiziranog antikorozivnog aluminija, rub izrađen od AISI 316L nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno________________________. - Difuzor 10mm debljine izrađen od prozirnog, kaljenog stakla. U kompletu s tvornički spojenim napojnim kabelom H05RN-F 2x0.75/0.75 fi6.3mm, maksimalne duljine l=1.5m ili jednakovrijedno______________________. - Svjetiljka se spaja na 24V DALI napajanje. - Svjetiljka s ugrađenim sustavom za sprječavanje kapilarnog ulaska vode. - Zaštitni sustav za sprječavanje akumulacije statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih interferenci - U kompletu s ugradnom kutijom. - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -20°C do +45°C. - Klasa zaštite III. - Klasa energetske efikasnosti minimalno A-A++. - Dimenzije svjetiljke fi112x95mm, masa svjetiljke maksimalno 0.95kg. - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90 B10. - LED sustav maksimalne snage 9W. - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 410lm. - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI90. - Konzistentnost temperature boje maksimalno MacAdam 3-step. - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP67. - Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK10.
F14-1 Oproštajni prostori s trijemom
| Rasvjeta oproštajnih prostora s trijemom F14-1. Oznaka u projektu "S29", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 72 |  | 0
8.3.16. | Dobava, montaža i spajanje reflektorske svjetiljke direktne svjetlosne distribucije. Kućište izrađeno od anodiziranog aluminija, finiš bijela boja RAL 9003. Difuzor izrađen od prozirnog, serigrafiranog, kaljenog stakla. Direktna distribucija svjetla širine kuta eliptičnog svjetlosnog snopa 15°x47°. Svjetiljka dolazi s 1,5m neopren kabla (H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm). LED izvor naponski napajan s 24V, DALI predspojna naprava smještena izvan svjetiljke, paralelan spoj svjetiljaka. Radna temperatura ambijenta -20°C — +45°C. Test užarene žice 960°. Klasa zaštite III. Masa svjetiljke 0,4kg. Dimenzije svjetiljke: Ø40x75 mm. Energetska klasa A++. Zaštitni sustav protiv prodora vlage u kablove i svjetiljku. Zaštitni sustav za sprječavanje akumulacije statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih interferenci. LED svjetiljka minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 463lm. Ukupna maksimalna snaga sustava 7W. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje CRI>80. Konzistentnost temperature boje maksimalno MacAdam 3 step. Dolazi u mehaničkoj zaštiti IP66. Zaštita od meh. utjecaja IK07. Životni vijek minimalno 50000h, L90B10
Tehničke karakteristike: - Kućište izrađeno od anodiziranog aluminija, finiš bijela boja RAL 9003 ili jednakovrijedno_____________________. - Difuzor izrađen od prozirnog, serigrafiranog, kaljenog stakla - Direktna distribucija svjetla širine kuta eliptičnog svjetlosnog snopa 15°x47° - Svjetiljka dolazi s 1,5m neopren kabla (H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm) ili jednakovrijedno_____________________. - LED izvor naponski napajan s 24V, DALI predspojna naprava smještena izvan svjetiljke, paralelan spoj svjetiljaka. - Radna temperatura ambijenta -20°C — +45°C - Test užarene žice 960° - Klasa zaštite III - Masa svjetiljke 0,4kg - Dimenzije svjetiljke: Ø40x75 mm - Energetska klasa A++ - Zaštitni sustav protiv prodora vlage u kablove i svjetiljku - Zaštitni sustav za sprječavanje akumulacije statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih interferenci - LED svjetiljka minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 463lm - Ukupna maksimalna snaga sustava 7W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI>80 - Konzistentnost temperature boje maksimalno MacAdam 3 step - Dolazi u mehaničkoj zaštiti minimalno IP66 - Zaštita od meh. utjecaja minimalno IK07 - Životni vijek minimalno 50000h, L90B10
F14-1 Oproštajni prostori s trijemom
| Rasvjeta oproštajnih prostora s trijemom F14-1. Oznaka u projektu "S30", sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 12 |  | 0
8.3.17. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne protupanične svjetiljke s jednostrano digitalno printanom oznakom smjera "DOLJE". Svjetiljka izrađena od polikarbonata. 3h autonomije. Nadzor svjetiljke putem centralnog nadzornog sustava. Integrirane, hermetički zatvorene baterije LiFePO4. Dimenzije svjetiljke: 226x125x42mm. Maksimalna snaga izvora svjetiljke 1W. Vidljivost uočavanja piktograma 20m. Radni napon 220-240V 50/60Hz. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Dimenzije svjetiljke 226x125x42mm. Minimalni temperaturni raspon ambijenta od 0°C do +40°C. ENEC12 certificirana svjetiljka.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna zidna svjetiljka protupanične rasvjete s jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "DOLJE" - Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata - Difuzor izrađen od polikarbonata - Autotest - Integrirane, hermetički zatvorene baterije LiFePO4 - Autonomija svjetiljke minimalno 1h - Dimenzije svjetiljke: 226x125x42mm - Udaljenost uočavanja VD 20m - Radni napon 220-240V AC / 50-60Hz - LED izvor maksimalne snage 1W - Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP65 - Radna temperatura od minimalno 0°C do maksimalno +40°C - ENEC12 certificirana ili jednakovrijedno _________________________________________________
F12-1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid sa sanitarijama W1
| Oznaka u projektu "P1", sa svim montažnim priborom, piktogramom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 4 |  | 0
8.3.18. | Dobava, montaža i spajanje LED PWM DALI AC/DC transformatora. Uređaj radi u minimalnom rasponu od 90 do 305V AC. Efikasnost uređaja do minimalno 90%, s pasivnim hlađenjem. Minimalni raspon temperature radnog ambijenta od -40°C do 85°C uz slobodno strujanje zraka. Mehanička zaštita minimalno IP67. Minimalna razina dimanja do 0.2% za DALI tip. Životni vijek minimalno 50000h. 24V konstantnog napona na sekundaru. Max. opterećenje 60W. Maksimalna struja pri 24V - 2.5A. Uređaj ENEC certificiran. Dimenzije: 150 x 53 x 35 [mm].
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - LED PWM DALI AC/DC transformator. - Uređaj radi u minimalnom rasponu od 90 do 305V AC. - Efikasnost uređaja do minimalno 90%, s pasivnim hlađenjem. - Minimalni raspon temperature radnog ambijenta od -40°C do 85°C uz slobodno strujanje zraka. - Mehanička zaštita minimalno IP67. - Minimalna razina dimanja do 0.2% za DALI tip. - Životni vijek minimalno 50000h. - 24V konstantnog napona na sekundaru. - Max. opterećenje 60W. - Maksimalna struja pri 24V - 2.5A. - Uređaj ENEC certificiran. - Dimenzije: 150 x 53 x 35 [mm].
| Sa svim montažnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 24 |  | 0
8.3.19. | OSTALI SITNI NENABROJANI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL
|  | kmplt | 1 |  | 0
8.3. | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0
8.4. | KABELI, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I OSTALA OPREMA
8.4.1. | DOBAVA, POLAGANJE I SPAJANJE KABELA EL. INSTALACIJE
Dobava, polaganje i spajanje kabela el.instalacije. Kabeli se polažu u tlu unutar pripadnog rova (sa pripadnim štitnicima i trakom upozorenja) do razdjelnih ormara pojedinih cjelina te pomoćnih spojnih kutija za potrebe rasvjete. Unutar središnje građevine, sanitarnih prostora, unutar zidova za potrebe rasvjete i sličnih objekata kabeli se polažu u instalacijskim flexibilnim PVC cijevima IBG sistema koje se položu u betononske zidove i stropove. Polaže se:
8.4.1.1 | KABEL NAYY 4x95 mm2 | m | 8 |  | 0
8.4.1.2 | KABEL NAYY 4x50 mm2
|  | m | 8 |  | 0
8.4.1.3 | KABEL NAYY 4x35 mm2
|  | m | 164 |  | 0
8.4.1.4 | KABEL NAYY 4x25 mm2
|  | m | 1239 |  | 0
8.4.1.5 | KABEL NYY-J 3x6 mm2
|  | m | 542 |  | 0
8.4.1.6 | KABEL NYY-J 3x10 mm2
|  | m | 486 |  | 0
8.4.1.7 | KABEL NYY-J 3x4 mm2
|  | m | 50 |  | 0
8.4.1.8 | KABEL NYY-J 3x2,5 mm2
|  | m | 800.3 |  | 0
8.4.1.9 | KABEL NYY-J 3x1,5 mm2
|  | m | 1490 |  | 0
8.4.1.10 | VOD P/F 1x6 mm2
|  | m | 30 |  | 0
8.4.1.11 | FLEKSIBILNA INSTALACIJSKA PVC cijev CS20
|  | m | 400 |  | 0
8.4.1.12 | FLEKSIBILNA INSTALACIJSKA PVC cijev CS32
|  | m | 400 |  | 0
8.4.1.13 | OSTALI NENABROJANI SITNI SPOJNI I MONTAŽNI PRIBOR I MATERIJAL
Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni pribor i materijal (kao razvodne kutije, spojni materijal instalacionih cijevi, vijci, tipli, vezice, obujmice za IP, gips, izolir traka itd)
|  | kmplt | 1 |  | 0
8.4.2. | DOBAVA I POSTAVLJANJE SPOJNE KUTIJE ZA RASPLET KABELA PREMA POZICIJAMA SVJETILJKI
Spojna kutija je dimenzija cca 180x135x129mm (ŠxVxD), poliestersko kučište, IP 66. Kutije se postavljaju unutar montažnih zdenaca ili u zidu. Kutiju opremiti adekvatnim kabelskim stezaljkama. Komplet.
|  | kom | 34 |  | 0
8.4.3. | DOBAVA, POLAGANJE I SPAJANJE Cu UŽETA 50 mm2 KOJE SE POSTAVLJA U KABELSKIM ROVOVIMA
|  | m | 730 |  | 0
8.4.4. | BRTVLJENJE PROBOJA KABELISKIH INSTALACIJA
Brtvljenje proboja kabelskih instalacija kroz granice požarnih sektora materijalom adekvatne vatrootpornosti. Komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
8.4.5. | PREMAZIVANJE KABELA
Premazivanje kabela koji prolaze kroz granice požarnih sektora u dužini 0,5m sa svake strane zida Komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
8.4.6. | OSTALI SITNI NENABROJANI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL
|  | komplet | 1 |  | 0
8.4.7. | CENTRALA ZA OTVARANJE KROVNE KUPOLE KAPELE
Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje centrale za otvaranje krovne kupole kapele, sljedećih karakteristika: - Napajanje - 24 VDC max. 6 A - LED indikatori za prikaz stanja - tipkalo za dnevno provjetravanje Stavkom obuhvatiti, sav sitni montažni materijal (kutije za ugradnju na i u beton), svo potrebno ožičenje i spajanje, spajanje elektromotornog pogona kupole, važeće certifikate o sukladnosti proizvoda te ispitivanja i potvrde o funkcionalnoj ispravnosti te upute za korištenje i održavanje sustava.
| F14-1 Centralna kapela s trijemom | komplet | 1 |  | 0
8.4. | UKUPNO KABELI, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
8.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI
8.5.1. | STROJNI ISKOP JAME U TERENU ZA POSTAVLJANJE TIPSKOG GOTOVOG ZDENCA EKK
Strojni iskop jame u terenu za postavljanje tipskog gotovog zdenca EKK (MKZ) dimenzija 78 x 108 x 101. Količina iskopa = 0,9 m³. Odvoz viška materijala iz iskopa na deponij kojeg osigurava izvođač radova. Stavka obuhvaća i taksu za deponiranje. Komplet
|  | kom | 7 |  | 0
8.5.2. | DOBAVA I MONTAŽA MONTAŽNOG KABELSKOG ZDENCA MKZ D1
Dobava i montaža montažnog kabelskog zdenca MKZ D1 sa pripadnim radovima i željezno lijevanim poklopcem 400 kN
|  | kom | 7 |  | 0
8.5.3. | STROJNI ISKOP JAME U TERENU ZA POSTAVLJANJE TIPSKOG GOTOVOG ZDENCA EKK
Strojni iskop jame u terenu za postavljanje tipskog gotovog zdenca EKK dimenzija 360 x 360 x 600. Količina iskopa = 0,08 m³. Odvoz viška materijala iz iskopa na deponij kojeg osigurava izvođač radova. Stavka obuhvaća i taksu za deponiranje. Komplet
|  | kom | 13 |  | 0
8.5.4. | DOBAVA I MONTAŽA MONTAŽNOG KABELSKOG ZDENCA SA PRIPADNIM RADOVIMA I PRIPADNIM POKLOPCEM
Dobava i montaža montažnog kabelskog zdenca sa pripadnim radovima i pripadnim poklopcem 125 kN. Unutarne dimenzije: 300x300x500 mm. Vanjske dimenzije: 360x360x600 mm
|  | kom | 13 |  | 0
8.5.5. | STROJNI ISKOP ROVA S UTOVAROM U PRIJEVOZNO SREDSTVO ZA POLAGANJE ELEKTRO-KOMUNIKACIJSKIH INSTALACIJA
Dimenzija rova je prosječno 80 cm dubine, a širine 40cm. Obračun prema stvarno izvršenom volumenu iskopa u sraslom stanju bez obzira na kategoriju terena
|  | m3 | 523 |  | 0
8.5.6. | RUČNO GRUBO PLANIRANJE DNA ISKOPANOG ROVA PRIJE POSTAVLJANJA POSTELJICE
|  | m2 | 654 |  | 0
8.5.7. | NABAVA, DOBAVA I POSTAVLJANJE POSTELJICE
Nabava, dobava i postavljanje posteljice - pijeska "nule" za polaganje kabela ili cijevi EKK u sloju debljine 10 cm, te nakon postavljanja kabela zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu visine 30 cm. Širina rova je 40 cm.
|  | m3 | 236 |  | 0
8.5.8. | ZATRPAVANJE PREOSTALOG DIJELA ROVA
Zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa sa nabijanjem do potpune zbijenosti (u skladu sa građevinskim projektom). Obračun prema stvarno izvršenom zatrpanom volumenu u zbijenom stanju.
|  | m3 | 327 |  | 0
8.5.9. | DOBAVA I POSTAVA PVC CIJEVI PROMJERA 110 mm ZA POLAGANJE EKK
Obračun se vrši po metru dužnom (m') ugrađene zaštitne cijevi.
PVC cijev Ø110 mm
|  | m | 280 |  | 0
8.5.10. | DOBAVA I POSTAVA KABUPLAST CIJEVI PROMJERA 110 mm ZA POLAGANJE EKK
Obračun se vrši po metru dužnom (m') ugrađene zaštitne cijevi.
Kabuplat cijev Ø110 mm
|  | m | 18 |  | 0
8.5.11. | DOBAVA I POLAGANJE PLASTIČNE TRAKE UPOZORENJA
|  | m | 1635 |  | 0
8.5.12. | DOBAVA I POLAGANJE KABELSKIH ŠTITNIKA
|  | m | 1495 |  | 0
8.5.13. | STROJNI ISKOP RUPE TA BETONSKI TEMELJ STUPA
Strojni iskop rupe za betonski temelj stupa dim 1,0x1,0x1,1 m sa pravilnim odsijecanjima strana.
|  | kom | 43 |  | 0
8.5.14. | STROJNI ISKOP RUPE TA BETONSKI TEMELJ STUPA
Strojni iskop rupe za betonski temelj stupa dim 0,7x0,7x0.9m sa pravilnim odsijecanjima strana.
|  | kom | 20 |  | 0
8.5.15. | IZRADA BETONSKOG TEMELJA RASVJETNOG STUPA
U jediničnoj cijeni je obuhvaćena potrebna oplata, materijal i rad, kao i zaštita betona, kontrola kvalitete, skidanje oplate i odvoz otpadaka. Beton klase C25/30. Prilikom nalijevanja temelja postaviti dvije juvidur cijevi promjera 75(50) mm i sidrene vijke koje također uključiti u cijenu. Sve prema šabloni proizvođača. Dimenzije temelja su 0,7x0,7x0.9m. Obračun po kom rasvjetnog stupa.Temelj stupa prilagoditi uvjetima na mjestu montaže. Napomena: temelji stupova javne rasvjete je tipski prema rješenju proizvođača stupova.
|  | kom | 20 |  | 0
8.5.16. | IZRADA BETONSKOG TEMELJA RASVJETNOG STUPA
U jediničnoj cijeni je obuhvaćena potrebna oplata, materijal i rad, kao i zaštita betona, kontrola kvalitete, skidanje oplate i odvoz otpadaka. Beton klase C25/30. Prilikom nalijevanja temelja postaviti dvije juvidur cijevi promjera 75(50) mm i sidrene vijke koje također uključiti u cijenu. Sve prema šabloni proizvođača. Dimenzije temelja su 1,0x1,0x1,1m. Obračun po kom rasvjetnog stupa. Temelj stupa prilagoditi uvjetima na mjestu montaže. Napomena: temelji stupova javne rasvjete je tipski prema rješenju proizvođača stupova.
|  | kom | 43 |  | 0
8.5. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
8.6. | SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE
Navedene stavke uključuje dobavu, polaganje i spajanje
sve navedeno ispod odnosi se na portale F12-1:
8.6.1. | TRAKA Fe/Zn 25X4 POLOŽENA U TEMELJU OBJEKTA SA IZVODIMA SA UZEMLJIVAČA | m | 64 |  | 0
8.6.2. | TRAKA Fe/Zn 20x3 POLOŽENA OD RMS-a DO KROVNE HVATALJKE | m | 96 |  | 0
8.6.3. | ALUMINIJSKI VODIČ ø8mm ZA ODVODE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I POLAGAN NA ODGOVARAJUĆE KROVNE NOSAČE PO KROVU GRAĐEVINE | m | 4 |  | 0
8.6.4. | KUTIJA I IZRADA MJERNOG SPOJA ZA SPAJANJE Fe/Zn TRAKE. RASTAVNI MJERNI SPOJ JE PODNE IZVEDBE | kom | 8 |  | 0
8.6. | UKUPNO SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE |  |  | 0 | 0
8.7. | PREGLED I ISPITIVANJE
8.7.1. | ZAVRŠNO ISPITIVANJE KOMPLETNE INSTALACIJE OD STRANE OVLAŠTENE ORGANIZACIJE I IZDAVANJA ZAPISNIKA I UVJERENJA O ISPITIVANJU
|  | kmplt | 1 |  | 0
8.7.2. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI NA OTVARANJU I ZATVARANJU GRADILIŠTA
| Pripremno-završni radovi na otvaranju i zatvaranju gradilišta, završno čišćenje gradilišta i objekta, dovođenje okoliša u prvobitno stanje. | kmplt | 1 |  | 0
8.7.3. | PREDAJA INVESTITORU SVIH JAMSTVENIH LISTOVA I UPUTA ZA ODRŽAVANJE | kmplt | 1 |  | 0
8.7.4. | IZRADA ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA IZVODITELJA RADOVA | kmplt | 1 |  | 0
8.7.5. | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA
| Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka i predaja Investitoru zajedno s elektronskim oblikom. | kompl | 1 |  | 0
8.7.6. | SUDJELOVANJE U RADU KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED
| Sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled, priprema i predaja na tehničkom pregledu svih ispitnih protokola, atesta, certifikata materijala i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
8.7. | UKUPNO PREGLED I ISPITIVANJE |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJE
8.1. | RAZDJELNI ORMARI |  |  |  | 0
8.2. | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  | 0
8.3. | RASVJETA |  |  |  | 0
8.4. | KABELI, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
8.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
8.6. | SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE |  |  |  | 0
8.7. | PREGLED I ISPITIVANJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## HORTIKULTURA
9/9 TROŠKOVNIK: PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
9.1. | GEODETSKI RADOVI
9.1.1. | Iskolčenje projektiranog zahvata
Stavka obuhvaća rad na iskolčenju svih elemenata uređenja, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto, postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru, te izradu snimka izvedenog stanja.
Obračun po m² zahvata.
|  | m² | 14996 |  | 0
9.1. | UKUPNO GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
9.2. | ZEMLJANI RADOVI
9.2.1. | Humusiranje zelenih površina
Humusiranje izvesti materijalom od iskopa.
Stavka obuhvaća dovoz s privremene deponije unutar obuhvata, razastiranje i grubo planiranje kvalitetnog tla - plodne zemlje , uključujući prethodno rahljenje zemljišta. Obvezna provedba kontrolnih ispitivanja kvalitete dovezenog tla (kemijska analiza tla - pH, P2O5, K2O, N i org. tvari Al metodom).
Obračun po m³ isplaniranog kvalitetnog tla - plodne zemlje.
Za zelene površine koje se zatravljuju: sloj plodnog tla minimalne debljine 15 cm
Za zelene površine koje se zasađuju niskim zelenilom: sloj plodnog tla minimalne debljine 30 cm
a | sloj 15 cm | m³ | 1137 |  | 0
b | sloj 30 cm | m³ | 127 |  | 0
9.2.2. | Humusiranje zelenih površina
Humusiranje izvesti dobavljenim materijalom.
Stavka obuhvaća dobavu, razastiranje i grubo planiranje kvalitetnog tla - plodne zemlje , uključujući prethodno rahljenje zemljišta. Obvezna provedba kontrolnih ispitivanja kvalitete dovezenog tla (kemijska analiza tla - pH, P2O5, K2O, N i org. tvari Al metodom).
Obračun po m³ isplaniranog kvalitetnog tla - plodne zemlje.
Za zelene površine koje se zatravljuju: sloj plodnog tla minimalne debljine 15 cm
Za zelene površine koje se zasađuju niskim zelenilom: sloj plodnog tla minimalne debljine 30 cm
a | sloj 15 cm | m³ | 1000 |  | 0
b | sloj 30 cm | m³ | 100 |  | 0
9.2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
9.3. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
9.3.1. | Sadnja drveća
Stavka obuhvaća iskop jame dim. 80 x 80 x 80 cm, odnosno dimenzija jame prilagođene veličini korijenove grude – bale, rahljenje dna jame, zamjenu 100 % iskopanog materijala kvalitetnim tlom - plodnom zemljom, gnojenje s 40 lit. lumbrihumusa / glistala (humus glista) po jami, sadnju, učvršćivanje sadnice tokarenim kolcima, jednokratno zalijevanje.
Obračun po komadu posađenog stabla (bez biljnog materijala)
| f 2-1- parkiralište P1 | kom | 38 |  | 0
9.3.2. | Sadnja živice
Stavka obuhvaća iskop jarka presjeka 60 x 60 cm, rahljenje dna jarka, zamjenu 100 % iskopanog materijala kvalitetnim tlom - plodnom zemljom, gnojenje s 30 lit. lumbrihumusa / glistala (humus glista) po m', sadnju, zatrpavanje, poravnavanje, jednokratno zalijevanje.
Obračun po m' posađene živice (bez biljnog materijala)
a | F 12a-1- zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | m1 | 5 |  | 0
b | F 12e-1 - sanitarije W1 | m1 | 1 |  | 0
9.3.3. | Sadnja grmlja
Stavka uključuje iskop jame dim. 40 x 40 x 40 cm, odnosno dimenzija prilagođenih veličini korijenove grude – bale, zamjenu 100 % iskopanog materijala kvalitetnim tlom - plodnom zemljom, rahljenje dna jame, gnojenje s 5 lit. lumbrihumusa / glistala (humus glista) po jami, sadnju, jednokratno zalijevanje.
Obračun po komadu posađenog grmlja (bez biljnog materijala)
| F 12a-1- zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | kom | 8 |  | 0
9.3.4. | Sadnja pokrovnog sklopa niskog zelenila (grmlje/polugrmlje, tlopokrivači, trajnice)
Stavka obuhvaća pripremu površine uz gnojenje s 10 lit. lumbrihumusa / glistala (humus glista) po m², fino planiranje površine, sadnju, jednokratno zalijevanje.
Obračun se vrši po m² izvedene-posađene površine (bez biljnog materijala).
a | f2-1 parkiralište P1 | m² | 753 |  | 0
Rosmarinus officinalis 'Prostratus' - 5 kom/m²
Salvia officinalis -9 kom /m²
Rosmarinus officinalis - 4 kom /m²
b | f 7-1 - centralna aleja | m² | 458 |  | 0
c | F 12a-1- zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid
| Hedera canariensis - 9 kom /m² | m² | 12 |  | 0
9.3.5. | Sadnja penjačica
Stavka uključuje iskop jame dim. 40 x 40 x 40 cm, odnosno dimenzija prilagođenih veličini korijenove grude – bale, zamjenu 100 % iskopanog materijala kvalitetnim tlom - plodnom zemljom, rahljenje dna jame, gnojenje s 5 lit. lumbrihumusa / glistala (humus glista) po jami, sadnju, jednokratno zalijevanje. Napomena: Potporna konstrukcija za ruže penjačice definirana je u građevinskom /arhitektonskom troškovniku.
Obračun po komadu posađene penjačice (bez biljnog materijala)
| F12 a- 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | kom. | 35 |  | 0
| F 12e-1 - sanitarije W1 | kom | 5 |  | 0
9.3.6. | Izvedba travnjaka
Priprema površine frezanjem uz gnojenje s 2 lit. lubrihumusa/glistala (humus glista) po m2, fino planiranje površine, dobava odgovarajuće travne smjese certificiranog sjemena, sjetva 4 dkg / m², ježenje, valjanje, jednokratno zalijevanje.
Certificirana travna smjesa za aridno mediteransko područje - za intenzivno korištenje/gaženje i s manjim zahtjevima za njegu i održavanje:
40 % Festuca arundinacea Inferno
40 % Festuca arundinacea Arid 3/Arabia
10 % Cynodon dactylon (Bermudagrass) Royal Bengal
10 % Lolium perenne Allstarter
Obračun po m² izvedenog travnjaka
a | f2-1 parkiralište P1 | m² | 1816 |  | 0
b | F 14-1 - kapela s trijemom | m² | 50 |  | 0
c | F12 a- 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | m² | 275 |  | 0
9.3.7. | Biljni materijal
Stavka obuhvaća nabavu baliranih ili kontejniranih sadnica i dovoz do mjesta sadnje. Sav biljni materijal mora imati zdravstvene certifikate i garanciju o vrsti i varijetetu.
Obračun po komadu dobavljene sadnica:
9.3.7.1 | PINUS PINEA opseg debla 25-30 cm, visina 350-400 cm
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 10 |  | 0
9.3.7.2 | CELTIS AUSTRALIS 'standard', opseg debla 20-25 cm
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 38 |  | 0
9.3.7.3 | CERATONIA SILIQUA 'polustandard' ('half standard'), opseg debla 25-30 cm, visina sadnice 300-350 cm
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 3 |  | 0
9.3.7.4 | FICUS CARICA, 'polustandard' ('half standard'), opseg debla 20-25 cm, visina sadnice 250-300 cm
| f6a-1 -infrastruktura E1 | kom | 3 |  | 0
9.3.7.5 | FRAXINUS ORNUS 'standard', opseg debla 20-25 cm
| f3a-1 - parkiarlište P4 i rotor suza | kom | 2 |  | 0
9.3.7.6 | MORUS ALBA 'standard', opseg debla 20-25 cm
a | f3a-1 - parkiarlište P4 i rotor suza | kom | 1 |  | 0
b | f6a-1 -infrastruktura E1 | kom | 1 |  | 0
9.3.7.7 | PRUNUS AMYGDALUS (PRUNUS DULCIS) 'standard', opseg debla 20-25 cm
| f2-1 parkiralište P1 | kom | 1 |  | 0
9.3.7.8 | PRUNUS AMYGDALUS (PRUNUS DULCIS) 'polustandard' ('half standard'), opseg debla 20-25 cm, visina sadnice 250-300 cm
| f3a-1 - parkiarlište P4 i rotor suza | kom | 1 |  | 0
9.3.7.9 | PUNICA GRANATUM, 'polustandard' ('half standard'), opseg debla 20-25 cm, visina sadnice 200-250 cm
| f3a-1 - parkiarlište P4 i rotor suza | kom | 3 |  | 0
9.3.7.10 | LAURUS NOBILIS, živica, ct. 35 lit., 150-175 cm
| F12 a- 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | kom | 15 |  | 0
9.3.7.11 | AGAVE AMERICANA ct. 25 lit., 60-80 cm
a | f 7-1 - centralna aleja | kom | 18 |  | 0
b | f2-1 parkiralište P1 |  | 5 |  | 0
9.3.7.12 | ROSMARINUS OFFICINALIS ct. 3 lit., 30-40 cm
a | f2-1 parkiralište P1 | kom | 532 |  | 0
b | f 7-1 - centralna aleja |  | 376 |  | 0
9.3.7.13 | ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' ct. 3 lit.
a | f2-1 parkiralište P1 | kom | 908 |  | 0
b | f 7-1 - centralna aleja |  | 715 |  | 0
9.3.7.14 | SALVIA OFFICINALIS ct. 2 lit.
a | f2-1 parkiralište P1 | kom | 2048 |  | 0
b | f 7-1 - centralna aleja |  | 472 |  | 0
9.3.7.15 | ROSA 'CLAIRE AUSTIN', penjačica A kvaliteta, ct. 10 lit., 150-175 cm
| F12 a- 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | kom | 6.0011 |  | 0
9.3.7.16 | ROSA 'LITTLE RAMBLER', penjačica A kvaliteta, ct. 10 lit., 150-175 cm
| F12 a- 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | kom | 21 |  | 0
9.3.7.17 | ROSA 'GENEROUS GARDENER', penjačica A kvaliteta, ct. 10 lit., 150-175 cm
| F12a - 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | kom | 4 |  | 0
9.3.7.18 | ROSA 'THE LADY OF THE LAKE', penjačica A kvaliteta, ct. 10 lit., 150-175 cm
| F12a - 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | kom | 3 |  | 0
9.3.7.19 | ROSA 'MME. ALFRED CARRIERE', penjačica A kvaliteta, ct. 10 lit., 150-175 cm
| F12a - 1 zid grobne cjeline G1 i grobna polja uz zid | kom | 3 |  | 0
9.3. | UKUPNO - RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  | 0
9.4. | GARANCIJSKO ODRŽAVANJE ZELENILA KROZ JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE
9.4.1. | Izvedene površine održavati tijekom jedne godine po završetku svih predviđenih radova. Podrazumijevaju se sljedeći radovi: košnja travnjaka 12-14 puta godišnje sa skupljanjem i odvozom otkosa, orezivanje živice 1 puta godišnje, rez grmlja, polugrmlja i trajnica jesenski, proljetni ili ljetni ovisno o vrsti, okopavanje i plijevljenje pokrovnog sklopa niskog grmlja, polugrmlja, trajnica i tlopokrivača 10 puta godišnje, okopavanje novoposađenog drveća 4 puta godišnje, zalijevanje nasada u razdoblju od 15. travnja - 01. listopada, kompletna fitosanitetska zaštita po potrebi, zamjenska sadnja posušenog bilja. Za vrijeme održavanja zelenih površina izvođač je dužan i nadalje voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. U slučaju šteta nastalih raznim vanjskim uzrocima, izvođač je dužan izvjestiti investitora, te zatražiti očevid svih zainteresiranih predstavnika zbog utvrđivanja štete i naknade. |  |  | 0
| sve početne faze | godina | 1 |  | 0
9.4. | UKUPNO - GARANCIJSKO ODRŽAVANJE ZELENILA KROZ JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA - HORTIKULTURA:
9.1. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
9.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
9.3. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  | 0
9.4. | GARANCIJSKO ODRŽAVANJE ZELENILA KROZ JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## UKUPNA REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA
1/9 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI | 0
2/9 | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
3/9 | PROMETNICE I PARKIRALIŠTA | 0
4/9 | VODOVOD | 0
5/9 | FEKALNA ODVODNJA | 0
6/9 | OBORINSKA ODVODNJA | 0
7/9 | SANITARNA OPREMA | 0
8/9 | ELEKTROINSTALACIJE | 0
9/9 | HORTIKULTURA | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV (25%): |  | 0
SVEUKUPNO SA PDV-om: |  | 0