## NASLOV
|  | Investitor | : | GRAD ZADAR
Narodni trg 1
23 000 Zadar
|  | Građevina | : | Nerazvrstana prometnica s oborinskom kanalizacijom u Zadru -
ulica Jurja Šižgorića
|  | Projekt | : | GRAĐEVINSKI
|  | Faza | : | GLAVNI PROJEKT
|  | Oznaka projekta | : | T.D. 293/14
Z.O.P. 46/14
TENDER -TROŠKOVNIK
PROMETNICA
OBORINSKA ODVODNJA
JAVNA RASVJETA
Biograd na Moru, veljača 2018. |  |  |  |  | Projektant: S. Panović dipl.ing.građ

## OPCE_NAP
OPĆE NAPOMENE:
U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za sve što eventualno nije obuhvaćeno tim opisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se opisa danih u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001. g. izdao IGH - Zagreb, postojećih propisa i Hrvatskih normi.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja i oštećenja izvedenih dijelova.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja.
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova evenutalna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
U pogledu izmjera držati se točno upustva iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.
Stvarna kategorija zemljišta ustanovit će se nakon izvršenih iskopa i unijeti u poprečne i uzdužne profile uz upis u građevinski dnevnik, a što potpisuju zajednički izvođač i nadzorni inženjer. Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
Elaborat izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.
U svakoj stavci u kojoj se navodi izrada podrazumjeva se nabava, transport na mjesto ugradnje, te sav rad i materijal potrebni za dovršenje radova kao i sva potrebna oplata. Izvođač je dužan nakon završetka radova zbrinuti sav otpadni materijal nastao tijekom radova.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.
Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije, signalizacije privremene regulacije prometa i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
Izvođač može započeti s radovima tek po dobivenoj suglasnosti nadležne službe na prometni projekt, a trošak privremene prometne signalizacije mora biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, a okoliš vratiti u prvobitno stanje. Trošak ovih radova neće se posebno obračunavati, nego ga treba uračunati u druge stavke.

## građevinski A
I |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1 | 1 | Iskolčenje i održavanje trase. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka. Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste. Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz projekta Neprestano održavanje i kontrola iskolčenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme građenja. Mjeri se i plaća po kilometru trase, priključnih cesta i objekata. Sve u skladu s točkom 1-02.OTU-a.
|  | Obračun po m1 | m1 | 148 |  | 0
1 | 2 | Osiguranje iskolčene osi, poligonih i visinskih točaka. Osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka i repera na dovoljnoj udaljenosti od ruba iskopa ili nasipa, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru, s izradom skica i nacrta osiguranja, a mjeri se i plaća po kilometru trase i priključnih cesta. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-02.2.
|  | Obračun po m1 | m1 | 148 |  | 0
1 | 3 | Snimanje i osiguranje profila ceste. Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste ili zahtjevu nadzornog inženjera prije početka zemljanih radova u skladu s OTU, a mjeri se i plaća po kilometru trase i priključnih cesta. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-02.3.
|  | Obračun po m1 | m1 | 148 |  | 0
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1 | 4 | Uklanjanje grmlja i drveća sa zaraslih površina označenih u nacrtima ili prema uputi nadzornog inženjera, s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja te starih panjeva, s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer, uključivo uređenje istog. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.1.
|  | Obračun po m2 očišćene površine | m2 | 150 |  | 0
1 | 5 | Piljenje rezalicom postojećeg asfaltnog zastora radi spoja sa novim. Radovi se odnose na poprečne i uzdužne spojeve. Zarezane dijelove treba premazati odgovarajućom bitumenskom emulzijom radi povezivanja s novim asfaltnim zastorom. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad i materijal za izvedbu spoja sa postojećom prometnicom, uključujući i odvoz materijala na deponiju.
|  | Obračun po m' rezanog asfalta | m1 | 227 |  | 0
1 | 6 | Izrada projekta privremene regulacije prometa. Za nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije početka radova izraditi projekt privremene regulacije prometa. Na taj je projekt potrebno ishoditi suglasnost nadležnih institucija. Obračunava se po kompletu cjelokupnog rješenja za sve eventualne faze izvođenja.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
1 | 7 | Elaborat izvedenog stanja i objekata. predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Mjeri se i plaća po kilometru trase, priključnih cesta i objekata. Sve u skladu s točkom 1-02.6. OTU-a.
|  | Obračun po m1 | m1 | 148 |  | 0
1 | 8 | Lociranje i zaštita, te uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija kao što su EKI kabel, tlačni cjevovod i dr. Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim uvjetima danim od strane nadležnih službi. Obračun radova: Plaća se na osnovi od strane nadzornog inženjera ovjerenih količina obavljenih radova, prema troškovniku odgovarajuće specijalizirane ili komunalne radne organizacije.
|  | Obračun paušalno | paušal | 1 |  | 0
1 | 9 | Uklanjanje umjetnih objekata Vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča i ostale prometne opreme, rušenje i uklanjanje suhozida, rušenje i uklanjanje postojećih kolničkih konstrukcija, uklanjanje i rušenje ograda (žičanih, drvenih, kamenih, betonskih ili od drugih elemenata), skidanje i premještanje starih ili izrada novih ulaza, rušenje starih i napuštenih drugih manjih objekata koji zadiru u profil ceste. Vrste i količine radova predviđene su projektom ili prema uputi nadzornog inženjera, a obračunavaju se u paušalnom iznosu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.2.
|  | Objekt i zidovi koji se nalaze na projektiranom koridoru - obračun u paušalnom iznosu za cijelu prometnicu | paušal | 1 |  | 0
|  | ukupno (kn): |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2 | 1 | Odstranjivanje postojeće kolničke konstrukcije. Odstranjivanje postojeće kolničke konstrukcije prema detaljima iz projekta. Rad obuhvaća otkop, utovar i odvoz materijala na deponiju.
|  | Obračun po m3 | m3 | 80 |  | 0
2 | 2 | Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta prometnice s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili ugradnje). U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala (u koliko ga ima) na deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a.
|  | Obračun po m3 | m3 | 435 |  | 0
2 | 3 | Izrada nasipa od miješanih materijala iz iskopa trase ili pozajmišta. Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal, uovar i transport iz trase ili pozajmišta koje osigurava izvođač radova, te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Sve u skladu s točkom 2-09. OTU-a.
|  | Obračun po m3 | m3 | 55 |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2 | 4 | Planiranje i valjanje posteljice od miješanih materijala na cijeloj širini planuma. Neravnine zasjeći grejderom ili ručno, a udubine popuniti materijalom iz iskopa. Posteljica nakon valjanja treba imati projektom predviđene poprečne i uzdužne padove na točnost +/- 2 cm. Kriterij za ocjenu kvalitete posteljice od miješanih materijala su ovi: Sz = 100 %, Ms = 35 MN/m2. Sve u skladu s točkom 2.10.2. OTU-a.
|  | Obračun po m2. | m2 | 990 |  | 0
2 | 5 | Izrada bankina od miješanog materijala, na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine prema projektu i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu.
|  | Obračun po m2 | m2 | 30 |  | 0
2 | 6 | Ozelenjavanje za to određene površine sadnjom grmlja i drveća u odgovarajućem zemljanom materijalu.
|  | Obračun po m2 ozelenjene površine | m2 | 90 |  | 0
2 | 7 | Odvoz viška materijala Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (nasip ili odlagalište koje osigurava naručitelj) na udaljenost do 5000 m s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. U cijenu je uključeno odlaganje prevezenog materijala u odlagalište uz uređenje i oblikovanje istoga, sa svim poslovima porebnima za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-07.
|  | Obračun po m2 | m3 | 460 |  | 0
|  | ukupno zemljani radovi (kn): |  |  |  | 0
3 |  | ODVODNJA (RUBNJACI) | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
3 | 1 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 18/24 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m´ izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge i temelja, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
|  | Stavka 3-04.7.1. | m´ | 138 |  | 0
3 | 2 | Izrada rubnjaka (upušteni rubnjaci) od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 18/24 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m´ izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge i temelja, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
|  | Stavka 3-04.7.1. | m´ | 125 |  | 0
3 |  | ODVODNJA (RUBNJACI) | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
3 | 3 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 8/20 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m´ izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge i temelja, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
|  | Stavka 3-04.7.1. | m´ | 142 |  | 0
|  | ukupno (kn): |  |  |  | 0
4 |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
4 | 1 | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala najvećeg zrna 63 mm bez veziva, debljine sloja 30,0 cm za prometnicu i 20 cm za nogostup . U cijenu je uključena nabava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulacije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stitljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4.
|  | Prometnica - obračun po m3 | m3 | 270 |  | 0
|  | Nogostup - obračun po m3 | m3 | 36 |  | 0
4 | 2 | Strojna izrada nosivog sloja AC 22 base, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu, debljine sloja 6,0 cm. U cijenu je uključena nabava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu u skladu sa PTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema novim tehničkim propisima u elaboratu ''Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika'' broj 64-17-08/2012 iz ožujka 2012.
|  | Obračun po m2 | m2 | 830 |  | 0
4 |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
4 | 3 | Strojna izrada habajućeg sloja od AC 11 surf , debljine 4 cm, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu je uključena nabava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu u skladu sa PTU, te utovar, prijevoz i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema novim tehničkim propisima u elaboratu ''Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika'' broj 64-17-08/2012 iz ožujka 2012.
|  | Prometnica - obračun po m2 | m2 | 830 |  | 0
|  | Dio uz istočni dio prometnice koji je prethodno uklonjen zbog spoja na projektirane upuštene rubnjake - obračun po m2 | m2 | 75 |  | 0
4 | 4 | Strojna izrada habajućeg sloja od AC 8 surf, debljine 4 cm (nogostup), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu je uključena nabava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu u skladu sa PTU, te utovar, prijevoz i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema novim tehničkim propisima u elaboratu ''Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika'' broj 64-17-08/2012 iz ožujka 2012.
|  | Obračun po m2 | m2 | 190 |  | 0
|  | ukupno (kn): |  |  |  | 0
5 |  | ARMIRANO BETONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
5 | 1 | Čelik rebrasti B500B (RA2 400/500) za armiranje izmještenog zida uz prometnicu Nabava i ugradnja čelika za armiranje betona prema specifikacijama iz projekta. Obračun je po kg ugrađene armature, a u cijenu je uključena nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječa i savijanje, doprema na gradilište, prijevozi i prijenosi, postava, podlaganje i vezanje, uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavu u projektirani položaj. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 7. Poglavlje; odredba 7-00.2. i 7-01.5.
|  | Obračun po kg | kg | 295 |  | 0
5 | 2 | Armaturne mreže B500B (MAG 500/560) za armiranje izmještenog zida uz prometnicu Nabava i ugradnja čelika za armiranje betona prema specifikacijama iz projekta. Obračun je po kg ugrađene armature, a u cijenu je uključena nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječa i savijanje, doprema na gradilište, prijevozi i prijenosi, postava, podlaganje i vezanje, uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavu u projektirani položaj. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 7. Poglavlje; odredba 7-00.2. i 7-01.5.
|  | Obračun po kg | kg | 280 |  | 0
5 |  | ARMIRANO BETONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
5 | 3 | Beton podložni C12/15 Betoniranje podložnog sloja ispod temelja zida betonom klase C 12/15 prema dimenzijama iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranim mjerama, a u cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, eventualno crpljenje vode, te sav drugi potreban rad i materijal. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1., 4. i 7. Poglavlje; odredbe 4-01.2; 7-01., 7-01.4.
|  | Obračun po m3 | m3 | 1.1 |  | 0
5 | 4 | Betoniranje temelja zida i zida betonom klase C25/30 u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranim mjerama, a u cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, sklapanje i rasklapanje oplate (oplate vidljivih ploha moraju biti glatke), rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 7. Poglavlje; odredba 7-00.
|  | Obračun po m3 | m3 | 5.35 |  | 0
|  | ukupno (kn): |  |  |  | 0
I |  | PROMETNICA - Građevinski radovi:
1 |  | Pripremni radovi |  |  |  | 0
2 |  | Zemljani radovi |  |  |  | 0
3 |  | Odvodnja |  |  |  | 0
4 |  | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 0
5 |  | Armirano-betonski radovi |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0

## prometni B
II |  | OPREMA CESTE | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1 | 1 | Izvedba temelja stupova - nosača prometnih znakova Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dubine 80 cm, od betona klase C 20/25 s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij. U cijenu je uključena nabava materijala, oplata temelja, ugradnja ankera i podložnih pločica za pričvršćivanje stupa. Izvedba, kontrola kakvoća i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 7. Poglavlje; odredbe 7-01.11 i 7-01.4.
|  | Stavka 9-01.0.1. | kom | 2 |  | 0
1 | 2 | Nosač prometnih znakova. Postavljanje nosača (stupova) za pričvršćivanje prometnih znakova - od jednog stupa za jedan prometni znak, - od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 12899-1. u cijenu je uključena nabava i postava stupova prema projektu (od Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada ugrađenih nosača (stupova). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01.
|  | Stavka 9-01.0.2.1. | kom | 2 |  | 0
1 | 3 | Nosač prometnih znakova. Postavljanje nosača (stupova) za pričvršćivanje prometnih znakova - od jednog stupa za dva prometna znaka, - od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 12899-1. u cijenu je uključena nabava i postava stupova prema projektu (od Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada ugrađenih nosača (stupova). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01.
|  | Stavka 9-01.0.2.1. | kom | 1 |  | 0
1 | 4 | Prometni znakovi izričitih naredbi. Postavljanje prometnih znakova izričitih naredbi kružnog oblika ili osmerokuta - promjera 60 cm, prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRNEN 1790.U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intesity), svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01. i 9.-01.2.
|  | Stavka 9-01.2.1. | kom | 1 |  | 0
II |  | OPREMA CESTE | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1 | 5 | Prometni znakovi obavjestii. Postavljanje prometnih znakova opasnosti oblika trokuta - veličine stranice 60 cm, prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRNEN 1790.U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intesity), svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01. i 9.-01.2.
|  | Stavka 9-01.1.2. | kom | 3 |  | 0
1 | 6 | Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, (IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intensity), a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1461-1 i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN U.S4.223. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m´ izrađenih oznaka.
| 1 | Puna crta jednostruka razdjelna debljine 12 cm.
|  | Stavka 9-02.1.1.2. | m´ | 292 |  | 0
| 2 | Isprekidana crta, jednostruka razdjelna debljine 12 cm (puno 3m prazno 3m)
|  | Stavka 9-02.1.2.5. | m´ | 140 |  | 0
II |  | OPREMA CESTE | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1 | 7 | Izrada pješačkih prelaza na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, (IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intensity), a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/2005.) i HRN EN U.S4.225. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m´ izrađenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-02. i 9.02.2.
Zebra, puna debljine 50 cm.
|  | Stavka 9-02.2.1.1. | m2 | 50 |  | 0
1 | 8 | Izrada strelica za označavanje dva smjera (H22) bijele boje. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436).U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po komadu izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.3.
|  | Stavka 9-01.2.1. | kom | 1 |  | 0
II |  | PROMETNICA - Oprema ceste:
| II | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0

## Oborinska C
III |  | OBORINSKA KANALIZACIJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | 1. | ISKOLČENJE TRASE SUSTAVA I OBJEKATA
Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenje, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Cijena obuhvaća i izradu elaborata iskolčenja te geodetske snimke izvedenog stanja s prijevom nadležnom uredu za katastarske poslove. Stavkom obuhvaćeno cijelo cestovno zemljište (cesta, manipulativne površine, nogostupi, odvodnja,...) Stavka 1-02.1
| 1. | kanalizacijska mreža | m' | 96 |  | 0
| 2. | revizijska okna | kom | 9 |  | 0
| 3. | slivnici | kom | 6 |  | 0
| 4. | trase priključaka slivnika | m' | 20 |  | 0
| 5. | trase kućnih priključaka | m' | 65 |  | 0
1. | 2. | RADOVI NA OSIGURANJU KRIŽANJA S POSTOJEĆIM, ODNOSNO NOVOIZGRAĐENIM INSTALACIJAMA
Lociranje i označavanje svih postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze uz ili se križaju s trasom novoprojektiranih cjevovoda, a prema situaciji i podacima odgovornih osoba nadležnih službi pripadajućih instalacija. Radovi se moraju obavljati uz prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća. Posebnu pozornost je potrebno posvetiti da ne dođe do oštećenja instalacija. Stavkom su predviđeni svi troškovi označavanja i pomoćni materijal (zaštitna cijev PEHD DN 150 SN8 ))
|  | Obračun po komadu | komplet | 2 |  | 0
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | 3. | ISKOLČENJE POSTOJEĆE INSTALACIJE
Iskolčenje postojeće instalacije prema situaciji i podacima nadležnih službi, instalacija vodovoda, EK instalacija kao i kanalizacijskih cijevi i okana koja nisu ucrtana u katastru.
|  | Obračun po m' | m' | 120 |  | 0
1. | 4. | SLUŽBENI POZIV VODOVODU d.o.o. ZADAR
Službeni poziv Vodovodu d.o.o. Zadar, izlazak i obilježavanje svih vodovodnih instalacija u opsegu projektnog zahvata.
|  | Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
1. | 5. | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
Postavljanje, održavanje i uklanjanje privremene oznake radova na cesti i zabrane prometa, te vraćanje postojeće horizontalne i vertikalne signalizacije nakon završetka radova
|  | Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
1 |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | 1. | STROJNI I RUČNI ISKOP POPREČNIH "ŠLICEVA"
Iskop "šliceva" poprečnog presjeka 1,5x2,0x0,6 m (cca 1,80 m3 po prekopu) radi utvrđivanja točnog položaja postojećih instalacija, nakon označavanja potencijalnog križanja od strane komunalnih tvrtki i nakon rezanja asfalta.
|  | Obračun po broju poprečnih šliceva | kom | 5 |  | 0
2. | 2. | ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU, SLIVNIČKE VEZE I KUĆNE PRIKLJUČKE
Strojni (90%) i ručni (10%) iskop rova za izvedbu kanalizacije, iskop za slivničke veze i kućne priključke s utovarom, odvozom viška materijala nakon zasipavanja na deponiju po izboru izvođača. Deponiranje i uređenje deponije. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsjecanje stranica i dna rova. Iskopani materijal odlaže se na jednu stranu rova najmanje 1,0 m da bi se omogućilo nesmetano raznošenje cijevi duž rova i spuštanje u rov. U cijenu su uključeni i svi eventualni pomoćni radovi (oplata, crpljenja, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualna potrebna mjestimična sanacija dna iskopa, utovar u prijevozno sredstvo viška materijala s čišćenjem terena u pojasu rova. U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u rovu (u bilo kojoj fazi radova, odnosno radi vremenskih nepogoda), te eventualno crpljenje podzemne ili nadošle vode. Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina prema poprečnim profilima. Obračun količina se vrši po stvarno izvedenom iskopu, ali do dimenzija predviđenih u projektu odnosno odluci nadzornog inženjera. Stavka 3-04.1
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 200 |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | 3. | ISKOP PROŠIRENJA ROVA ZA REVIZIJSKA OKNA
Strojni iskop rova prema dimenzijama iz projekta, odnosno prema uputama nadzornog inženjera, s poravnanjem dna. U cijenu je uključeno razupiranje, eventualno crpljenje oborinske i podzemne vode, vertikalni prijenos s odlaganjem iskopanog materijala, zatrpavanje temelja i utovar viška iskopa nakon zatrpavanja u prijevozno sredstvo te čišćenje terena. Sve ostalo prema stavci II.2.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 10 |  | 0
2. | 4. | STROJNI ISKOP ROVA ZA SLIVNIK
Strojni iskop rova za slivnik s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu na udaljenost najmanje 1,0 m od ruba rova. Širina rova i dubina rova prema projektu. Sve ostalo prema stavci II.2.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 17 |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | 5. | OSIGURANJE SIGURNOG RADA U ROVU (OPLATA)
Osiguranje sigurnog rada u rovu potrebnim razupiranjem bočnih strana. Jedinična cijena obuhvaća razupiranje bočnih strana prema tehnologiji i načinu izvedbe izvođača radova. Predviđeno je 100% razupiranja.
|  | Obračun po m2 | m2 | 410 |  | 0
2. | 6. | PLANIRANJE I KONTROLA DNA ROVA CJEVOVODA, SLIVNIČKIH VEZA I KUĆNIH PRIKLJUČAKA
Planiranje i kontrola dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti dovoljne zbijenost. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1 m od ruba rova. Ako dođe do prekopa treba ga ispuniti tamponom i nabiti vibronabijačima.
|  | Obračun po m2. | m2 | 140 |  | 0
2. | 7. | IZRADA BETONSKE POSTELJICE
Izrada betonske posteljice za PEHD kanalizacijske cijevi betonom klase C12/15. Debljina podloge je 10 cm, širina prema poprečnom presjeku, a duljina prema uzdužnom profilu. Dno mora biti očišćeno po čitavoj dužini i širini koritastog dijela.
|  | posteljica u debljini od 15 cm | m3 | 11 |  | 0
2. | 8. | IZRADA OBLOGE CIJEVI PIJESKOM
Zatrpavanje cjevovoda vrši se nakon polaganja i montaže cjevovoda. Prije samog početka obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da slučajno nema nekih tehničkih oštećenja. Kada se ustanovi da je položeni cjevovod ispravan, bez oštećenja, može se pristupiti zatrpavanju. Zatrpavanje se vrši etapno i nakon ispitivanja. Prije ispitivanja zatrpati samo tijelo cijevi dok spojevi moraju ostati slobodni tako da zatrpani dio čini humak cca 1/2 - 1/3 visine rova i to sitnim kvalitetnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom veličine zrna do 8 mm. Nakon završenog ispitivanja spojna mjesta zatrpati razastiranjem humka od opterećenja tako da se iznad cijele dužine cijevi i širine rova dobije nadsloj od 30 cm. Kad su cijevi tako zatrpane, može se pristupiti konačnom zatrpavanju uz lako mehaničko nabijanje.
|  | obloga pijeskom u debljini od 30 cm | m3 | 38 |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | 9. | IZRADA POSTELJICE ZA REVIZIJSKA OKNA, SLIVNIKE I KUĆNE PRIKLJUČKE
Nabava doprema i ugradnja do potrebne zbijenosti (97% po Proctoru) pijeska/šljunka max. promjera zrna do 32 mm za posteljicu revizijskih i slivničkih okana u debljini d=15,0 cm
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | revizijsko okno | m3 | 4.5 |  | 0
|  | slivnik | m3 | 1.8 |  | 0
|  | kućni priključak | m3 | 2 |  | 0
2. | 10. | ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE, SLIVNIČKIH VEZA I SANITARNIH PRIKLJUČAKA
Zatrpavanje rova zamjenskim kamenim materijalom i materijalom iz iskopa. Na mjestima ispod površine kolničke konstrukcije, zatrpavanje se vrši skroz do nivoa posteljice prometnice.Ako će se rov zasipati materijalom iz iskopa, maksimalno zrno materijala za zasipavanje treba biti Dmax = 63 mm. Na mjestima gdje se rov ne nalazi u kolničkoj konstrukciji, rov se ispunjava zemljom iz iskopa. Ukoliko se rov ispod kolničke konstrukcije zapunjava materijalom iz iskopa, nadzorni inženjer mora odobriti predloženi način zasipavanja i zbijanja. Rad obuhvaća razastiranje i planiranje materijala u slojevima, sabijanje laganim sredstvima za sabijanje tla ili ručno nabijačima. Materijal se zbija u slojevima od 30 cm do minimalno Ms≥40MN/m2. Stavka 3-04.6
|  | Obračun po m3 profila izvedenog nasipa. | m3 | 128 |  | 0
2. | 11. | ZATRPAVANJE PROŠIRENJA ROVA OKO REVIZIJSKIH OKANA I SLIVNIKA
Zatrpavanje rova zamijenskim kamenim materijalom s krupnoćom zrna do 32 mm, minimalne širine 20 cm uz sabijenost od 97% po Proctoru. Zatrpavanje se vrši do nivoa posteljice prometnice. Spojna mjesta na cjevovodu ostaviti otvorena do uspješne provedbe tlačne probe.
Obračun po m3 sraslog materijala.
|  | revizijsko okno | m3 | 10 |  | 0
|  | slivnik | m3 | 3 |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. | 12. | ODVOZ VIŠKA MATERIJALA
Odvoz viška materijala nakon zatrpavanja rovova, na stalnu deponiju na udaljenost > 5 km te deponiranje materijala iskopa. Materijal odvesti na deponiju koju odredi nadzorni inženjer u dogovoru s investitorom i nadležnom općinskom službom. U jediničnu cijenu uračunat utovar, prijevoz do mjesta deponije te istovar i grubo planiranje na deponiji.
|  | Obračun po m3 sraslog materijala. | m3 | 56 |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
3 |  | TESARSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3. | 1. | IZRADA I POSTAVA ZAŠTITNE OGRADE
Stavkom je obuhvaćen rad i materijal za izradu zaštitne ograde duž rov, zbog zaštite rova i prolaznika za vrijeme iskopa, a u skladu su sa propisima zaštite na radu. Ograda se postavlja na rub radnog pojasa, tako da ne ometa radove. Ustavku je uračunata dobava, postava i demontaža ograde nakon završetka radova.
|  | Obračun po m dužnom rova | m' | 190 |  | 0
3. | 2. | IZRADA PRIJELAZA - MOSTIĆA
Izrada prijelaza - mostića od drvene građe preko iskopanog rova na mjestima gdje je nužno omogućiti promet pješaka. Duljina prijelaza je cca 2.5 m. Određen broj prijelaza koristit će se za sve kanale, s obzirom da se svi kanali neće iskapati istovremeno. U stavku je uračunata demontaža prijelaza nakon dovršetka radova.
|  | Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
3 |  | TESARSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
4 |  | MONTERSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4. | 1. | NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA ODVODNIH CIJEVI OBORINSKE KANALIZACIJE.
Nabava i transport cijevi PEHD tjemene nosivosti SN 8 u palicama dužine 6 metara te PVC cijevi za slivnikčke i sanitarne veze. Tjemena nosivost spojnog elementa mora biti ista kao deklarirana nosivost cijevi tj. u klasi SN8 prema HRN EN ISO 9969. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno napucima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzemne vode. Svojstva materijala za izradu cijevi moraju biti u skladu s HRN EN 13476-1, HRN EN 13476-3, EN ISO 9001, EN 476, EN 1610, ENV 1046. Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. U jediničnu cijenu uključen sav rad i materijal, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisnu ugradnju i spajanje kanalizacijskih cijevi. Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada na ugradnji kanalizacije, uključivo i kontrolu vodonepropusnosti. Stavka 3-04.32
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1) ugrađene cijevi.
|  | DN 315 | m' | 96 |  | 0
|  | DN 160 | m' | 85 |  | 0
4. | 2. | NABAVA, DOPREMA I SPUŠTANJE U ROV, TE POSTAVLJANJE PEHD REVIZIJSKIH OKANA.
Polietilenska HD revizijska montažna okna za kanalizaciju DN 800 sa svim priključcima i spojnicama i njihovo međusobno spajanje, prema specifikaciji okana. Okna se postavljaju na već ranije pripremljenu posteljicu, uz potrebno zbijanje sloja materijala oko okna (95% po Proctoru). Stavkom je obuhvaćeno i eventualno rezanje okna po visini. Specifikacija ulaznih i izlaznih kuteva, te broja i dimenzija priključaka prema projektu
|  | Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
4 |  | MONTERSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4. | 3. | NABAVA, DOPREMA I SPUŠTANJE U ROV, TE POSTAVLJANJE SLIVNIKA
Okno slivnika izvodi se od polietilenskih HD rebrastih cijevi na način da se jedan otvor cijevi zatvori navarivanjem PEHD ploče i time se dobije vodonepropusnost dna slivnika, a na određenoj visini (prema uzdužnom profilu) zavariti spojnicu za priključke slivničke veze. Ova cijev polaže se na na već ranije pripremljenu posteljicu, uz potrebno zbijanje sloja materijala oko okna (95% po Proctoru). Ležaj rešetke, izvodi se iz betona C25/30 kao vijenac 15/10 cm, tako da rešetka bude na koti nivelete buduće prometnice. Uračunati su svi radovi potrebni za ugradnju okna u funkciji okna (dobava, proboji, ugradba cijevi, obradu proboja i sl).
|  | Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
4. | 4. | NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA OKRUGLIH I LIJEVANO ŽELJEZNIH POKLOPACA.
Poklopci DN 600 s okvirom. U stavku je uključeno i betoniranje okvira zajedno s radom i materijalom. Kanalizacijski poklopci su nosivosti N=400kN. Poklopac se ugrađuje na AB prsten dim visine 15 cm, širine 35 cm.
|  | Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
4. | 5. | DOBAVA I UGRADBA REŠETKI ZA SLIVNIKE
Lijevanoželjezne tipske kišne rešetke za slivnike veličine su 600×600 mm, teški tip. Rešetka se ugrađuje na AB prsten dim visine 15 cm, širine 30 cm. Distribucijski prsten je vanjskih dimenzija 102x102 te unutarnjih 42x42 cm od betona C30/37, armatura B500B, 25kg/kom, nosivosti 400 kN. Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj, prostor između kišne rešetke na betonskom prstsenu i stjenki okna treba biti min 5 cm. U cijeni je izrada AB prstena te ugradnja rešetke.
|  | Obračun po komadu ugrađene rešetke. | kom | 6 |  | 0
4 |  | MONTERSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4. | 6. | PODIZANJE ILI SPUŠTANJE POSTOJEĆIH POKLOPACA KOMUNALNIH INSTALACIJA
Podizanje ili spuštanje postojećih poklopaca komunalnih instalacija Stavka obuhvaća podizanje (obnovu), spuštanje ili izmještanje poklopaca (šahtova) postojećih komunalnih instalacija ovisno o projektiranoj niveleti kolno - pješačke površine. Za eventualno oštećenje instalacija Izvođač je dužan podmiriti troškove saniranja za koje je u krajnjem slučaju odgovoran Investitor u ime Izvođača. Ovom stavkom su obuhvaćeni svi radovi i potreban materijal.
|  | Obračun po komadu poklopca šahta. | kom | 6 |  | 0
4 |  | MONTERSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
5 |  | ARMIRANO BETONSKI RADOVI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
5. | 1. | IZRADA BETONSKE PODLOGE ISPOD TIPSKIH OKANA I SLIVNIKA
Izrada betonske podloge betonom C 12/15, debljine 10 cm. Gornju površinu je potrebnoo poravnati pod letvu. U cijenu je uračunat sav rad i materijal potreban do potpunog dovršenja stavke.
|  | Obračun po m2 površine betona | m2 | 8 |  | 0
5. | 2. | NABAVA, DOPREMA I IZRADA AB DISTRIBUCIJSKE PLOČE REVIZIJSKIH PEHD OKANA.
Distribucijska ploča je dimenzija 150 x 150 cm, debljine 15 cm, beton C25/30 razreda XC1. Stavka obuhvaća sav rad, materijal i oplatu. Stavkom je također obuhvaćena dobava i ugradnja ankera i matica za fiksiranje poklopaca. Količina betona za jednu ploču je 0,3 m3.
|  | Obračun po broju ugrađenih ploča. | kom | 9 |  | 0
5 |  | ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
6 |  | ARMIRAČKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
6. | 1. | DOBAVA, SAVIJANJE, SJEČENJE, PRIJENOS TE POSTAVA BETONSKOG ŽELJEZA ZA IZRADU AB DISTRIBUCIJSKIH PLOČA PEHD OKANA
Stavkom je obuhvaćena i izrada kuka (4 kom. po ploči), a za polaganje pokrovnih ploča. Jedinična cijena stvake uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po kilogramu.
|  | Glatka armatura - čelik B500A (P) | kg | 36 |  | 0
|  | Rebrasta armatura - čelik B500B (R) | kg | 380 |  | 0
6 |  | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
7. | 1. | ISPIRANJE GRAVITACIJSKIH PEHD CIJEVI
Ispiranje kolektora pod takom nakon završetka svih radova na dionici, tj cijelom kolektoru, u cilju ispiranja i vađenja i deponiranja svih nečistpća iz kolektora kao preduvjet ispitivanju vodonepropusnosti i snimanju kamerom.
|  | Obračun po m dužnom | m' | 96 |  | 0
7. | 2. | ISPITIVANJE KANALIZACIJE I PRIPADAJUĆIH GRAĐEVINA NA VODONEPROPUSNOST.
Ispitivanje cijevi i pripadajućih građevina na vodonepropusnost po dionicama, u svemu prema uvjetima komunalne tvrtke (HRN EN 1SO/IC 170025:2000 "V" postupak ispitivanja vodom -HR EN 1610).
|  | Obračun po m dužnom | m' | 96 |  | 0
7. | 3. | SNIMANJE IZVEDENIH KOLEKTORA
Snimanje robot kamerom nakon polaganja i zatrpavanja rova, a prije asfaltiranja dionice. Detekciju stanja vršiti prema zahtjevima norme HRN EN 13508-2/AC:2007. Predati kao digitalnu snimku na CD-u u dva primjerka uvezanog elaborata ukljućujući i pisani izvještaj s prijedlogom eventualne sanacije.
|  | Obračun po m dužnom | m' | 96 |  | 0
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
8 |  | OSTALI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
8. | 1. | IZRADA GEODETSKOG SNIMKA IZVEDENOG STANJA
Snimljena trasa cjevovoda mora sadržavati uris pripadajućih objekata na cjevovodima (okna, mjesta promjene profila, promjene vrsta materijala, mjesta križanja s instalacijama...). Periodično izrađeni radni materijal geodetske snimke davati na kontrolu stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne snimke izvedenog stanja. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata.
Obračun po m cjevovoda i kom. okana
|  | cjevovod | m' | 96 |  | 0
|  | revizijsko okno | kom | 9 |  | 0
|  | slivnik | kom | 6 |  | 0
8 |  | OSTALI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
III |  | OBORINSKA KANALIZACIJA
1 |  | Pripremni radovi |  |  |  | 0
2 |  | Zemljani radovi |  |  |  | 0
3 |  | Tesarski radovi |  |  |  | 0
4 |  | Monterski radovi |  |  |  | 0
5 |  | Armirano betonski radovi |  |  |  | 0
6 |  | Armirački radovi |  |  |  | 0
7 |  | Završni radovi |  |  |  | 0
8 |  | Ostali radovi |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0

## Javna rasvjeta D
IV |  | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
|  | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
| 1 | Iskop i zatrpavanje kanala dubine 0,8m bez obzira na kategoriju tla. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani zasip. Uračunat odvoz viška materijala u sraslom stanju. Skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana projektom ugraditi u jedničnu cijenu
|  | ● širina iskopa 0,4m - kanal za 1 do 2 NN kabela | m | 20 |  | 0
| 2 | Iskop i zatrpavanje kanala preko prometnice dubine 1,2m bez obzira na kategoriju tla. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani zasip. Uračunat odvoz viška materijala u sraslom stanju.
|  | ● širina iskopa 0,5m - kanal za 1 NN kabel | m | 140 |  | 0
| 3 | Dobava pijeska granulacije 0-3 mm za izradu kabelske posteljice te ugradnja duž kabelskog kanala | m3 | 2.4 |  | 0
| 4 | Dobava i ugradnja tampona u kabelski kanal | m3 | 12.1 |  | 0
| 5 | Dobava i ugradnja plastične cijevi za zaštitu kabela i bakrenog užeta ispod prometnice (u cijenu uračunati i oblaganje cijevi betonom C8/10 (mršavi beton) debljine 0,1m i slojem betona C12/15 debljine 0,15m):
|  | ● PVC Ø110mm | m | 280 |  | 0
| 6 | Dobava i ugradnja u zemljani kanal kabel tipa XP00-A 4x25mm2. Uključeno provlačenje kroz postavljene proturne cijevi | m | 190 |  | 0
| 7 | Dobava i ugradnja u zemljani kanal PVC štitnika dužine 1m za mehaničku zaštitu kabela | kom | 154 |  | 0
| 8 | Dobava i ugradnja plastične vrpce upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL" | m | 180 |  | 0
| 9 | Dobava i ugradnja u zemljani kanal bakarnog užeta Cu 50mm2 | m | 180 |  | 0
| 10 | Dobava i ugradnja odvojne stezaljke kao tip OSH 50/50 mm (dvije po spoju) ili jednakovrijedan | kom | 14 |  | 0
| 11 | Iskop rupe za izradu betonskog temelja rasvjetnog stupa, dimenzije. Uračunat odvoz viška materijala u sraslom stanju.
|  | ● 160x160x110cm | kom | 6 |  | 0
| 12 | Dobava betona i izrada betonskog temelja u oplati dimenzija 100x100x110cm. U cijenu uračunati 1,1 m3 betona C25/30, ugradnju dvije PVC cijevi Ø50mm za uvlačenje kabela, dužine 1m i 4 temeljna vijka M24 | kom | 6 |  | 0
| 13 | Dobava betonskog stupa kao tip BS 1000/9 m ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
| 14 | Izrada betonskog temelja za betonski stup, sa iskopom temelja bez obzira na kategoriju zemljišta, odvozom iskopanog materijala, dobavom betona C25/30, betoniranjem temelja, učvršćenje zbijenim pijeskom i zalijevanje cementnim mortom nakon centriranja stup
|  | ● veličine 90x90x200 cm za stup kao tip BS 1000/9 ili jednakovrijedan (otvor u temelju f 500 mm) | kom | 1 |  | 0
| 15 | Transport, podizanje, centriranje i učvršćivanje betonskog stupa. Betonski stup izvoditelj preuzima na skladištu Naručitelja. | kom | 1 |  | 0
| 16 | Demontaža drvenih stupova i betonskih nogara, sanacija stupnog mjesta, te prijevoz starih stupova i betonskih nogara na skladište Naručitelja | kom | 1 |  | 0
| 17 | Ugradnja ostalog nespecificiranog građevinskog materijala | komplet | 1 |  | 0
| 18 | Iskolčenje kabelske trase | m | 160 |  | 0
| 19 | Iskoličenje pozicije rasvjetnih stupova i samostojećih razvodnih ormara | kom | 6 |  | 0
| 20 | Izrada geodetsko - katastarskog elaborata položenih vodova JR | komplet | 1 |  | 0
| 21 | Označavanje postojećih podzemnih instalacija po cijeloj trasi:
● vodovoda
● telekomunikacije mreže
● odvodnje
● plina
● elektroenergetske mreže
|  |  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO (Kn): |  |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
|  | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
| 1 | Dobava i ugradnja cestovne svjetiljke. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće karakteristike:
Minmalni svjetlosni tok izvora: 4029lm
Maksimalna ukupna snaga lampe: 32,5W
Korelirana temperatura nijanse bijelog svijetla: 3000K
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
Minimalna efikasnost svjetiljke: 111,57 lm/W
Minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke: 90%
Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV
Razred jakosti svjetlosti: G3
Razred blještanja: D5
Izvedba zaštitnog stakla: UV stabilni polikarbonat ili kaljeno staklo, ravnog oblika
Referentne svjetlotehničke vrijednosti:
Razred rasvjete: M5 klasa
Sjajnost – Lm: min. 0,5 cd/m2
Opća jednolikost – U0 (Lmin/Lm): min. 0,35
Uzdužna jednolikost Ui: min. 0,4
Bliještanje Ti: max. 15%
REI faktor: min. 0,3
Polazni parametri prometnice:
Profil prometnice: cesta s dvosmjernim prometom
Raspored svjetiljki: jednostran
Širina prometnice: 6,0m
Faktor smanjenja: 0,8
Zona zaštite od svjetlosnog zagađenja: E2
Geometrija rasvjetne opreme:
Visina izvora svjetla: 8m
Razmak između svjetiljki: 28m
Svjetiljka od ruba: -1,10m
Maksimalni nagib svjetiljke: 0°
Napomena:
Uz ponudu obavezno dostaviti, ovjeren od bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike svjetlotehnički proračun za svaki ponuđeni tip svjetiljke s ULOR podacima. Svjetlotehnički proračun dostaviti i u elektronskom obliku (IES ili LDT format) izrađen u programskim paketima Relux Profesional ili Dialux. Potrebna je ovjera istog ovlaštenog projektanta na omotu CD medija na način da se na isti pohrani predmetni svjetlo tehnički proračun sa pripadajućim IES ili LDT file-om. Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: Ponuditelj mora dokazati da svjetiljka zadovoljava svjetlotehničke parametre zadane troškovnikom.
Ponuđena svjetiljka:
Proizvođač:____________________________________________
Tip svjetiljke:___________________________________________
|  |  | kom | 6 |  | 0
| 2 | Dobava i ugradnja na betonski temelj, rasvjetni pocinčani stup konusnog oblika, predviđenog za zonu vjetra III, kao tip ili jednakovrijedan:
|  | ● ''DALEKOVOD'' KORS 2B-800-3 , visine 8m | kom | 6 |  | 0
| 3 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika rasvjetnog stupa komplet s 2 (dva) osigurača 10A, stezaljkama za ulaz-izlaz 3 kabela XP00-A 4x25mm2, te stezaljkama za 2 kabela presjeka 3x2,5 mm2 prema rasvjetnim tijelima. | kom | 6 |  | 0
| 4 | Dobava i ugradnja na uzemljivač bakrene stopice kao tip KSB 50/10 mm ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
| 5 | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup kabel tipa PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| 6 | Dobava, doprema i ugradnja glave kabelske 4-35 mm2 kao tip EPKT-0015 "Raychem" ili jednakovrijedan | kom | 12 |  | 0
| 7 | Dobava i ugradnja stopice kao tip ili jednakovrijedan:
|  | ● KSAB 25/12 "MP" | kom | 8 |  | 0
| 8 | Demontaža postojećih nadzemnih vodova s odvozom na skladište | m | 31 |  | 0
| 9 | Dobava kabela ELKALEX X00-A 2x16mm2 | m | 73 |  | 0
| 10 | ELKALEX kompresiona stezaljka odcjepna Al 16/16 mm2, DV.77.70.16 ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
| 11 | Dobava ELKALEX stezaljke izolirane, kao tip PFISTERER BR.332.433.003. ili jednakovrijedne | kom | 2 |  | 0
| 12 | Dobava izolacijske krpe kao tip SMOE 380 ili jednakovrijedne | kom | 2 |  | 0
| 13 | Dobava zatezne pocinčane ELKALEX-stezaljke, kao tip MP.25.20.00 (S-20) ili jednakovrijedne | kom | 1 |  | 0
| 14 | Dobava zatezne ELKALEX-stezaljke za kućni priključak, kao tip MP.07.08 ili jednakovrijedne | kom | 1 |  | 0
| 15 | Montaža ovjesne opreme na betonski stup (po stupu) | kom | 1 |  | 0
| 16 | Podizanje, razvlačenje na koluture, zatezanje i pričvršćenje SKS-a:
|  | ● 2x16 mm2 | m | 34 |  | 0
|  | ● 3x70+71,5+2x16 mm2 | m | 37 |  | 0
| 17 | Izrada uzemljenja nul vodiča sa svim potrebnim sitnim materijalom | kom | 1 |  | 0
| 18 | Dobava odvodnika prenapona za ugradnju na SKS | kom | 8 |  | 0
| 19 | Izrada otcjepa na SKS kabelu s kompresionom i/ili vijčanom stezaljkom i izolacijom za:
|  | ● SKS 16 mm2 | kom | 2 |  | 0
| 20 | Dobava odvodnika prenapona za ugradnju na SKS | kom | 3 |  | 0
| 21 | Mjerenje i izdavanje mjernog protokola
● otpora izolacije
● otpora uzemljenja
● otpora petlje
|  |  | komplet | 1 |  | 0
| 22 | Isklop i puštanje pod napon | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO (Kn): |  |  |  |  | 0
| IV | IZRADA JAVNE RASVJETE
| 1 | Građevinski materijal i radovi |  |  |  | 0
| 2 | Elektromontažni materijal i radovi |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
I | PROMETNICA: Građevinski radovi | 0
II | PROMETNICA: Oprema ceste | 0
III | OBORINSKA KANALIZACIJA | 0
IV | IZRADA JAVNE RASVJETE | 0
| sveukupno bez PDV-a: | 0
| PDV 25% | 0
| sveukupno s PDV-om: | 0